**Раздел V.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрации Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами»**

**за 2023 год (далее – Подпрограмма 7).**

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 12.08.2019 № 412-п, Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области, Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ и проведена оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 «Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области» (далее - Подпрограмма 7) за 2023 год:

- «Обеспечение эффективности осуществление своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

- «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый период 2020-2026 годы».

1. Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение эффективности осуществление своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2023 год представлен отдельно в отчете о реализации ведомственной целевой программы Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

2. Расчет целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации основного мероприятия «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области за 2020 год и на плановый период 2021-2026 годы» за 2023 год:

1) Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) | Объем финансирования мероприятия ВЦП на 2023 год, тыс. руб. | | Уровень финансового обеспечения мероприятия программы |
| План | Факт |
| Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 44422,39 | 44422,39 | 1,00 |
| Расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | 10263,42 | 10263,42 | 1,00 |
| ИТОГО | 54685,81 | 54685,81 | - |

2) Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7 производится по формуле: ***G = Gf / Gp****,* **где:**

***Gf*** – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7;

***Gp*** – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет ***G*** производиться по формуле: ***G=2- Gf / Gp***.\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП | | Значение целевого индикатора реализации мероприятия ВЦП | | Степень достижения значения целевого индикатора i-гo мероприятия программы |
| Наименование | Единица измерения | План (*Gp*) | Факт (*Gf*) |
| Наличие нормативных правовых актов Павлоградского муниципального района Омской области по организации составления проекта районного бюджета | единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| Степень соответствия решения Совета Павлоградского муниципального района Омской области о районном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 1,00 |
| Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Комитета (в т. ч. налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации) | единиц | 0 | 0 | Х |
| Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Павлоградского муниципального района Омской области требованиям законодательства | процент | 100 | 100 | 1,00 |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов районного бюджета | процент | 0,1 | 0 | Х |
| Удельный вес общего объема проверенных средств консолидированного бюджета к общему объему расходов консолидированного бюджета на соответствующий год | процент | 40 | 16,83 | 0,421 |
| Удельный вес расходов районного бюджета сформированных в рамках целевых программ Павлоградского муниципального района Омской области, в общем объеме расходов районного бюджета | процент | 100 | 100 | 1,00 |
| Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского района Омской области | процент | 100 | 99,9 | 2-0,999/100= 1,001\* |
| Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в бюджетах поселений Павлоградского муниципального района Омской области | единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| Уровень долговой нагрузки на районный бюджет | процент | 0,1 | 0 | Х |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам в общем объеме расходов бюджетов поселений | процент | 0 | 0 | Х |
| Количество работников, прошедших обучение по программе повышения квалификации | человек | 0 | 2 | Х |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 7 осуществляется по формуле*: I=G/V*, где:

*G* – степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7;

*V* – уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 6 | Степень достижения значения целевого индикатора Подпрограммы 6 (*G)* | Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 6(*V)* | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 6(*I*) |
| 2. | **Основное мероприятие: Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2026 годов»** |  |  |  |
| 2.1.3 | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам в общем объеме расходов бюджетов поселений | Х | 1,00 | Х |
| 2.1.4 | Обеспечение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 1,001 | 1,00 | 1,001 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 6 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где: g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 7;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 7;

k – количество мероприятий Подпрограммы 7.

Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности осуществление своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы»

I1.1.1 – 1,0;

I1.1.2 – 1,0;

I1.1.3 – 1,0;

I1.1.4 – 1,0;

I1.1.5 – 1,078;

I1.1.6 – 1,078;

I1.1.7 – 1,0;

I1.1.9 – 1,078;

I1.1.10 – 1,0;

I1.1.12 – 0,333;

I1.1.13 – 0,962;

I1.1.22 – 1,0;

k - 12

J1= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,078+1,078+1,0+1,078+1,0+0,333+0,962+1,0) / 12 х 100% = 96,1%

Основное мероприятие 2: Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2026 годов

I2.1.4 – 1,001;

k - 1

J2= 1,001 х 100%=100,1%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 7 определяется по формуле:

m

Р6 =SUM Jj /m ,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 7;

j – основное мероприятие Подпрограммы 7;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 7.

J1 =96,1;

J2 =100,1 %;

m=2

Р7=(96,1+100,1)/2 =98,1%