**Раздел V.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями»**

**за 2023 год (далее – Подпрограмма 5)**

**Расчет уровня финансового обеспечения основных мероприятий Подпрограммы 5**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 5 производится по формуле: ***V=Vf/Vp,***

***где:***

***Vf–***фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 5;

***Vp*** – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 5.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Объем финансового обеспечения (руб.)**  **на 2023 год** | | **Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 2 (*V)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План (*Vp*)** | **Факт (*Vf*)** |  |
| **1** | **Основное мероприятие: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.4 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально-значимые проекты в сфере культуры | 150 000,00 | 150 000,00 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 5 производится по формуле: ***G = Gf / Gp****,*

**где:**

***Gf*** – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 5;

***Gp*** – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 5.

| **№ п/п** | **Наименование показателя Подпрограммы 5** | **Наименование целевого индикатора Подпрограммы 5** | **Целевой индикатор мероприятий**  **Подпрограммы 5** | | | **Степень достижения целевого индикатора Подпрограммы 5(*G*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица**  **измерения** | **План (*Gp*)** | **Факт (*Gf*)** |
| **1** | **Основное мероприятие: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.4 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально-значимые проекты в сфере культуры | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально-значимые проекты в сфере культуры | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |

1. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы 5 осуществляется по формуле*:* ***I=G/V,***

***где:***

***G*** – степень достижения целевого индикатора мероприятий Программы 5;

***V*** – уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 5.

| **№ п/п** | **Наименование показателя Подпрограммы 2** | **Степень достижения значения целевого индикатора Подпрограммы 5 (*G)*** | **Уровень финансового обеспечения Подпрограммы 5(*V)*** | **Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 5(*I*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Основное мероприятие: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.4 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально-значимые проекты в сфере культуры | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 5 осуществляется по формуле:

***k***

***J = SUM Ig / k x 100%,***

***где: g=1***

***Ig*** – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 5;

***g*** – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 5;

***k*** – количество мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 5.

1. **Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»:**

I4 – 1,00;

k - 1

J4= 1,00 / 1\*100%=100%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 5 определяется по формуле:

***m***

***Р2 =SUM Jj /m ,***

***j=1***

***где:***

***Jj*** – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 5;

***j*** – основное мероприятие Подпрограммы 5;

***m*** – количество основных мероприятий Подпрограммы 5.

J4=100%;

m=1

Р5= 100 /1=100%.