- Приложение № 2

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»

за 2023 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области | Единица измерения | Значение |  | Отклоне-ние <*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Павлоградского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (на 1000 чел.) | единиц | 350 | 666 | +316 |  |
| 2. | Количество посещений библиотек (на 1000 чел.) | единиц | 8630 | 11866 | +3236 |  |
| 3. | Число посещений краеведческого музея (на 1000 чел.) | единиц | 739 | 739 | - |  |
| 4. | Сохранение числа учащихся детской школы искусств на уровне предельно допустимого лицензией | человек | 112 | 112 | - |  |
| 5. | Наличие нарушений в предоставлении бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности | единиц | 0 | 0 | - |  |
| 6. | Поддержание доли показателей для оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления в сфере культуры, достигших плановых значений на уровне 100 процентов | процент | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | 1 | 1 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории Павлоградского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области | человек | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 2. | Количество реализованных мероприятий по основным направлениям молодежной политики, в которых комитет по молодежной политике и МКУ «МЦРДМ» обеспечили участие молодых граждан района | единиц | 822 | 832 | +10 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных - образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от числа заявившихся на получение услуги | процент | 100 | 100 | - |  |
| 2. | Доля образовательных учреждений реализующих образовательные программы общего образования имеющих государственную аккредитацию в общем количестве образовательных учреждений реализующих образовательные программы общего образования | процент | 100 | 100 | - |  |
| 3. | - Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Павлоградского района | процент | 81 | 81 | - |  |
| 4. | - Доля образовательных учреждений получивших муниципальную услугу по финансово-экономической, хозяйственной и информационно-методической деятельности, в общем количестве образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | - |  |
| 5. | Доля образовательных учреждений отвечающих условиям доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина в общем количестве образовательных учреждений | процент | 100 | 100 | - |  |
| 6. | Доля детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Павлоградского района | процент | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | человек | 0 | 0 | - |  |
| 8. | Количество в общеобразовательных организациях отремонтированных спортзалов | единиц | 0 | 0 | - |  |
| 9. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | единиц | 0 | 0 | - |  |
| 10. | Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» | человек | 719 | 1269 | +550 |  |
| 11. | Доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия | процент | 100 | 100 | - |  |
| 12. | Доля муниципальных образовательных организаций, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Павлоградского района | процент | 100 | 100 | - |  |
| 13. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Павлоградского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 | - |  |
| 14. | Доля работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования | процент | 100 | 100 | - |  |
| 15. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 100 | 100 | - |  |
| 16. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за исключением получающих основное общее образование на дому, и не проживающих в учреждениях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за исключением получающих основное общее образование на дому, и не проживающих в учреждениях | процент | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение уровня общей преступности в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 115 | 98 | -37 | Снижение уровня преступности |
| 2. | Удельный вес детской преступности в общем количестве зарегистрированных преступлений | процент | 4,4 | 2,3 | -2,1 | Снижение детской преступности. Несовершеннолетними совершено 4 преступления. |
| 3. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период | человек | 140 | 189 | +49 |  |
| 5. | Доля народных дружинников, получивших вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений | процент | 100 | 100 | - |  |
| 6. | Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь в ресоциализации и адаптации | человек | 1 | 14 | +13 |  |
| 7. | Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов | единиц | 12 | 16 | +4 |  |
| 8. | Исполнение в полном объеме, установленной в программах (федерального, регионального уровней) по созданию «доступной среды», доли софинансирования со стороны Павлоградского района | процент | 100 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования |
| 9. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 10. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 11. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 12. | Достижение ежегодного естественного прироста населения | человек | +1 | -83 | -82 | По данным Омскстстата рождаемость снизилась на 13,8% и составила 131 человек, смертность снизилась на 8,5 % и составила 214 человек |
| 13. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых по результатам реализации межведомственных программ, прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением социальной ситуации | процент | 50 | 95 | +45 |  |
| 14. | Доля многодетных семей, в которых родился пятый и/или последующий дети, обратившихся за поддержкой в Администрацию и получивших её | процент | 100 | 100 | - |  |
| 15. | Доля молодых специалистов с высшим профессиональным образованием, трудоустроенных по профилю в муниципальных образовательных организациях, в БУЗОО "Павлоградская ЦРБ" и получивших единовременную социальную выплату из муниципального бюджета в общем числе обратившихся за указанной выплатой | процент | 100 | 0 | -100 | Отсутствие обращений |
| 16. | Доля лиц, обучающихся в рамках целевого обучения в ВУЗах и получивших денежную выплату, в общем количестве лиц, обучающихся в ВУЗах в рамках целевого обучения | процент | 100 | 100 | - | Денежную выплату получили 12 человек, обучающихся в рамках целевого приема |
| 17. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля участников ВОВ, которым оказана ежегодная материальная помощь | процент | 100 | 100 | - | 1 человек получил материальную помощь |
| 19. | Количество граждан, отмечающих 90-летний (и более) юбилей, получивших поздравительные мероприятия | человек | 0 | 0 | - |  |
| 20. | Количество граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги в расчете на 1,0 тыс. пенсионеров | человек | 75 | 75 | - |  |
| 21. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 22. | Исключен |  |  |  |  |  |
| 23. | Уровень общей безработицы к экономически активному населению | процент | 7,0 | 6,0 | -1 | Снижение безработицы является положительной динамикой |
| Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Павлоградского муниципального района Омской области | единиц | 11 | 11 | - |  |
| 2. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | Единиц | 4 | 4 | - |  |