Приложение

к распоряжению Администрации

Павлоградского муниципального района

Омской области

от \_\_\_\_.12.2024 № \_\_\_-р

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Павлоградского муниципального района Омской области до 2030 года

| **№ п/п** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий, ключевых событий** | **Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** | **Источник финансового/ресурсного обеспечения** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Цель** | **Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала** | | | | |
| **1.1** | **Задача** | **Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Павлоградского муниципального района Омской области и роста доходов населения** | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Рост реальной заработной платы работников не менее, чем на 5% ежегодно | Средства консолидированного бюджета Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Павлоградского района) и внебюджетных источников, направляемые на оплату труда работников муниципальных учреждений Павлоградского района; собственные средства работодателей реального сектора экономики Павлоградского района | 2025 - 2030 | Экономический Комитет Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – экономический Комитет), Координационный Совет Профсоюзных организаций Павлоградского района Омской области (по согласованию), Территориальное объединение работодателей  Павлоградского района Омской области (по согласованию) |
| **1.2** | **Задача** | **Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения района** | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к 2030 году – 0 единиц | Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п), Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет по культуре) |
| 1.2.2 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений образования | Количество муниципальных учреждений образования, в которых осуществлен капитальный ремонт, к 2030 году - 10 единиц | Государственная программа «Развитие системы образования Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет образования) |
| 1.2.3 | Мероприятие | Проведение комплексного капитального ремонта учреждений здравоохранения, на базе которых организовано оказание первичной медико-санитарной помощи населению | Коэффициент смертности, на 1000 человек к 2030 году – 11,6 промилле | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п);  Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 2021 - 2025 годы | 2025 | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная больница» (далее – БУЗОО «Павлоградская ЦРБ») (по согласованию) |
| 1.2.4 | Ключевое событие | Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта с. Новоуральское | Количество построенных фельдшерско-акушерских пунктов к 2025 году – 1 единица | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п);  Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» на 2021 - 2025 годы | 2025 | БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 1.2.5 | Ключевое событие | Строительство спортивных объектов | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями с учетом единовременной пропускной способности объектов спорта к 2030 году - 75,1 % | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 571-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – отдел по физической культуре и спорту) |
| **1.3** | **Задача** | **Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставления услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта** | | | | |
| 1.3.1 | Мероприятие | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:  к 2030 году – 52,5 % | Государственная программа «Развитие системы образования Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет образования |
| 1.3.2 | Мероприятие | Расширение сети организаций в сфере дополнительного образования и поддержки талантливых детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам:  к 2030 году – 82 % | Государственная программа «Развитие системы образования Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет образования |
| 1.3.3 | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2030 году -  не менее 72 % | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 571-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Отдел по физической культуре и спорту |
| 1.3.4 | Мероприятие | Организация оздоровления и отдыха отдельных категорий детей | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми организованными формами отдыха, оздоровления - не менее 1100 человек ежегодно | Государственная программа «Развитие молодежной политики в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 576-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по молодежной политике Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет по молодежной политике), Комитет образования |
| 1.3.5 | Мероприятие | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Доля молодых граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью - не менее 5 % ежегодно | Государственная программа «Развитие молодежной политики в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 576-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по молодежной политике |
| 1.3.6 | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на развитие гражданской активности населения Павлоградского района, в том числе детей и молодежи | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (патриотическое, этнокультурное воспитание), в том числе детей и молодежи - 20 ед. ежегодно | Государственная программа «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 587-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по молодежной политике,  Комитет по культуре |
| **1.4** | **Задача** | **Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации плана долгосрочного социально-экономического развития р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области и прилегающих территорий до 2030 года (определенного распоряжением Правительства Омской области от 25.01.2023 № 5-рп опорным населенным пунктом)** | | | | |
| 1.4.1 | Мероприятие | Содействие в предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - не ниже 1,5 % ежегодно | Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 573-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет капитального строительства) |
| 1.4.2 | Ключевое событие | Строительство социального жилья в мкр. Магистральный в р.п. Павлоградка | Площадь застройки к 2030 году - 1220 кв. м. | Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 573-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет капитального строительства |
| 1.4.3 | Ключевое событие | Строительство 24-х квартирного жилого дома для жителей аварийных многоквартирных домов в р.п. Павлоградка | Площадь застройки к 2028 году - 1200 кв. м | Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 573-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2028 | Комитет капитального строительства |
| 1.4.4 | Ключевое событие | Строительство 24-х квартирного жилого дома для работников социальной сферы в р.п. Павлоградка | Площадь застройки к 2030 году - 1200 кв. м | Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 573-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2028-2030 | Комитет капитального строительства |
| **1.5** | **Задача** | **Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционной убыли населения района, восстановление естественного прироста населения** | | | | |
| 1.5.1 | Мероприятие | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей (к дню семьи, дню защиты детей, Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, проведение ежегодной благотворительной акции «Семья помогает семье» и др.) | Достижение к 2030 году общего коэффициента естественного прироста 1,0 промилле | Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 570-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет образования, Комитет по культуре |
| 1.5.2 | Мероприятие | Реализация мер, направленных на улучшение миграционной ситуации в Павлоградском районе, обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами, в том числе оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Снижение к 2030 году общего коэффициента миграционной убыли до -0,3 промилле | Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 570-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Экономический Комитет |
| **1.6** | **Задача** | **Повышение эффективности использования культурных объектов муниципального значения** | | | | |
| 1.6.1 | Мероприятие | Техническое оснащение, укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с базовым значением 2019 года к 2030 году 1289,3 тыс. единиц | Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п), Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по культуре |
| 1.6.2 | Мероприятие | Приобретение передвижного культурного центра (Автоклуб) для муниципального казенного учреждения культуры «Районный информационно-методический досуговый центр» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с базовым значением 2019 года:  - к 2030 году 1289,3 тыс. единиц | Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п), Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2027 | Комитет по культуре |
| 1.6.3 | Ключевое событие | Развитие и сохранение библиотечного фонда | Обновляемость библиотечного фонда - не менее 2 % ежегодно | Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п), Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по культуре |
| **1.7** | **Задача** | **Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности района** | | | | |
| 1.7.1 | Ключевое событие | Инженерная защита р.п. Павлоградка от подтопления паводковых и грунтовых вод | Строительство к 2030 году канализационных сетей протяженностью 7,4 км с обустройством очистных сооружений и насосных станций | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 575-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2026- 2030 | Комитет капитального строительства |
| 1.7.2 | Мероприятие | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Обеспечение уровня общей преступности - не выше 115 единиц в расчете на 10 тыс. человек ежегодно | Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» от 28.10.2023 № 578-п;  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по молодежной политике |
| 1.7.3 | Ключевое событие | Строительство противопаводкового канала в р.п. Павлоградка | Протяженность построенных сооружений к 2030 году - 17 км | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» от 28.10.2023 № 575-п;  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2026-2030 | Комитет капитального строительства |
| 1.7.4 | Мероприятие | Повышение пожарной безопасности в Павлоградском районе, развитие добровольной пожарной охраны | Созданы и оборудованы пожарно-техническим оборудованием патрульно-маневренные группы в целях реагирования на ландшафтные (природные) пожары (нарастающим итогом к 2030 году) – 10 единиц | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Отдел по безопасности Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Отдел по безопасности) |
| **1.8** | **Задача** | **Развитие туризма** | | | | |
| 1.8.1 | Ключевое событие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта на территории Павлоградского района | Поддержано общественных и предпринимательских инициатив (проектов) в сфере туризма к 2030 году - 1 единица | Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п), Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет по культуре |
| **2** | **Цель** | **Конкурентоспособная экономика Павлоградского района** | | | | |
| **2.1** | **Задача** | **Повышение инвестиционной привлекательности территорий путем применения новых инструментов государственной и муниципальной поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности** | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие | Реализация мер, направленных на привлечение инвестиций в ключевые отрасли экономики Павлоградского района | Объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних организаций) к 2030 году в размере 539,6 млн. рублей | Государственная программа «Развитие экономического потенциала Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 579-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Управление сельского хозяйства Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Управление сельского хозяйства), экономический Комитет |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Строительство животноводческого комплекса на 500 мест | Создание 12 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2028 | Управление сельского хозяйства, ЗАО «Яснополянское» (с. Хорошки) |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Строительство металлических ангаров для хранения зерна на 4000 тонн | Создание 5 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2027 | Управление сельского хозяйства, ЗАО «Яснополянское» (с. Хорошки) |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Строительства доильного зала на 500 голов | Создание 10 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2030 | Управление сельского хозяйства, АО «Нива» (р.п. Павлоградка) |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Строительство зерноочистительного комплекса | Создание 8 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2030 | Управление сельского хозяйства, ЗАО «Колос» (с. Юрьевка) |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Строительство кормоцеха на обеспечения поголовья | Создание 3 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2027 | Управление сельского хозяйства, ЗАО «Богодуховское» (с. Богодуховка) |
| 2.1.7 | Ключевое событие | Строительство доильного зала на 400 голов | Создание 8 рабочих мест | Внебюджетные средства (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2030 | Управление сельского хозяйства, ЗАО «Колос» (с. Юрьевка) |
| 2.1.8 | Мероприятие | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций к 2030 году 6,3 единиц в расчете на 10,0 тыс. жителей | Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 570-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Экономический Комитет |
| **2.2** | **Задача** | **Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики** | | | | |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, тематических сменах в области информационных технологий | Обеспечено участие в олимпиадах, конкурсах, тематических сменах в области информационных технологий - не менее 2 единицы ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 | Комитет образования |
| 2.2.2. | Ключевое событие | Цифровое просвещение граждан. Организация участия населения во всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-диктант» | Рост доли граждан, использовавших механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, к 2030 году до 65% | В рамках текущей деятельности | 2025 - 2030 | Экономический Комитет |
| 2.2.3 | Мероприятие | Реализация мероприятий по устранению цифрового неравенства за счет субсидии местным бюджетам в целях организации предоставления услуг сотовой связи в населенных пунктах Омской области | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 2030 году 99% | Государственная программа «Информационное общество Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023№ 586-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Экономический Комитет |
| **2.3** | **Задача** | **Балансировка спроса и предложения на рабочую силу, обеспечение приоритетных отраслей экономики Павлоградского района квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности** | | | | |
| 2.3.1 | Мероприятие | Содействие занятости населения Павлоградского района в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Уровень общей безработицы к 2030 году - 6,8% | Государственная программа «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 582-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025 - 2030 | Экономический Комитет, Казенное учреждение «Центр занятости населения Павлоградского района» (по согласованию) |
| 2.3.2 | Мероприятие | Содействие трудоустройству различных категорий граждан в рамках оказания государственных услуг в области содействия занятости населения | Уровень зарегистрированной безработицы к 2030 году- 2,6 % | Государственная программа «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 582-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Экономический Комитет, Казенное учреждение «Центр занятости населения Павлоградского района» (по согласованию) |
| 2.3.3 | Мероприятие | Создание условий для формирования  и использования трудовых ресурсов Павлоградского района | Проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, профилактику производственного травматизма в Павлоградском районе - не менее 2 раз в год | Государственная программа «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 582-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Экономический Комитет,  Павлоградский отдел межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8 (по согласованию) |
| 2.3.4 | Ключевое событие | Организация социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат молодым специалистам, обучающимся в рамках целевого обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, направленная на привлечение, мотивацию трудоустройства выпускников на территории Павлоградского района | Доля лиц, обучающихся в рамках целевого обучения в ВУЗах и получивших денежную выплату, в общем количестве лиц, обучающихся в ВУЗах рамках целевого обучения к 2030 году - 100% | Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Отдел учета и отчетности Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – отдел учета) |
| **2.4** | **Мероприятие** | **Развитие экономически активных сельских территорий (опорных населенных пунктов и населенных пунктах, расположенных на прилегающих территориях)** | | | | |
| 2.4.1 | Мероприятие | Создание условий для реализации плана долгосрочного социально-экономического развития р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области и прилегающих территорий до 2030 года (далее – план ДПР) | Достижение целевых показателей плана ДПР 100% ежегодно | Средства консолидированного бюджета Павлоградского района и внебюджетных источников, направляемые на реализацию плана ДПР (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по культуре, отдел по физической культуре и спорту  БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по согласованию). Сельскохозяйственные организации Павлоградского района (по согласованию) |
| **2.5** | **Мероприятие** | **Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения зеленых технологий** | | | | |
| 2.5.1 | Мероприятие | Ликвидация несанкционированного места размещения отходов | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 2030 году – 27 единиц | Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды» (Постановление правительства Омской области от 28.10.2023 № 584-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Юридический отдел Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее - юридический отдел) |
| 2.5.2 | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий к 2030 году -7 единиц | Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 574-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2030 | Администрация Павлоградского городского, Хорошковского и Новоуральского сельских поселений Павлоградского района |
| **3** | **Цель** | **Пространственное развитие Павлоградского района** | | | | |
| **3.1** | **Задача** | **Строительство, реконструкция и ремонт объектов транспортной инфраструктуры, способствующей раскрытию логистического потенциала Павлоградского района** | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Павлоградка от Русско-Полянского тракта» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.2 | Ключевое событие | Строительство автомобильных дорог (улично-дорожной сети) в мкр. Магистральный р.п. Павлоградка | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 575-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2030 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.3 | Ключевое событие | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к токовому хозяйству АО Степное» (с. Южное) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 575-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2028 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.4 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Ленина (с. Милоградовка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2028-2029 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.5 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Зеленая (с. Богодуховка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2028 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.6 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Ленина (с. Хорошки) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2028-2029 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.7 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Центральная (с. Новоуральское) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2028 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.8 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Советская от ул. 1 Мая до Русско-Полянского тракта (р.п. Павлоградка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2028-2029 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.9 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Мирная (подъезд к животноводческой ферме «АО Богодуховское») с. Богодуховка | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 575-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2025-2026 | Комитет капитального строительства |
| 3.1.10 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги ул. Новая (с. Хорошки) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году – не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027 | Комитет капитального строительства |
| **3.2** | **Задача** | **Развитие сети транспортной инфраструктуры внутри района, обеспечивающей связность городского и сельских поселений района** | | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Центральная (с. Юрьевка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2028-2029 | Комитет капитального строительства |
| 3.2.2 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Центральная (с. Логиновка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2028 | Комитет капитального строительства |
| 3.2.3 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Магистральная (с. Тихвинка) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2029-2030 | Комитет капитального строительства |
| 3.2.4 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги - ул. Садовая (с. Южное) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году - не более 52 % | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) | 2027-2028 | Комитет капитального строительства |
| **3.3** | **Задача** | **Обеспечение доступности энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры для всех жителей района, в том числе для жителей, удаленных и малочисленных населенных пунктов** | | | | |
| 3.3.1 | Ключевое событие | Техническое перевооружение центральной котельной №1 Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Коммунистическая, дом 14 А | Снижение износа котельного оборудования к 2030 году до 25 %, повышение уровня безопасности котельной | Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 583-п);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2025 | Комитет капитального строительства |
| 3.3.2 | Мероприятие | Приобретение и установка трубной продукции теплотехнического назначения для ремонта аварийных участков сетей теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, которые были заменены и отремонтированы к 2030 году - 5,7 км | Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 583-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2025-2030 | Комитет капитального строительства |
| 3.3.3 | Мероприятие | Приобретение и установка трубной продукции водохозяйственного назначения для ремонта аварийных участков сетей водоснабжения | Протяженность уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована к 2030 году - 11,7 км | Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 583-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2025-2030 | Комитет капитального строительства |
| 3.3.4 | Мероприятие | Приобретение и установка оборудования теплотехнического назначения на котельные № 7, 12, 17, 18, 21 | Снижение износа котельного оборудования к 2030 году до 25 %, повышение уровня безопасности котельной | Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 583-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2026-2029 | Комитет капитального строительства |
| 3.3.5 | Мероприятие | Газификация с. Южное Павлоградского муниципального района Омской области | Количество газифицированных населенных пунктов к 2030 году – 1 единица | Региональная программа газификации Омской области (Указ Губернатора Омской области от 01.12.2020 № 187);  Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2027-2030 | Комитет капитального строительства |
| **3.4** | **Задача** | **Развитие приграничных муниципальных образований, исходя из потенциала и точек роста каждого отдельного образования, сельской территории** | | | | |
| 3.4.1 | Мероприятие | Комплексное развитие приграничных территорий (Юрьевского, Милоградовского, Южного сельских поселений) Павлоградского района в рамках реализации плана ДПР | Достижение целевых показателей плана ДПР 100% ежегодно | Средства консолидированного бюджета Павлоградского района и внебюджетных источников, направляемые на реализацию плана ДПР (собственные средства сельскохозяйственных организаций Павлоградского района) | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по культуре, отдел по физической культуре и спорту  БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по согласованию). Сельскохозяйственные организации Павлоградского района (по согласованию). |
| **3.5** | **Задача** | **Совершенствование транспортного обслуживания населения всеми видами транспорта** | | | | |
| 3.5.1 | Ключевое событие | Повышение качества транспортного обслуживания на территории Павлоградского района | Количество пассажиров, перевезенных в муниципальном сообщении на автомобильном транспорте не менее 20,0 тыс. человек ежегодно | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п); Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2025-2030 | Экономический Комитет |
| **4** | **Цель** | **Эффективная система муниципального управления Павлоградского района** | | | | |
| **4.1** | **Задача** | **Обеспечение равного доступа к муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека** | | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в общем количестве таких услуг к 2030 году - 90% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по молодежной политике, экономический Комитет, отдел по физической культуре и спорту, архивный сектор юридического отдела, Комитет имущественных отношений Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет имущественных отношений) |
| 4.1.2 | Ключевое событие | Информирование граждан о возможности получения МСЗУ в электронном виде | Проведение информационной кампании о возможности получения услуг в электронном виде в МФЦ, на официальном сайте Павлоградского района, в социальных сетях | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по молодежной политике, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, архивный сектор юридического отдела |
| 4.1.3 | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по молодежной политике, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, архивный сектор юридического отдела |
| **4.2** | **Задача** | **Переход к «бесшовной» модели взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и предпринимателями, позволяющей сократить число обращений и предоставляемых документов (посредством применения реестровой модели результатов предоставления услуг), а также использовать современные технологии и каналы связи, востребованные населением и бизнесом** | | | | |
| 4.2.1 | Ключевое событие | Утверждение цифровых административных регламентов предоставления муниципальных услуг | В отношении 100% муниципальных услуг утверждены цифровые регламенты их предоставления | В рамках текущей деятельности | 2025-2026 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по молодежной политике, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, архивный сектор юридического отдела |
| 4.2.2 | Ключевое событие | Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Павлоградского района | Оказание консультационной поддержки не менее 50 субъектам малого предпринимательства ежегодно | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п | 2025-2030 | Экономический Комитет |
| **4.3** | **Задача** | **Формирование клиентских профилей и бизнес-процессов взаимодействия, соответствующих запросам граждан и бизнеса в режиме проактивности** | | | | |
| 4.3.1 | Мероприятие | Внедрение принципов клиентоцентричности в работе органов местного самоуправления Павлоградского района | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг к 2030 году - 4,7% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет образования, Комитет по молодежной политике, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, архивный сектор юридического отдела |
| **4.4** | **Задача** | **Развитие системы межведомственного взаимодействия с органами власти Омской области** | | | | |
| 4.4.1 | Мероприятие | Использование системы межведомственного электронного взаимодействия с органами власти Омской области | Количество запросов и ответов в рамках межведомственного электронного взаимодействия не менее 900 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет имущественных отношений, архивный сектор юридического отдела |
| **4.5** | **Задача** | **Обеспечение работы всех каналов обратной связи, открытости и доступности информации о деятельности органов местного**  **самоуправления Павлоградского района** | | | | |
| 4.5.1 | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления Павлоградского района в средствах массовой информации, социальных сетях, посредством иных способов информирования неограниченного круга лиц, не отнесенных законодательством к средствам массовой информации | Доля населения, информированного о деятельности органов местного самоуправления Павлоградского района - 60% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Сектор организационной и кадровой работы юридического отдела (далее – Сектор организационной и кадровой работы юридического отдела), отдел по безопасности) |
| 4.5.2 | Ключевое событие | Обеспечение ведения аккаунтов органов местного самоуправления Павлоградского района в социальных сетях | Представленность органов местного самоуправления Павлоградского района в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») - 100% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Сектор организационной и кадровой работы юридического отдела, отдел по безопасности |
| **4.6** | **Задача** | **Организация безопасной среды для жизни и ведения бизнеса посредством создания эффективной системы контрольной (надзорной) деятельности** | | | | |
| 4.6.1 | Мероприятие | Развитие практики использования инструментов профилактики нарушений обязательных требований | Обеспечено соблюдение моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет капитального строительства, Комитет имущественных отношений |
| **4.7** | **Задача** | **Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, внедрение стандартов клиентоориентированности** | | | | |
| 4.7.1 | Мероприятие | Расширение взаимодействия с образовательными организациями по привлечению кадров на муниципальную службу, в том числе путем отбора и реализации студентами и выпускниками образовательных организаций проектов, в которых заинтересованы органы местного самоуправления | Доля молодежи в общей численности муниципальных служащих в Павлоградском районе к 2030 году - не менее 18% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет образования,  Комитет капитального строительства, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, юридический отдел, архивный сектор юридического отдела |
| 4.7.2 | Ключевое событие | Освещение мероприятий о прохождении практики студентов | Размещение информации о прохождении практики студентов в органе местного самоуправления Павлоградского района на официальном сайте, в аккаунтах органов местного самоуправления социальных сетях | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет образования,  Комитет капитального строительства, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, юридический отдел, архивный сектор юридического отдела |
| 4.7.3 | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления Павлоградского района | Применение методических рекомендаций для органов местного самоуправления, направленных на совершенствование эффективности подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет образования,  Комитет капитального строительства, Комитет по культуре, экономический Комитет, Комитет имущественных отношений, отдел по физической культуре и спорту, юридический отдел, архивный сектор юридического отдела |
| 4.7.4 | Мероприятие | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников сферы образования | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам к 2030 году – 33 % ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» |
| 4.7.5 | Ключевое событие | Анализ потребности в формировании кадрового резерва органа местного самоуправления с учетом динамики кадрового состава муниципальных служащих | Подготовлена информация о проблемах, связанных с формированием, подготовкой и использованием кадровых ресурсов местного самоуправления Павлоградского муниципального района | В рамках текущей деятельности | 2025 | Сектор организационной и кадровой работы юридического отдела |
| 4.7.6 | Мероприятие | Обеспечение БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» квалифицированными медицинскими кадрами | Доля медицинских работников БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница», обеспеченных жилыми помещениями за счет муниципального жилищного фонда, от количества медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях к 2030 году - 47 % | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | Комитет имущественных отношений, БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 4.7.7 | Ключевое событие | Подготовка специалистов высшего медицинского и среднего профессионального медицинского образования | Доля трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего медицинского образования на основании договора о целевом обучении БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» к 2030 году - не менее 100% | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п);  Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) | 2025-2030 | БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница» (по согласованию) |
| **4.8** | **Задача** | **Эффективное управление финансами и имуществом в Павлоградском районе** | | | | |
| 4.8.1 | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках | Размещение актуальной бюджетной информации - 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области |
| 4.8.2 | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот | Исполнение плана неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом на 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет имущественных отношений |
| 4.8.3 | Ключевое событие | Проведение аукционов по продаже и аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Павлоградского района | Исполнение плана неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом на 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет имущественных отношений |
| 4.8.4 | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности муниципальной собственности Павлоградского района | Уровень обеспечения сохранности муниципальной собственности Павлоградского района -100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет имущественных отношений |