Приложение

к постановлению Администрации

Павлоградского муниципального района Омской области

от 08.07.2024 № 228-п

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

I. Общие положения

- Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Павлоградского района (далее – Павлоградского района), их формирования и реализации.

- Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа Павлоградского района – взаимоувязанный по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплекс основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение приоритетных задач социально-экономического развития Павлоградского района (далее – муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанный по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям, направленных на решение задачи муниципальной программы (далее – подпрограмма);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы – экономический Комитет Администрации Павлоградского района, ответственный за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Павлоградского района, за разработку, реализацию и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляющий координацию действий соисполнителей муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель);

4) соисполнитель муниципальной программы – структурные подразделения Администрации Павлоградского района, ответственные за разработку, реализацию подпрограммы осуществляющие координацию действий исполнителей основных мероприятий (далее - соисполнитель);

5) исполнитель основного мероприятия – структурные подразделения Администрации Павлоградского района, ответственный за реализацию основного мероприятия и осуществляющий координацию действий исполнителей мероприятия;

6) исполнитель мероприятия – структурные подразделения Администрации Павлоградского района, обеспечивающий реализацию мероприятия, включенного в основное мероприятие;

7) цель муниципальной программы – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Павлоградского района, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий за период реализации муниципальной программы;

8) задача муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели муниципальной программы;

9) цель подпрограммы – ожидаемый результат реализации совокупности взаимосвязанных действий исполнительно-распорядительных органов Павлоградского района в соответствующей сфере социально-экономического развития Павлоградского района, планируемый к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

10) задача подпрограммы – совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели подпрограммы;

11) целевой индикатор – количественный (качественный) показатель, характеризующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) при установленных объемах финансирования муниципальной программы;

12) ожидаемый результат реализации муниципальной программы – количественный (качественный) показатель, характеризующий реализацию муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации.

3. Муниципальная программа утверждается Администрацией Павлоградского района.

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета Павлоградского района о местном бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу муниципальным правовым актом Администрации Павлоградского района.

5. В целях составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений ранее утвержденных муниципальных программ) утверждаются (разрабатываются) в сроки составления проекта местного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией Павлоградского района. При этом объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде указываются на основании распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

В случае изменения объемов безвозмездных поступлений, а также в случае изменения в текущем году сводной бюджетной росписи местного бюджета по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством, без внесения изменений в решение Совета Павлоградского района о местном бюджете и отсутствия возможности отражения в муниципальной программе указанных изменений в текущем году допускается внесение соответствующих изменений в муниципальную программу в очередном году, но в пределах срока действия решения Павлоградского района о местном бюджете.

6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета  Павлоградского района о местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями мероприятий.

8. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Павлоградского района и должна соответствовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития Павлоградского района.

При формировании муниципальной программы учитываются цели, задачи и мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

II. Содержание муниципальной программы

9. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Павлоградского района в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации;

5) срок реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) подпрограммы.

В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Омской области установлены требования к содержанию муниципальной программы, применяются положения, предусмотренные государственными программами Российской Федерации, государственными программами Омской области.

10. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Павлоградского района в сфере реализации муниципальной программы должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития).

11. Цель муниципальной программы должна обладать следующими характеристиками:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования. Не допускается использование в формулировке цели специальных терминов, затрудняющих понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели может быть выражено количественно);

4) достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы,                   а также сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы формируются согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку соответственно.

При определении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы учитываются ожидаемые результаты реализации приоритетов социально-экономической политики, определенные муниципальным правовым актом Администрации Павлоградского района, перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также показатели реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации.

При описании ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы должна содержать:

1) наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

2) единицу измерения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

3) формулу расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

4) источники данных для расчета ожидаемого результата реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

1) точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации муниципальной программы, не должны искажать представление о реализации муниципальной программы);

2) объективность (ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы, не должны использоваться);

3) достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность (наименования ожидаемых результатов реализации муниципальной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).

13. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации стратегии социально-экономического развития Павлоградского района, но не менее 6 лет. При необходимости могут быть выделены этапы реализации муниципальной программы, которые определяются на основе последовательности решения задач  муниципальной программы.

14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений из областного бюджета), а также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанавливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием по годам реализации муниципальной программы.

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования допускается указание их общего прогнозного объема. При этом указанные объемы финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах должно содержать сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы и необходимых для ее реализации.

15. Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, соответствующими соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, мероприятий в части их компетенции.

16. Муниципальная программа содержит подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма имеет межведомственный характер в случае включения в ее состав основных мероприятий, реализуемых несколькими исполнительно-распорядительными органами Павлоградского района.

Структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) сфера социально-экономического развития Павлоградского района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

3) цель и задачи подпрограммы;

4) срок реализации подпрограммы;

5) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий;

6) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

7) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования;

8) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

9) описание системы управления реализацией подпрограммы.

17. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

18. Срок реализации подпрограммы не может превышать общего срока реализации муниципальной программы.

19. Основные мероприятия состоят из мероприятий. Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителя мероприятия для реализации основного мероприятия.

Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

20. На каждое мероприятие (группу мероприятий) устанавливается один целевой индикатор.

При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Требования к методике расчета целевых индикаторов аналогичны требованиям к методике расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации мероприятия (группы мероприятий) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом.

21. Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы                        (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию (с указанием по годам его реализации), в том числе по мероприятиям.

22. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.

Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям к ожидаемым результатам реализации муниципальной программы.

Совокупность ожидаемых результатов реализации подпрограммы составляет ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

23. Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

24. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ осуществляется экономическим Комитетом совместно с Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района.

III. Разработка и формирование муниципальной программы

25. При разработке муниципальных программ:

1) ответственный исполнитель:

- формирует структуру муниципальной программы;

- определяет перечень соисполнителей и организует их работу по разработке подпрограмм;

- обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий;

- в установленном порядке выносит проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (далее – проект правового акта) на рассмотрение Администрации Павлоградского района;

2) соисполнитель:

- разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и представляет их ответственному исполнителю для формирования муниципальной программы;

- определяет перечень исполнителей основных мероприятий;

3) исполнитель основного мероприятия представляет соисполнителю предложения в части:

- формулировки целей, задач подпрограмм;

- основных мероприятий, входящих в их состав мероприятий, целевых индикаторов и объемов финансирования на реализацию мероприятий;

- перечня исполнителей мероприятий;

- обеспечивает согласование проекта правового акта с исполнителями мероприятий в отношении мероприятий, входящих в состав основного мероприятия.

Исполнитель основного мероприятия представляет предложения в отношении подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

4) исполнитель мероприятия представляет исполнителю основного мероприятия предложения в отношении мероприятий, в реализации которых предполагается его участие.

26. Общественное обсуждение проекта правового акта проводится ответственным исполнителем на стадии его разработки в форме, порядке и сроки, которые устанавливаются Администрацией Павлоградского района.

27. Согласованный со всеми соисполнителями, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий проект правового акта подлежит согласованию с экономическим Комитетом и Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского района.

28. Ответственный исполнитель организует размещение утвержденной муниципальной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте ответственного исполнителя, а также направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении муниципальной программы для осуществления государственной регистрации в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

IV. Реализация муниципальной программы

29. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий.

30. Ответственные исполнители направляют в экономический Комитет и Комитет финансов и контроля Администрации муниципального района по их запросам необходимую информацию о реализации муниципальных программ.

31. Основные сведения о достижении целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и объемах финансирования муниципальной программы ответственным исполнителем ежегодно публикуются на официальном сайте ответственного исполнителя.

V. Отчетность при реализации муниципальной программы

32. Ежегодно ответственный исполнитель на основании данных, полученных от соисполнителей, формирует отчет о реализации муниципальной программы, а также проводит оценку эффективности ее реализации.

Отчет о реализации муниципальной программы и результаты оценки эффективности ее реализации ответственный исполнитель согласовывает с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий.

33. Формирование отчета о реализации муниципальной программы и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке.

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом исполнитель основного мероприятия:

- на основании данных исполнителей мероприятий формирует отчет о реализации основного мероприятия и на его основе проводит оценку эффективности реализации основного мероприятия за отчетный финансовый год;

- направляет соисполнителю сформированные отчеты о реализации основного мероприятия, а также результаты проведенной оценки эффективности его реализации, подписанные руководителем исполнителя основного мероприятия;

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы должны включать:

- расчет оценки эффективности реализации подпрограммы;

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации подпрограммы.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации подпрограммы должна отражать:

- состояние проблем, на решение которых была направлена подпрограмма;

- достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы;

- оценку эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, и подпрограммы в целом;

- выводы об эффективности реализации подпрограммы;

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы - причины их недостижения;

- предложения по повышению эффективности реализации подпрограммы (в случаях выявления низкой эффективности реализации подпрограммы или ее неэффективности).

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы должны включать:

- расчет оценки эффективности реализации подпрограммы;

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации подпрограммы.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации подпрограммы должна отражать:

- состояние проблем, на решение которых была направлена подпрограмма;

- достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы;

- оценку эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и подпрограммы в целом;

- выводы об эффективности реализации подпрограммы;

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы - причины их недостижения;

- предложения по повышению эффективности реализации подпрограммы (в случаях выявления низкой эффективности реализации подпрограммы или ее неэффективности).

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Соисполнитель направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем соисполнителя.

Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

34. Ответственный исполнитель представляет на согласование в экономический Комитет и Комитет финансов и контроля Администрации муниципального района согласованные с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, подписанные руководителем ответственного исполнителя, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы должна отражать:

1) достижение поставленных целей и задач муниципальной программы;

2) информацию о результатах реализации мероприятий;

3) расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом;

4) в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы – причины их недостижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы).

35. Согласование результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, а также отчета о реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом финансов и контроля Администрации муниципального района и экономическим Комитетом в течение 10 рабочих дней после их поступления.

36. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы, согласованные с Комитетом финансов и контроля и экономическим Комитетом Администрации муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет на рассмотрение Администрации Павлоградского района.

37. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

VI. Внесение изменений в муниципальную программу

38. Ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий могут быть подготовлены изменения в муниципальную программу.

39. Внесение изменений в муниципальную программу допускается в случаях:

1) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

2) необходимости направления объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по погашению кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в отчетном году;

3) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области, заключения соглашений между Правительством Омской области и Администрацией Павлоградского района, участия Павлоградского района в реализации федеральных, региональных проектов;

4) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам проведенной оценки эффективности ее реализации;

5) наличия предложений органа государственного финансового контроля об изменении муниципальной  программы по результатам проверки полноты и достоверности отчетности о ходе ее реализации.

40. В случае необходимости исполнитель мероприятия направляет исполнителю основного мероприятия предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части мероприятий, которые он реализует.

Исполнитель основного мероприятия направляет соисполнителю предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части основного мероприятия.

Соисполнитель обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю. Подготовленные соисполнителем изменения в подпрограмму должны содержать формулировки, предлагаемые к включению в проект нормативного правового акта Администрации Павлоградского района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, с учетом установленных законодательством требований к их составлению и оформлению.

Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в государственную программу, и согласовывает его с соисполнителями.

Соисполнитель обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в подпрограмму с исполнителями основных мероприятий.

Исполнитель основного мероприятия обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в основное мероприятие с исполнителями мероприятий, реализацию которых они осуществляют.

В случае подготовки соисполнителем изменений муниципальной программы, касающихся подпрограммы, не влекущих за собой изменения подпрограмм других соисполнителей, он осуществляет подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, по согласованию с ответственным исполнителем.

41. Вместе с проектом муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, обоснованием эффективности принимаемых решений и финансово-экономическим обоснованием предлагаемых изменений.

В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы по годам, а также по итогам их реализации необходимо представлять документы и материалы с обоснованием требуемых изменений.

42. Проект муниципального правового акта, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, подлежит согласованию с экономическим Комитетом и Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского района.

43. Ответственный исполнитель организует размещение муниципальной программы с учетом внесенных изменений в течение 10 рабочих дней после принятия правового акта Администрации Павлоградского района об утверждении (изменении) муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя, а также направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление о внесении изменений в муниципальную программу для осуществления государственной регистрации в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

____________

- Приложение № 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Павлоградского муниципального района

Омской области

| Наименование муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Павлоградского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Павлоградского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |  |

_______________

Приложение № 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 1-й год | 2-й год | n-й год <*> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |

<*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

_________________________

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Павлоградского

- муниципального района Омской области

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

- за ________ год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.

___________________________

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Павлоградского

муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Павлоградского муниципального района (далее – подпрограмма) |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Павлоградского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Павлоградского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Павлоградского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |  |

_____________________

Приложение № 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

СТРУКТУРА

муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п\п | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия <*> | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  | с (год) | по (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Всего <***> | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <**> |  |  |  | 1-й год | 2-й год | n-й год <**> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы N муниципальной программы |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы N муниципальной программы |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме N муниципальной программы |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N муниципальной программы |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального района, ответственного за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия.

<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<***> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<****> Указывается общий объем финансирования на её реализацию.

_________________________________

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области <*>

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

- на 1 января ____ года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) n-й год <**> |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего <****> | n-й год <**> |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт <***> |  |  |  | План | Факт <***> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача N муниципальной й программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений __________ муниципального района Омской области <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<***> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муниципальной программы.

<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<*****> Указывается объем средств бюджета поселения Павлоградского муниципального района Омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом.

_________________________________

И

- Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Павлоградского муниципального

района Омской области,

их формирования и реализации

- ПОРЯДОК

- проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий;

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

7. Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM Jj  / m  x 100%,

j =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий;

8. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

где:

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

9. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

10. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

11. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

12. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

________________________________