**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области

на 2020-2027 годы» за 2024 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области от 29.08.2013 № 621-п, Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала на территории Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2024 год.

Программа включает в себя подпрограммы, которые направлены на решение конкретных задач. При планировании бюджета района на очередной финансовый год вносятся необходимые изменения в Программу.

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения на основе комплексного социально-экономического развития территории, рационализации использования природно-ресурсного, кадрового потенциала, проведения активной инвестиционной политики, расширение налогооблагаемой базы. Увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности использования собственности Павлоградского муниципального района, создание условий для повышения качества исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности муниципальной службы района.

Для достижения заявленной цели решались следующие задачи Программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского района;

3. Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

4. Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района;

5. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в учреждениях и организациях бюджетной сферы Павлоградского района;

6. Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района;

7. Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией в соответствии с законодательством и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

8. Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Павлоградского района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

9. Совершенствование системы охраны труда работников учреждений муниципального района.

10. Повышение качества жизни сельского населения Павлоградского района. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

Для достижения представленных целей и задач разработан комплекс мероприятий, при оценке которых можно принимать решения об эффективности или неэффективности выполнения муниципальной подпрограммы.

Основные задачи Программы, направленные на улучшение показателей, характеризующих качество и уровень жизни населения, состояния инфраструктуры и социальной сферы территории были конкретизированы в восьми подпрограммах, которые были реализованы в 2024 году.

По трем подпрограммам бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2024 году не предусматривались, в том числе:

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павлоградском муниципальном районе»;

- подпрограмма «Формирование безопасной городской среды в рамках АПК «Безопасный город»;

- подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Павлоградском муниципальном районе».

I. Целью подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 1) является создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК.

2. Содействие эффективному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств через проведение единой политики в отраслях животноводства и растениеводства агропромышленного комплекса Павлоградского района.

3. Повышение качества и уровня организации работы   
управления сельского хозяйства Павлоградского района.

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики района. Сельскохозяйственное производство в районе сосредоточено в 11 крупных сельскохозяйственных организациях, 24 крестьянских (фермерских) хозяйствах. На сегодняшний день в том или ином виде сохранены крупные сельскохозяйственные предприятия района. На отрасль «растениеводство» приходится 56,2 % объема всей сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района, на отрасль «животноводство» - 43,8 %.

По данным Омскстата в 2024 году валовый сбор зерна на территории Павлоградского района в весе после доработки составил 228,7 тыс. тонн (на 74 % больше, чем в прошлом году) при урожайности - 18,3 ц/га (на 86,7 % больше, чем в прошлом году). Хозяйствами всех категорий произведено 34,25 тыс. тонн молока (97,9 % к уровню 2023 года), 3,04 тыс. тонн мяса (101 % к уровню 2023 года). Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 13,8 тыс. голов (95,2 % к уровню 2023 года), в том числе коров - 6,9 тыс. голов (108,7 % к уровню 2023 года).

В 2024 году подпрограмма 1 профинансирована на 87,3 % от утвержденного плана (11 092,7 тыс. рублей), за счет средств софинансирования из федерального и областного бюджетов - 48,4 %.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 складывается из оценки эффективности основных мероприятий, входящих в состав Подпрограммы 1. Эффективность выполнения основного мероприятия 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составила 123,3 %. Эффективность выполнения основного мероприятия 3 «Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса» составила 122,1 %. Реализация Подпрограммы 1 за отчетный период эффективна на 122,7 % (соответствует критерию эффективного выполнения).

II. Основная цель Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района» (далее – Подпрограмма 2) создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского муниципального района Омской области.

Для достижения указанной цели реализуются следующие задачи:

1) поддержка начинающих и действующих, впервые зарегистрированных субъектов предпринимательства;

2) развитие социального предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района;

3) поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках поставленных задач реализуются три основных мероприятия Подпрограммы 2:

1) содействие в материальной поддержке субъектов предпринимательства в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

2) оказание информационной поддержки социальным предприятиям, субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, принявшим решение осуществлять деятельность в сфере социального предпринимательства;

3) оказание поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Павлоградского муниципального района Омской области.

Финансирование Подпрограммы 2 за 2024 год составило 500 рублей, за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов. Средства израсходованы на публикацию информационных материалов в районной газете «Ваша звезда» в сфере социального предпринимательства. Общая эффективность реализации Подпрограммы за отчетный период составила 100%, соответствует критерию эффективного выполнения (более или равно 100%).

III. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 3), Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района Омской области.

В течение 2024 года для достижения поставленной цели были реализованы мероприятия направленные на обеспечение сохранности существующей дорожной сети, а именно, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение котельных дизельными электростанциями, а также на обеспечение водоснабжения.

В 2024 году приобретены резервные источники электроснабжения для котельных № 17, 18 р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области. Приобретено оборудования для монтажа трубопроводов.

Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка не выполнено. Установка узла учета расхода газа перенесена на 2025 год.

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в 2024 году составили 5 478,2 тыс. рублей, или 41,8 % от плана.

Финансовое обеспечение в 2024 году по Подпрограмме 3 запланировано в сумме 13 537,8 тыс. рублей, фактически освоено 5 829,5 тыс. рублей (43,1 %). В том числе 42,9 % за счет средств софинансирования из областного бюджета.

В целом по Подпрограмме 3 эффективность реализации мероприятий за 2024 год составила 134,8 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 4), основной целью которой является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района Омской области.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» получателем социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 2024 году стала 1 многодетная семья. Сумма социальной выплаты составила 1 354,3 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета – 430,4 тыс. рублей, областного бюджета – 883,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 40,6 тыс. рублей.

Администрацией Павлоградского муниципального района приобретена трубная продукция водохозяйственного назначения для ремонта аварийных участков водопроводных сетей в с. Хорошки, с. Милоградовка, с. Тихвинка, с. Богодуховка, д. Явлено Покровка, с. Южное (1400 метров полиэтиленовых труб), приобретены фитинги и запорная арматура для ремонта тепловых сетей в р.п. Павлоградка (40 единиц продукции).

Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории Павлоградского района велась в соответствии с утвержденными графиками и планами. К отопительному периоду подготовлено 100 % котельных, тепловых и водопроводных сетей, водоразборных колонок и жилищного фонда. Проведена гидравлическая опрессовка внутренних систем отопления объектов социальной сферы, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Отопительный период начат 16.09.2024.

Комиссиями, образованными распоряжениями Главы Павлоградского района от 05.07.2024 № 108-р и от 08.07.2024 № 111-р, в соответствии с программами проведения проверок готовности к отопительному периоду, с 01.08.2024 по 30.08.2024 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена проверка готовности к отопительному периоду, теплоисточников, теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы и многоквартирных домов подключенных к центральным системам отопления, оформлено 100% актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 2024 году на территории Павлоградского муниципального района Омской области проведен ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. 8 Марта, д. 51.

По итогам участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2024 году Министерству строительства Омской области, выделены на реализацию мероприятий «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» 1,1 млн. рублей на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план, проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Богодуховского сельского поселения.

На реализацию Подпрограммы 4 в 2024 году предусмотрен объем финансирования в размере 11 605,9 тыс. рублей, освоено 6 785,0 тыс. рублей или 58,5 %. Из общего объема средств 33,7 % привлечено из федерального и областного бюджета.

Реализация подпрограммы 4 в целом за 2024 год эффективна на 100 % соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более или равно 100%).

V. Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 6).

Целью Подпрограммы 6 является повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района.

В части обеспечения безопасности территории и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего снеготаяния в 2024 году была проведена работа по отводу паводковых вод от районного центра и сел района, а также от частных домовладений. Были продолжены работы по укладке дополнительных водопропускных труб, организации водоотводных каналов и кюветов, их расчистке. Тем не менее, в весенний паводкоопасный период в результате обильного снеготаяния, оказалось подтоплено несколько домов в д. Явлено-Покровка (4 дома) и в с. Логиновка (2 дома). Пострадавшим гражданам были произведены выплаты из резервного фонда Правительства Омской области путем предоставления в 2024 году иного межбюджетного трансферта из бюджета Омской области бюджету Павлоградского муниципального района Омской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с оказанием органами местного самоуправления Омской области единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате обильного снеготаяния на территории Омской области на общую сумму 840 000,00 рублей, в том числе:

- единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате обильного снеготаяния на территории Павлоградского муниципального района Омской области в размере 10 000 рублей на человека, всего 14 человек.

- финансовая помощь в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости в результате снеготаяния на территории Павлоградского муниципального района Омской области в размере 50 000 рублей на человека, всего 14 человек.

В целях заблаговременной подготовки к безопасному прохождению паводкового периода 2025 года, с учетом паводковой обстановки 2024 года, в октябре-ноябре 2024 года проведены следующие превентивные мероприятия по защите населенных пунктов:

- в д. Явлено-Покровка: 3 трубы диаметром 1082 мм по ул. Советская, ул. Мельничной, объезд д. Явлено-Покровка (муниципальные дороги), сумма затрат местного бюджета на приобретение труб составила 481 141,80 рублей;

- 2 трубы диаметром 820 мм через дорогу Явлено-Покровка-Белоусовка и через дорогу Павлоградка-Богодуховка-Юрьевка (собственность УДХ Омской области);

- в деревне Назаровка уложена водопропускная труба диаметром 500 мм;

- через дорогу к деревне Кохановка уложена водопропускная труба диаметром 360 мм;

- проведено обвалование д. Липов Кут для защиты территории населенного пункта от подтопления при изменении уровня поверхностных вод на сумму 317 600,00 рублей.

В 2024 году на территории Павлоградского муниципального района Омской области один раз вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с возникшим на территории муниципального района опасным агрометеорологическим явлением «переувлажнение почвы» с 13.06.2024 по 11.10.2024.

На территории муниципального района не допущено совершения крупных пожаров природного и техногенного характера. Вместе с тем имели место 2 пожара в частных домовладениях жителей нашего района. В 2024 году гражданам, пострадавшим в результате пожаров, были произведены выплаты из местного бюджета за счет средств резервного фонда в сумме 50,0 тыс. рублей.

Кроме того, с целью создания резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций было приобретено 2 мотопомпы, 3 бензиновых генератора, 1 мобильный комплекс пожаротушения.

Проведен ремонт пожарного автомобиля, переданного Администрации Павлоградского муниципального района Омской области в неисправном состоянии от БУ ОО «Пожарно-спасательная служба Омской области» (приобретение запасных частей на сумму 121,7 тыс. рублей, капитальный ремонт двигателя и ходовой части пожарного автомобиля - 250,0 тыс. рублей).

Мероприятия подпрограммы профинансированы на 99,5 %. По всем целевым индикаторам подпрограммы достигнуто плановое значение. Эффективность реализации подпрограммы 6 за 2024 составила 114,1 %. Соответствует критерию эффективного выполнения (более 100%).

VI. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» (далее - Подпрограмма 7).

Основная цель Подпрограммы 7 - устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района в соответствии с законодательством и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. В состав Подпрограммы 7 входят:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»;

- ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый период 2021-2026 годы».

Отчет о реализации ведомственных целевых программ подготовлен в соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 12.08.2019 № 412-п.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год составила 103,6 %. Расчет эффективности ведомственной целевой программы представлен отдельно.

На основании пункта 24 статьи 1 Федерального закона от 04.08.2023 года № 416-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» распоряжение Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 10.09.2019 № 117-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» с 01.01.2025 года утратило силу (распоряжение от 05.07.2024 № 110-р).

# Отчет о реализации ведомственной целевой программы Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 02.08.2010 № 807-п, также проведена оценка эффективности реализации программы за 2024 год.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» составила 100,2%. Эффективная реализация обеспечена за счет выполнения следующих индикаторов:

1. Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет) подготовлены следующие нормативно-правовые акты по организации составления проекта районного бюджета:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Павлоградского муниципального района Омской области (Постановление Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 280-п от 21.08.2024 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Павлоградского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»);

- сроки составления проекта районного бюджета (Постановление Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 181-п от 31.05.2024 «О сроках составления проекта бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»);

- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета (Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 61 от 21.06.2021 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на очередной финансовый год и на плановый период» (в ред. Приказов Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 12.10.2021 №84, 16.12.2021 №112, 14.10.2022 №82, 27.10.2023 №80, 08.10.2024 № 71)).

2. Решение Совета Павлоградского муниципального района Омской области № 282 от 15.12.2023 г. «О бюджете Павлоградского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.

3. За 2024 год не выявлено ни одного нарушения при проведении проверок контролирующими органами в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Комитета (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации).

4. За 2024 год использование средств резервного фонда Павлоградского муниципального района Омской области соответствует требованиям законодательства.

5. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2025 год по расходам районного бюджета отсутствует.

6. Объем проверенных средств консолидированного бюджета составил 682 611 010,00 рублей.

7. В 2024 году расходы районного бюджета 100% сформированы в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ.

8. Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области.

9. В течение 2024 года проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в бюджетах поселений Павлоградского муниципального района Омской области.

10. Объем муниципального долга на 01.01.2025 года – 0,00 рублей.

11. Просроченная кредиторская задолженность в поселениях отсутствует.

Общая эффективность по Подпрограмме 7 составила 101,9 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 %).

VII. Целью подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» (далее - подпрограмма 8) является создание благоприятных условий для обеспечения населения Павлоградского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением.

Задачей подпрограммы 8 является обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Регулярные перевозки на территории муниципального района осуществляются по 11 муниципальным маршрутам с предоставлением льготного проезда определенным областным законодательством категориям граждан. Для обеспечения потребности населения в услугах по перевозке пассажиров в 2024 году проведены работы по участию в отборах, проводимых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам. Оплата за выполненные перевозчиком работы на территории нашего района за 2024 год составила 6,6 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 688,2 тыс. рублей.

В 2024 году транспортным обслуживанием обеспечено 27329 пассажиров, проживающих на территории Павлоградского района.

Эффективность реализации подпрограммы 8 за 2024 составила 131,8 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

VIII. Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 11) является устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района. Цель и задачи подпрограммы направлены на повышение качества жизни сельского населения, а также на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

В целях улучшения транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского муниципального района осуществлен ряд мероприятий, благодаря которым отремонтировано 2,35 км автомобильных дорог площадью 8,94 тыс. кв.м:

1. Проведен ремонт автомобильных дорог:

- в р.п. Павлоградка ул. Лесная, ул. Садовая (от ул. Ленина до дома № 26), ул. Декабристов (от ул. Колхозная до переулка Школьный), ул. Зеленая (от ул. 8 Марта до ул. Ленина), ул. Гагарина (от дома № 24 до дома № 34), ул. Гагарина (от дома № 34 до ул. Пролетарская);

- р.п. Павлоградка ул. Садовая (от дома № 26 в направлении к ул. Магистральная протяженностью 134 м.), ул. Ленинградская (от ул. Колхозная до дома № 10).

Проведено мероприятий на общую сумму 18 893,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджетов составляет 95%, бюджетов поселений – 5%. Эффективность реализации Подпрограммы 11 составила 100,3%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» в 2024 году предусмотрен объем финансирования в размере 198 020,1 тыс. рублей, фактически освоено 184 005,0 тыс. рублей, что составляет 92,9% от планируемого годового объема. Из общего объема средств 39,9 % привлечено из федерального и областного бюджета.

Общая эффективность реализации Программы за отчетный период составила 113,2 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

В числе недостатков реализации Программы можно отметить недостаточность средств районного бюджета для софинансирования программных мероприятий, недофинансирование из средств областного бюджета, необходимость своевременной корректировки целевых показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом отражены в соответствующих разделах и пояснительной записке:

1. Раздел I. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» за 2024 год.

2. Раздел II. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района» за 2024 год.

3. Раздел III. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» за 2024 год.

4. Раздел IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» за 2024 год.

5. Раздел V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» за 2024 год.

6. Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрации Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» за 2024 год.

7. Раздел VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» за 2024 год.

8. Раздел VIII. «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» за 2024 год.

9. Раздел IХ. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год в целом.

В приложение 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год.

В приложении 2 представлены сведения о достижении ожидаемых результатов в 2024 году Программы.

Глава муниципального района А.В. Сухоносов