**Раздел III.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры села**

**Павлоградского муниципального района»**

**за 2024 год (далее – Подпрограмма 3)**

**Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: *V=Vf/Vp,*

*где:*

*Vf–* фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3;

*Vp* – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения (руб.) | | Уровень финансового обеспечения (*V)* |
| План (*Vp*) | Факт (*Vf*) |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.8 | Мероприятие 8: Приобретение резервных источников электроснабжения для котельных № 17, 18 р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области | 170 377,83 | 170 377,83 | 1,00 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | 91 395,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Мероприятие 8: Газификация с. Южное | 8 020,3 | 8 020,3 | 1,00 |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.7 | Мероприятие 7: Приобретение оборудования для монтажа трубопроводов | 172 919,99 | 172 919,99 | 1,00 |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них (в том числе иные межбюджетные трансферты на содержание автодорог поселений) | 13 095 057,29 | 5 478 193,43 | 0,418 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: *G = Gf / Gp,* где:

*Gf* – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

*Gp* – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 2 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий | | | Степень достижения целевого индикатора (*G*) |
| Единица  измерения | План (*Gp)* | Факт (*Gf*) |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.8 | Мероприятие 8: Приобретение резервных источников электроснабжения для котельных № 17, 18 р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области | Приобретено и установлено дизельных электростанций | единиц | 2 | 2 | 1,00 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | Количество осуществлен-ного технологического присоединения | Единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Мероприятие 8: Газификация с. Южное | Количество полученной документации | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.7 | Мероприятие 7: Приобретение оборудования для монтажа трубопроводов | Количество приобретенного оборудования | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, которая была отремонтирована в отчетном периоде | Процент | 0,7 | 0,7 | 1,00 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется по формуле*: I=G/V*, где:

*G* - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

*V* - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 3 | Степень достижения значения целевого индикатора (*G)* | Уровень финансового обеспечения (*V)* | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия (*I*) |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  **Обеспечение котельных дизельными электростанциями** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.8 | Мероприятие 8: Приобретение резервных источников электроснабжения для котельных № 17, 18 р.п. Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3.1** | **Основное мероприятие: Газификация** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка | 0,00 | 0,00 | Х |
| 3.1.8 | Мероприятие 8: Газификация с. Южное | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **4.1** | **Основное мероприятие: Водоснабжение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.7 | Мероприятие 7: Приобретение оборудования для монтажа трубопроводов | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **5.1** | **Основное мероприятие: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | 1,00 | 0,418 | 2,392 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 3 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%,

где: g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

k – количество мероприятий Подпрограммы 3.

Основное мероприятие 2.1: Обеспечение котельных дизельными электростанциями

I2.1.8 – 1,00;

k - 1

J2.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие 3.1: Газификация

I3.1.5 – Х;

I3.1.8 – 1,00;

k - 1

J3.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие 4.1: Водоснабжение

I4.1.7 – 1,00;

k - 1

J4.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие 5.1: Модернизация и развитие автомобильных дорог Павлоградского муниципального района

I5.1.1 – 2,392;

k - 1

J5.1= 2,392/1 х 100%=239,2%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 3 определяется по формуле:

m

Р3 =SUM Jj /m,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 3;

j – основное мероприятие Подпрограммы 3;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 3.

J2.1 =100%;

J3.1 =100%;

J4.1 =100%;

J5.1 =239,2%;

m=4

Р3= (100+100+100+239,2)/4 х 100%=134,8 %