**Раздел III.**

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

**«Развитие системы образования»**

**за 2024 год (далее – Подпрограмма 3)**

**Расчет уровня финансового обеспечения основных мероприятий Подпрограммы 3**

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: ***V=Vf/Vp,***

***где:***

***Vf****–* фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3;

***Vp*** – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 3.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Объем финансового обеспечения на 2024 год (рублей)** | | **Уровень финансового обеспечения (*V)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План (*Vp*)** | **Факт (*Vf*)** |
| **1** | **Основное мероприятие:**  **Дошкольное образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях реализующих образовательные программы дошкольного образования в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. | 85 395 278,01 | 85 395 278,01 | 1,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дошкольного образования. | 3 599 244,15 | 3 229 403,49 | 0,897 |
| 1.1.8. | Мероприятие 6: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях. | 1 442 021,27 | 1 442 021,27 | 1,00 |
| **2** | **Основное мероприятие: Общее образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.1. | **Мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. | 316 427 223,85 | 316 427 223,85 | 1,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг общего образования | 398 342,17 | 398 342,17 | 1,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, в том числе обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 3 602 330,41 | 3 602 330,41 | 1,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: Подготовка бюджетных учреждений к отопительному периоду. | 7 545,00 | 7 545,00 | 1,00 |
| 2.1.7. | Мероприятие 7: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных организациях | 4 933 560,63 | 4 933 560,63 | 1,00 |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией). | 456 724,00 | 456 724,00 | 1,00 |
| 2.1.10 | Мероприятие 10: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | 841 136,00 | 841 136,00 | 1,00 |
| 2.1.11. | Мероприятие 11: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 | 7 750 927,37 | 7 750 927,35 | 1,00 |
| 2.1.12. | Мероприятие 12: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы). | 24 039 303,00 | 24 039 303,00 | 1,00 |
| 2.1.18. | Мероприятие 18: Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности | 209 930,00 | 209 930,00 | 1,00 |
| 2.1.19. | Мероприятие 19: Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 389 298,00 | 389 298,00 | 1,00 |
| **3** | **Основное мероприятие 3: Дополнительное**  **образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.1. | **Мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования реализующих образовательные программы дополнительного образования. | 9 712 239,70 | 9 712 239,70 | 1,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дополнительного образования | 2 721 687,88 | 2 721 687,88 | 1,00 |
| 3.1.7. | Мероприятие 7: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Павлоградского муниципального района Омской области | 20 467 469,01 | 20 467 469,01 | 1,00 |
| 3.1.8. | Мероприятие 8: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях | 1 785 962,29 | 1 785 962,29 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Обеспечение выполнения функций образовательных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для бюджетного бухгалтерского обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | 3 035 114,40 | 3 035 114,40 | 1,00 |
| 4.1.2. | Мероприятие 2: Создание условий для бюджетного информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | 795 924,82 | 795 924,82 | 1,00 |
| 4.1.3. | Мероприятие 3: Подготовка к отопительному периоду | 1 663 606,21 | 1 663 606,21 | 1,00 |
| 4.1.4. | Мероприятие 4: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций | 43 974 511,17 | 43 974 511,17 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 906 536,08 | 3 906 536,08 | 1,00 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | 1 400,00 | 1 400,00 | 1,00 |
| **6** | **Основное мероприятие: Социальное**  **обеспечение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 364 902,00 | 364 902,00 | 1,00 |
| 6.1.2. | Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 3 708 575,00 | 3 590 889,91 | 0,968 |
| 6.1.3. | Мероприятие 3: Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | 3 872 103,00 | 3 606 437,34 | 0,931 |
| 6.1.4. | Мероприятие 4: Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 4 707 068,00 | 4 368 033,05 | 0,928 |
| 6.1.5. | Мероприятие 5: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | 1 984 328,00 | 1 984 328,00 | 1,00 |
| 6.1.6. | Мероприятие 6: Денежная компенсация за обеспечение бесплатных двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | 306 625,50 | 305 365,50 | 0,996 |
| 6.1.7. | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». | 619 930,76 | 619 930,76 | 1,00 |
| 6.1.7.1. | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" | 11 018,94 | 11 018,94 | 1,00 |
| **7.** | **Основное мероприятие: 2019 -2021 г Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7.1.3. | Мероприятие 3. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | 3 103 031,75 | 3 103 031,75 | 1,00 |
| **8.** | **Основное мероприятие: Реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8.1.4. | Мероприятие 4: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах . | 1 999 662,63 | 1 999 662,63 | 1,00 |
| **9.** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций. | 11 132 104,00 | 11 132 104,00 | 1,00 |
| **10.** | **Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | 3 567 982,74 | 3 567 982,68 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3 производится по формуле: ***G = Gf / Gp,***

**где:**

***Gf*** – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3;

***Gp*** – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 3.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Наименование целевого индикатора Подпрограммы 3** | **Целевой индикатор мероприятий** | | | **Степень достижения целевого индикатора (*G*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ед.**  **изм.** | **План (*Gp*)** | **Факт (*Gf*)** |
| **1** | **Основное мероприятие:**  **Дошкольное образование** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях реализующих образовательные программы дошкольного образования в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. | Доля детей в возрасте от двух до семи лет, получающих  дошкольную образовательную услугу в муниципальных  образовательных учреждениях дошкольного образования,  организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от числа заявившихся на получение услуги | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дошкольного образования. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.8. | Мероприятие 6: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных организациях. | Доля муниципальных образовательных организаций Павлоградского муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Павлоградского муниципального района | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **2** | **Основное мероприятие: Общее образование** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.1. | **Мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  общего образования имеющих государственную аккредитацию в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг общего образования | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, в том числе обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: Подготовка бюджетных учреждений к отопительному периоду. | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы  общего образования имеющих государственную аккредитацию в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.7. | Мероприятие 7: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных организациях | Муниципальными образовательными организациями получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Единиц | 4 | 4 | 1,00 |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией). | Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Павлоградского муниципального района Омской области. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.10 | Мероприятие 10: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за исключением получающих основное общее образование на дому, и не проживающих в учреждениях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за исключением получающих основное общее образование на дому, и не проживающих в учреждениях. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.11. | Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.12. | Мероприятие 12: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы). | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 2.1.18. | Мероприятие 18: Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности | Количество автоматизированных рабочих мест, планируемых к подключению к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующих требованиям информационной безопасности (далее – автоматизированное рабочее место) | Единица | 2 | 2 | 1,00 |
| 2.1.19. | Мероприятие 19: Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица | 13 | 13 | 1,00 |
| **3** | **Основное мероприятие 3: Дополнительное**  **образование** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.1. | Мероприятие 1:Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования реализующих образовательные программы дополнительного образования. | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Павлоградского района | Процент | 80,5 | 80,7 | 1,002 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дополнительного образования | Процент | 80,5 | 80,7 | 1,002 |
| 3.1.7. | Мероприятие 7: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Павлоградского муниципального района Омской области | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 3.1.8. | Мероприятие 8: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях. | В муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Обеспечение выполнения функций образовательных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для бюджетного бухгалтерского обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | Доля образовательных учреждений получивших муниципальную услугу по финансово-экономической, хозяйственной и  информационно-методической деятельности в общем количестве образовательных учреждений. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 4.1.2. | Мероприятие 2: Создание условий для бюджетного информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 4.1.3. | Мероприятие 3: Подготовка к отопительному периоду | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 4.1.4. | Мероприятие 4: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля образовательных учреждений отвечающих условиям доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина в общем количестве образовательных учреждений. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **6** | **Основное мероприятие: Социальное**  **обеспечение** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Павлоградского муниципального района | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.2. | Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.3. | Мероприятие 3: Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.4. | Мероприятие 4: Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Павлоградского муниципального района | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.5. | Мероприятие 5: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.6. | Мероприятие 6: Денежная компенсация за обеспечение бесплатных двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование муниципальных образовательных организациях на дому, получающих денежную компенсацию за обеспечение бесплатным двухразовым питанием, в общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование муниципальных образовательных организациях на дому. | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.7. | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». | Доля обучающихся в муниципальных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» , обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 6.1.7.1. | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 «О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **7.** | **Основное мероприятие: 2019 -2021 г Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7.1.3 | Мероприятие 3. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Единица | 1 | 1 | 1,00 |
| **8.** | **Основное мероприятие: Реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8.1.4. | Мероприятие 4: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей | Единица | 1 | 1 | 1,00 |
| **9.** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово – экономического, хозяйственного, учебно – методического, информационно –кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций. | Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Павлоградского муниципального района Омской области | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| **10.** | **Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10.1.1 | Мероприятие 1:Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Единиц | 13 | 13 | 1,00 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы 3 осуществляется по формуле*:* ***I=G/V,***

***где:***

***G*** - степень достижения целевого индикатора мероприятий Программы 3;

***V*** - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3.

| **№ п/п** | **Наименование показателя Подпрограммы 3** | **Степень достижения значения целевого индикатора (*G)*** | **Уровень финансового обеспечения (*V)*** | **Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия (*I*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Основное мероприятие:**  **Дошкольное образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях реализующих образовательные программы дошкольного образования в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дошкольного образования. | 1,00 | 0,897 | 1,115 |
| 1.1.8. | Мероприятие 6: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных организациях | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **2** | **Основное мероприятие: Общее образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 2.1.1. | **Мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг общего образования | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, в том числе обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие 4: Подготовка бюджетных учреждений к отопительному периоду. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.7. | Мероприятие 7: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных организациях | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.8. | Мероприятие 8: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией). | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.10 | Мероприятие 10 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.11. | Мероприятие 11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.12. | Мероприятие 12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы). | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.18. | Мероприятие 18: Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.19. | Мероприятие 19: Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3** | **Основное мероприятие 3: Дополнительное**  **образование** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 3.1.1. | **Мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования реализующих образовательные программы дополнительного образования. | 1,002 | 1,00 | 1,002 |
| 3.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дополнительного образования | 1,002 | 1,00 | 1,002 |
| 3.1.7. | Мероприятие 7: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций Павлоградского муниципального района Омской области | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.1.8. | Мероприятие 8: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **4** | **Основное мероприятие: Обеспечение выполнения функций образовательных учреждений** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 4.1.1. | Мероприятие 1: Создание условий для бюджетного бухгалтерского обслуживания и хозяйственного обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1.2. | Мероприятие 2: Создание условий для бюджетного информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1.3. | Мероприятие 3: Подготовка к отопительному периоду | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1.4. | Мероприятие 4: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **5** | **Основное мероприятие: Осуществление управления** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 5.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.1.2. | Мероприятие 1: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **6** | **Основное мероприятие: Социальное**  **обеспечение** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 6.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6.1.2. | Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 1,00 | 0,968 | 1,033 |
| 6.1.3. | Мероприятие 3: Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье | 1,00 | 0,931 | 1,074 |
| 6.1.4. | Мероприятие 4: Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 1,00 | 0,928 | 1,078 |
| 6.1.5. | Мероприятие 5: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6.1.6. | Мероприятие 6: Денежная компенсация за обеспечение бесплатных двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных учреждениях. | 1,00 | 0,996 | 1,004 |
| 6.1.7. | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6.1.7.1 | Мероприятие 7: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **7.** | **Основное мероприятие: Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 7.1.3 | Мероприятие 3. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **8.** | **Основное мероприятие: Реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 8.1.4. | Мероприятие 4: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **9.** | **Основное мероприятие: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 9.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово – экономического, хозяйственного, учебно – методического, информационно –кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **10.** | **Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 3 осуществляется по формуле:

***k***

***J = SUM Ig / k x 100%,***

***где: g=1***

***Ig*** – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

***g*** – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3;

***k*** – количество мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 3.

**4.1 Основное мероприятие 1 «Дошкольное образование»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,115;

I8 – 1,00;

k - 3

J1= (1,00+1,115+1,00)/3\*100=103,8%.

**4.2 Основное мероприятие 2 «Общее образование»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

I3 – 1,00;

I4 – 1,00;

I7 – 1,00;

I8 – 1,00;

I10 – 1,00;

I11 – 1,00;

I12 – 1,00;

I18 – 1,00;

I19 – 1,00;

k - 11

J2= (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 11\*100= 100%.

**4.3 Основное мероприятие 3 «Дополнительное образование»:**

I1 – 1,002;

I2 – 1,002;

I7 – 1,00;

I8 – 1,00;

k - 4

J3= (1,002+1,002+1,00+1,00)/4\*100=100,1%.

**4.4 Основное мероприятие 4 «Обеспечение выполнения функций образовательных учреждений»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

I3 – 1,00;

I4 – 1,00;

k - 4

J4= (1,00+1,00+1,00+1,00)/4\*100= 100%.

**4.5 Основное мероприятие 5 «Осуществление управления»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,00;

k - 2

J5= (1,00+1,00)/2\*100= 100%.

**4.6 Основное мероприятие 6 «Социальное обеспечение»:**

I1 – 1,00;

I2 – 1,033;

I3 – 1,074;

I4 – 1,078;

I5 – 1,00;

I6 – 1,004;

I7 – 1,00;

I7.1 – 1,00;

k - 8

J6= (1,00+1,033+1,074+1,078+1,00+1,004+1,00+1,00)/8\*100=102,4%.

**4.7 Основное мероприятие 7 «Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»:**

I1 – 1,00;

k - 1

J7=1,00/1\*100=100%.

**4.8 Основное мероприятие 8 Реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»:**

I4 – 1,00;

k - 1

J8= 1,00/1\*100=100%.

**4.9** **Основное мероприятие 9 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:**

I1 – 1,00;

k - 1

J9= 1,00/1\*100=100%.

**4.10** **Основное мероприятие 10 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:**

I1 – 1,00;

k - 1

J10= 1,00/1\*100= 100%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 3 определяется по формуле:

***m***

***Р3 =SUM Jj /m x 100%,***

***j=1***

***где:***

***Jj***– эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 3;

***j*** – основное мероприятие Подпрограммы 3;

***m*** – количество основных мероприятий Подпрограммы 3.

J1= 103,8%;

J2= 100%;

J3= 100,1%;

J4= 100%;

J5= 100%;

J6= 102,4%;

J7= 100%;

J8= 100%;

J9= 100%;

J10= 100%;

m=10

Р3=(103,8+100+100,1+100+100+102,4+100+100+100+100)/10\*=100,6%.