**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павлоградского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» от 29.08.2013 № 621-п (далее - Порядок), Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области (далее - Администрация) подготовлен отчет о реализации программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 - 2027 годы» (далее - Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2024 год.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 1) реализуется 7 основных мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Создание условий для культурно-досугового обслуживания населения, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества;
2. Создание условий для развития системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
3. Сохранение и пропаганда культурного наследия, обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия;
4. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства;
5. Централизованное ведение финансового, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых организаций в сфере культуры;
6. Обеспечение оптимального использования, сохранения и приумножения культурного потенциала муниципального района, создание условий для эффективной работы учреждений культуры;
7. Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры.

Необходимость разработки Подпрограммы 1 была обусловлена созданием условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Павлоградского муниципального района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С января по декабрь 2024 года фактические значения всех целевых индикаторов подпрограммы достигли своих плановых показателей, а по некоторым индикатором наблюдается превышение плановой нормы.

Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование за счет средств областного и местного бюджетов и составляет 88 081 585,93рублей (кассовое выполнение 100 %).

В целях повышения эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального района уровень (степень) исполнения расходных обязательств, направленный на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры Павлоградского муниципального района за отчетный период составил 100 процентов, что соответствует плановому значению. Фактические расходы на содержание учреждений культуры не превышают плановых показателей.

Расходы, связанные со своевременным назначением и выплатой заработной платы работникам культуры выполнены в полном объеме и в установленный законом срок.

В ходе реализации Подпрограммы 1 в 2024 году все показатели достигли планового значения. Общая эффективность реализации Подпрограммы 1 за отчетный период составила 125,5%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 %).

Целью Подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 2) является создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Павлоградского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории Павлоградского района.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задач:

- вовлечение молодежи Павлоградского района в досуговую и общественную деятельность, создание системы поддержки инициативной и талантливой молодежи Павлоградского района, условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

- повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории Павлоградского района.

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на поддержку и реализацию социальных проектов, программ и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, развитию интеллектуального и творческого потенциала несовершеннолетних и молодежи.

Подпрограмма 2 имеет социальный характер. Целевая группа Подпрограммы 2 - молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения Павлоградского района. В процессе реализации Подпрограммы 2 в 2024 году все показатели достигли планового значения. Общий объем финансирования подпрограммы в отчетном году составил 10 902 791,52 рублей (кассовое выполнение 100 %).

В целом государственная молодежная политика на территории Павлоградского муниципального района продолжает стабильно развиваться с положительной динамикой.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 в 2024 году составила 100,3%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 %).

Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 3) определены исходя из основных направлений и необходимости решения наиболее актуальных проблем в области образования.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

1. Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

2. Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием;

4. Создание условий для обеспечения выполнения функций образовательными учреждениями с целью развитию системы образования района;

5. Повышение эффективности управления в сфере образования;

6. Устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;

7. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

8. Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы медиатеки, шахматной гостиной, коворкинга с зоной для проектной деятельности, компьютерного класса, реализации предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»;

9. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»

10. Патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций.

Все мероприятия Подпрограммы 3 в 2024 году реализованы, поставленные цели и задачи выполнены. Достижение эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3 обеспечено за счет выполнения всех целевых индикаторов.

Фактическое финансовое обеспечение подпрограммы в 2024 году составляет 99,8% к плановому значению, в том числе по основным мероприятиям:

- дошкольное образование: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 90 436 543,43 рублей, фактически выплачено 99,6%. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел.) по дошкольному образованию составило 99% в пределах допустимых отклонений от плановых значений показателей объема муниципальной услуги;

- общее образование: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 359 056 320,43 рублей, фактически выплачено 100%. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел.) по общему образованию составило 96% в пределах допустимых отклонений от плановых значений показателей объема муниципальной услуги;

- дополнительное образование: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 34 687 358,88 рублей, фактически выплачено 100%. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел/час) по дополнительному образованию составило 100%;

- обеспечение выполнения функций образовательных учреждений: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 49 469 156,60 рублей, фактически выплачено 100%;

- осуществление управления. Финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 3 907 936,08 рублей, фактически выплачено 100%;

- социальное обеспечение: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 15 574 551,20 рублей, фактически выплачено 95,4%. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат;

- реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 3 103 031,75 рублей, фактически выплачено 100%. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат;

- реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 1 999 662,63 рублей, фактически выплачено 100%;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 11 132 104,00 рублей, фактически выплачено 100%;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: финансовое обеспечение на 2024 год запланировано в сумме 3 567 982,74 рублей, фактически выплачено 100%.

На основании расчета Подпрограмма 3 реализована на 100,6 %, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100%).

Подпрограмма «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 4), целью которой является создание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан. В рамках Подпрограммы 4 реализованы основные мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Обеспечение общественной безопасности.

2. Преобразование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

3. Укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей.

4. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

На реализацию основного мероприятия «Профилактика правонарушений» Подпрограммы 4 в бюджете района на 2024 год предусмотрено 703 978,31 рублей.

По показателю «Обеспечение уровня общей преступности (в расчете на 10 тыс. человек)» по итогам 2024 года на территории Павлоградского района достигнута положительная динамика (план - 115 единиц, факт - 99).

При взаимодействии субъектов системы профилактики правонарушений осуществляется индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, в отношении которых разработаны межведомственные программы индивидуально-профилактической работы, проводятся разъяснительные беседы об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений.

Реализация мер профилактического характера способствовала предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 2024 году несовершеннолетними совершено 3 преступления, удельный вес составил 1,7 %, что на 2,7 % ниже планового показателя (план - 4,4 %).

В результате взаимодействия КУ ОО «Центр занятости населения Павлоградского района» с работодателями Павлоградского района выполнен на 127,2 % целевой показатель по количеству несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период (план - 140 человек, факт - 178 человек).

20 человек, освободившихся из мест лишения свободы, получили помощь в ресоциализации и адаптации, что выше планового показателя на 19 человек (план - 1 человек, факт - 20 человек)

Приобретено 50 удостоверений «Народный дружинник».

Эффективность реализации основного мероприятия «Профилактика правонарушений» составила 110,5 %.

В рамках основного мероприятия «Доступная среда» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение следующей задачи: Преобразования среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Необходимость разработки данного основного мероприятия была обусловлена созданием благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан Павлоградского муниципального района.

За период 2024 года фактическое значение целевого индикатора «Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов» достигло планового показателя.

Основным мероприятием «Доступная среда» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета и составляет 114 953,71 рублей. Кассовый расход 100%.

В 2024 году проведено 12 районных культурно-досуговых, спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены инвалиды.

В раках реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровождения при содействии занятости инвалидов, 1 инвалид трудоустроен на оборудованное для него рабочее место.

Эффективность реализации основного мероприятия «Доступная среда» Подпрограммы 4 за отчетный период составила 100%, что соответствует критерию эффективной реализации (более или равно 100 %).

В рамках Основного мероприятия «Семья и демография» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение задач по укреплению института семьи и пропаганды семейных ценностей. На реализацию данного основного мероприятия предусмотрено в бюджете района 2 446 071,03 рублей. Кассовое исполнение - 100%

Целевой индикатор «Достижение ежегодного естественного прироста населения» в 2024 году не выполнен. По данным Омскстстата рождаемость возросла на 0,8 % и составила 132 человека, смертность возросла на 16,8 % и составила 250 человек. Естественная убыль составила -118.

Целевой индикатор «Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых по результатам реализации межведомственных программ, прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением социальной ситуации» выполнен на 62,6 %. Находилось в социально опасном положении 32 семьи. Прекращена индивидуальная профилактическая работа в отношении 10 семей, в т.ч. в связи с улучшением социальной ситуации 7 семей.

Целевой индикатор «Доля лиц, обучающихся в рамках целевого приема в ВУЗах, получивших денежную выплату, в общем объеме лиц, обучающихся в ВУЗах рамках целевого приема» выполнен на 100 %.В 2024 году денежную выплату получили 8 человек, обучающихся в рамках целевого приема.

Целевой индикатор «Доля участников специальной военной операции и членов их семей, обеспеченных твердым топливом, в общей численности участников специальной военной операции и членов их семей, обратившихся за предоставлением твердого топлива» выполнен на 100 %. Твердым топливом обеспечено 64 участника СВО и членов их семей.

Эффективность реализации основного мероприятия «Семья и демография» Подпрограммы 4 составила 87,5 %, не соответствует критерию эффективного выполнения (менее 100 %)

В рамках основного мероприятия «Старшее поколение» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение следующей задачи: Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

Целевой индикатор «Доля участников ВОВ, которым оказана ежегодная материальная помощь» выполнен на 100 %. В 2024 году была выплачена 1 ежегодная материальная помощь участнику ВОВ.

Необходимость разработки основного мероприятия «Старшее поколение» была обусловлена созданием благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан Павлоградского муниципального района. По данному основному мероприятию предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета и составляет 10,0 тыс. рублей. Кассовый расход 10,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации основного мероприятия «Старшее поколение» за отчетный период составила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 4 в целом за отчетный период составила 99,5 %, не соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (менее 100 %).

Подпрограммой 4 на 2024 год предусмотрено финансирование мероприятий за счет всех источников финансирования и составляет 3 275 003,05 рублей. Кассовый расход составил 100 % выполнения.

Финансирование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» в 2024 году не осуществлялось.

Эффективность реализации Программы в целом за 2024 год составила 106,5%. Данная Программа является наиболее значимой по охвату граждан, количеству мероприятий и объёму привлечённых средств. Анализ результатов реализации Программы за 2024 год позволяет сделать вывод, что ее реализация является эффективной. Из общего объема средств 66,8 % привлечено из федерального и областного бюджетов.

Для повышения результативности выполнения подпрограмм, входящих в данную Программу, предлагается осуществлять своевременные корректировки параметров (в том числе целевых показателей), обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, проведение объективной и достоверной оценки результатов эффективности реализации.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и муниципальной программы за 2024 год в целом отражены в соответствующих разделах к пояснительной записке:

1. Раздел I Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры Павлоградского муниципального района».

2. Раздел II Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие молодежной политике на территории Павлоградского муниципального района».

3. Раздел III Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе».

4. Раздел IV Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе».

5. Раздел V Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

В приложение 1 представлен «Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

В приложении 2 представлены сведения о достижении ожидаемых результатов Программы.

Глава муниципального района А.В. Сухоносов