- Приложение № 1

к Порядку предоставления структурными

подразделениями информации,

необходимой для мониторинга реализации

документов стратегического

планирования Павлоградского

муниципального района Омской области

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития

Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год

| Этапы реализации (I этап - 3 года, II этап - 3 года, III этап - 6 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий, (взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  |  | Источник финансового/ресурсного обеспечения (государственная, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная часть адресной инвест. программы, внебюджетные и иные источники) | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Отклонение (+;-) | Причины недостижения |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: Повышение инвестиционной активности Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Павлоградского района), обеспечение роста привлекаемых инвестиций в основной капитал, развитие эффективного, устойчивого, конкурентоспособного производства и переработки сельхозпродукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Увеличение объемов производства продукции животноводства на территории Павлоградского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 1 | Основное мероприятие | Сохранение и увеличение поголовья КРС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап | 1.1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Подготовка проектно- сметной документации и строительство животноводческого комплекса на 600 голов | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2022 -2024 | АО «Нива» |  |
| I этап II этап | 1.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Строительство доильного зала на 400 голов | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2022-2024 | АО «Богодуховское» |  |
| I этап II этап | 1.3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Строительство доильного зала на 400 голов | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2022-2024 | ЗАО «Колос» |  |
| I этап II этап | 1.4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Строительство животноводческого комплекса на 500 голов | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Сократили поголовье, проект не актуален | Внебюджетные источники | 2022-2024 | ЗАО «Богодуховское» |  |
| I этап II этап | 1.5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Реконструкция животноводческого помещения с установкой доильного зала | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2022-2024 | АО «Степное» |  |
| I этап II этап | 1.6 | Производство мяса в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Строительство мини фермы по выращиванию и откорму молодняка на базе ЛПХ | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2022-2024 | Администрация Павлоградского ГП |  |
| I этап | 1.7 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Создание фермерского хозяйства | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2021 | Юрьевское с/п |  |
| I этап | 1.8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Создание кооператива по закупу и переработке молока | I этап-35,53 2019– 35,53 2020– 35,53 2021– 35,53 II этап – 39,5 2022 – 39,4 2023 – 39,5 2024 – 39,5 | I этап-38,3 2019- 36,8 2020- 39,4 2021- 38,8 II этап– 35,5 2022 – 37,2 2023 – 35 2024 – 34,2 | II этап– -4,0 2024 -5,3 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 годы в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2021 | АО «Нива», АО «Богодуховское», АО «Степное», ЗАО «Яснополянское» |  |
| Задача 2 Стратегии: Увеличение производственных мощностей отрасли растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 2 | Основное мероприятие | Модернизация токового хозяйства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап | 2.1 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Реконструкция ПОЗ-200, складских помещений для хранения зерна, приобретение фотосепаратора для очистки зерна | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 – 10 II этап – 10 2022 – 10 2023 – 10 2024 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 II этап – 15,4 2022 – 21,6 2023 – 20,2 2024 - 4,4 | II этап – +5,4 2024 -5,6 | В 2024 году АО «Нива» приобретено сельхозтехники и оборудования (51,34 млн. руб.) | Внебюджетные источники | 2022-2024 | АО «Нива» |  |
| I этап II этап | 2.2 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Обновление семенной линии и увеличение производственных мощностей | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 – 10 II этап – 10 2022 – 10 2023 – 10 2024 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 II этап – 15,4 2022 – 21,6 2023 – 20,2 2024 - 4,4 | II этап – +5,4 2024 -5,6 | В 2023 году проект завершен. Создано 2 рабочих места (66,02 млн. руб.) | Внебюджетные источники | 2019-2023 | ООО АСП «Краснодарское» |  |
| I этап | 2.3 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Строительство зерноочистительного комплекса | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 | - | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 г в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2021 | ЗАО «Колос» |  |
| I этап | 2.4 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Строительство металлических ангаров для хранения зерна | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 | - | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 г в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2021 | ЗАО «Яснополянское» |  |
| I этап | 2.5 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Строительство зерносушилки производительностью 40 т/ч | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 | - | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 г в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2021 | ЗАО «Яснополянское» |  |
| I этап II этап | 2.6 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Строительство сушильно-сортировального комплекса металлической вертикальной напольной емкостью для хранения зерна | I этап -10 2019 – 10 2020 – 10 2021 – 10 II этап – 10 2022 – 10 2023 – 10 2024 - 10 | I этап -16,1 2019 – 11 2020- 17,1 2021 – 20,3 II этап – 15,4 2022 – 21,6 2023 – 20,2 2024 - 4,4 | II этап – +5,4 2024 -5,6 | Реализация проекта перенесена на 2026-2027 г в связи с сложным финансовым положением | Внебюджетные источники | 2023 | АО «Степное» |  |
| Задача 3 Стратегии: Снижение энергоемкости производства за счет технической и технологической модернизации производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап | 3 | Основное мероприятие | Техническое обновление и перевооружение отросли сельское хозяйство | Х | Х | Х | Задача выполнена | Х | Х | Х |  |
| I этап | 3.1 | Объем инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство млн. рублей | Приобретение техники и оборудования | I этап -120 2019 – 120 2020 – 120 2021 - 120 | I этап -272,8 2019 - 155 2020 -250,3 2021 - 413,1 | - | Мероприятие выполнено в 2021 году. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 581) Внебюджетные источники | 2021 | АО «Нива», АО «Богодухоское», АО «Степное», ЗАО «Яснополянское», ООО АСП «Краснодарское», ЗАО «Колос» |  |
| Задача 4 Стратегии: Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции СХТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап | 4 | Основное мероприятие | Улучшение качества производимой продукции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| II этап | 4.1 | Доля сдачи молока высшим сортом в хозяйствах всех категорий, % | Реконструкция животноводческих помещений | - | - | - | Планируется оформление земельного участка под строительство животноводческих помещений. Мероприятие перенесено на 2026 год. | Внебюджетные источники | 2023-2024 | АО «Нива» |  |
| II этап | 4.2 | Доля сдачи молока высшим сортом в хозяйствах всех категорий % | Строительство доильного зала на 400 голов | - | - | - | Сократили поголовье, проект не актуален | Внебюджетные источники | 2023 | АО «Богодуховское» |  |
| II этап | 4.3 | Производство мяса в хозяйствах всех категорий тыс. тонн | Реконструкция телятника на 200 голов с установкой индивидуальных клеток | I этап-3,92 2019– 3,92 2020– 3,92 2021– 3,92 II этап – 3,9 2022 – 3,8 2023 – 3,9 2024 – 3,9 | I этап-3,8 2019- 3,6 2020- 3,9 2021- 3,9 II этап– 3,2 2022 – 3,6 2023 – 3,0 2024 - 3,0 | II этап – -0,7 2024 -0,9 | Снижение объемов производства. Проект не актуален | Внебюджетные источники | 2023 | АО «Степное» |  |
| II этап | 4.4. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Обновление семенной линии и увеличение производственных мощностей | II этап – 10 2022 – 10 2023 – 10 2024 - 10 | II этап – 20,9 2022 – 21,6 2023 – 20,2 2024 - | 2023 +10,1 | В 2023 году проект завершен. Создано 2 рабо-чих места (66,02 млн. руб.) | Внебюджетные источники | 2019-2023 | ООО АСП «Краснодарское» |  |
| II этап | 4.5 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами % | Строительство зерносушилки производительностью 40 т/ч | II этап – 10 2022 – 10 2023 – 10 2024 - 10 | II этап – 20,9 2022 – 21,6 2023 – 20,2 2024 - | 2023 +10,1 | Снижение объемов производства. Проект не актуален | Внебюджетные источники | 2022-2024 | АО «Богодуховское» |  |
| II этап | 4.6 | Объем инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство, млн. руб | Техническое обновление и перевооружение отрасли сельское хозяйство | II этап – 170 2022 – 170 2023 – 170 2024 – 170 | II этап – 251,5 2022 – 301,8 2023 – 183,6 2024 – 269,0 | II этап – +81,5 2024 +99 | В 2024 году сельхозтоваропроизводителями района закуплено техники и оборудования для технического перевооружения отрасли на сумму 269,0 млн рублей (АО «Нива», АО «Богодуховское», АО «Степное», ООО АСП «Краснодарское», ЗАО «Колос», ЗАО «Яснополянское») | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 581) Внебюджетные источники | 2022 -2024 | АО «Нива», АО «Богодуховское», АО «Степное», ЗАО «Яснополянское», ООО АСП «Краснодарское», ЗАО «Колос» |  |
| Задача 5 Стратегии: Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап | 5 | Основное мероприятие | Создание дополнительных рабочих мест | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| III этап | 5.1 | Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных организациях района , чел. | Реконструкция животноводческих помещений | - | - | - | Запланировано на 2026 год | Внебюджетные источники | 2026 | АО «Нива» |  |
| III этап | 5.2 | Производство мяса в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | Строительство животноводческого помещения с приобретением и постановкой 50 голов молодняка на откорм | - | - | - | Запланировано на 2025-2030 годы | Внебюджетные источники | 2025-2030 | ООО АСП «Краснодарское» |  |
| III этап | 5.3 | Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных организациях района | Обновление семенной линии | - | - | - | Запланировано на 2027 год | Внебюджетные источники | 2027 | ООО АСП «Краснодарское» |  |
| III этап | 5.4 | Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных организациях района | Техническое обновление и перевооружение отросли сельское хозяйство | - | - | - | Запланировано на 2025-2030 годы | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 581) Внебюджетные источники | 2025-2030 | АО «Нива», АО «Богодуховское» АО «Степное», ООО АСП «Краснодарское», ЗАО «Яснополянское», ЗАО «Колос» |  |
| Цель Стратегии: Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Оказание муниципальной поддержки вновь создаваемых и эффективно функционирующих СМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Содействие в материальной поддержке СМП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Сумма, полученная на открытие и развитие собственного дела в расчете на одного СМП, тыс. рублей | Оказание грантовой поддержки СМП, а так же гражданам, желающим открыть собственное дело | I этап -170 2019 – 170 2020 – 170 2021 – 170 II этап – 170 2022 – 170 2023 – 170 2024 - 170 | I этап -147,8 2019 – 225,8 2020 – 217,5 2021 – 0 II этап – 113,2 2022 – 339,7 2023 - 0 2024 - 0 | II этап – 56,8 2024 -170 | Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2024 году не предусматривались | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 544-п) (далее – Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п) | 2019-2030 | Экономический комитет Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.2 | Количество СМП, получивших финансовую поддержку, человека | Содействие в получении областной грантовой поддержке для начинающих предпринимателей | I этап - 2 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап – 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | I этап - 1 2019 – 2 2020 –2 2021 – 0 II этап – 1 2022 –1 2023 – 0 2024 – 0 | II этап – 1 2024 -2 | Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2024 году не предусматривались | Субсидии в рамках Государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 579) | 2019-2030 | Экономический комитет Администрации Павлоградского района |  |
| Цель Стратегии: Создание благоустроенной среды проживания (жилищно-коммунальные услуги, экология), обеспечение устойчивого градостроительного развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Развитие сектора электро- и теплоэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап | 1 | Основное мероприятие | Модернизация теплоисточников ресурсоснабжающих организаций, оптимизации объектов соц. сферы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап | 1.1 | Протяженность электрических сетей, которая была заменена и отремонтирована, км | Реконструкция ВЛ-0,4 р.п. Павлоградка | I этап– 32,3 2019 – 0,2 2020 – 0,3 2021 – 31,8 | I этап– 32,3 2019 – 0 2020 – 0,3 2021 –32 | - | Мероприятие выполнено в 2021 году | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2021 | Комитет капитального строительства, архитектуры и ЖКК Администрации Павлоградского района (далее – комитет капитального строительства) |  |
| I этап II этап | 1.2 | Рост количества вновь созданных альтернативных теплоисточников соц. сферы, единиц | Перевод на эл.термию объектов соц.сферы | I этап – 4 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 2 II этап – 3 2022 – 1 2023 – 2 2024 – 0 | I этап –7 2019 – 1 2020 – 4 2021 – 2 II этап – 4 2022 – 0 2023 – 2 2024 – 2 | II этап +1 2024 +2 | Приобретено и установлено два резервных источника электроснабжения | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап | 1.3 | Снижение износа тепловых сетей, % | Вывод из промышленной эксплуатации угольных котельных в связи с высоким процентом износа оборудования | I этап–57,8 2019 – 47,8 2020 – 47,7 2021 – 57,8 | I этап–57,8 2019 – 47,9 2020 – 58,1 2021 – 57,8 | - | Мероприятие выполнено в 2021 году | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2021 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 1.4 | Снижение износа тепловых сетей, % | Реконструкция котельных в связи с высоким процентом износа оборудования | I этап–57,8 2019 – 47,8 2020 – 47,7 2021 – 57,8 II этап – 56,9 2022 – 56,9 2023 -56,9 2024 – 56,9 | I этап–57,8 2019 – 47,9 2020 – 58,1 2021 – 57,8 II этап – 57,1 2022 – 57,2 2023 – 57,2 2024 – 56,9 | II этап +0,2 2024 - | Выполнение работ по проекту: «Техническое перевооружение центральной котельной № 1» запланированы на 2025 год | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 1.5 | Снижение износа тепловых сетей, % | Реконструкция тепловых сетей | I этап–57,8 2019 – 47,8 2020 – 47,7 2021 – 57,8 II этап – 56,9 2022 – 56,9 2023 -56,9 2024 – 56,9 | I этап–57,8 2019 – 47,9 2020 – 58,1 2021 – 57,8 II этап – 56,9 2022 – 57,2 2023 – 57,2 2024 – 56,9 | II этап - 2024 - | В 2024 году заменено и отремонтировано1020 м тепловых сетей | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| Задача 2 Стратегии: Обеспечение надежного и качественного водоснабжения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап | 2 | Основное мероприятие | Мероприятия по обеспечению водоснабжения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап | 2.1 | Протяженность водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована, км | Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей | I этап– 5,6 2019 – 1 2020 – 4,2 2021 – 0,4 II этап – 4,5 2022 – 1,5 2023 – 1,5 2024 – 1,5 | I этап– 13,83 2019 – 0,35 2020 – 13,08 2021 – 0,4 II этап – 4,47 2022 – 2,2 2023 – 1,5 2024 – 0,77 | II этап -0,03 2024 - 0,73 | Заменено 0,77 км аварийных участков водопровода, в том числе: с. Богодуховка - 100 м, с. Милоградовка - 100 м, д. Явлено-Покровка - 80 м, с. Южное - 490 м | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап | 2.2 | Протяженность водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована, км | Замена аварийных участков водопровода с. Тихвинка Павлоградского муниципального района Омской области | I этап– 5,6 2019 – 1 2020 – 4,2 2021 – 0,4 | I этап– 13,83 2019 – 0,35 2020 – 13,08 2021 – 0,4 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2021 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап | 2.3 | Протяженность водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована, км | Строительство подводящих и разводящих водопроводных сетей водоснабжения пос. Магистральный в р.п. Павлоградка (1,2 этап) | I этап– 5,6 2019 – 1 2020 – 4,2 2021 – 0,4 | I этап– 13,83 2019 – 0,35 2020 – 13,08 2021 – 0,4 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2021 | Комитет капитального строительства |  |
| Задача 3 Стратегии: Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап | 3 | Основное мероприятие | Осуществление мер по инженерной защите р.п. Павлоградка от подтопления, паводковых и грунтовых вод | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| II этап | 3.1 | Наличие готовой проектно-сметной документации по объекту, единиц | Инженерная защита р.п. Павлоградка от подтопления, паводковых и грунтовых вод | - | - | - | Работы перенесены на 2025 год | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| Задача 4 Стратегии: Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 4 | Основное мероприятие | Разработка документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Павлоградского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап | 4.1 | Количество разработанных генеральных планов, единиц | Разработка генплана и правил землепользования и застройки сельских поселений (ПЗЗ) | I этап– 3 2019 – 0 2020 – 1 2021 – 2 II этап - 3 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 | I этап– 4 2019 – 0 2020 – 1 2021 – 3 II этап - 4 2022 –2 2023 – 1 2024 - 1 | II этап +1 2024 - | Утверждены генплан и ПЗЗ Богодуховского СП. | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 4.2 | Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, единиц | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений | I этап – 3 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 1 II этап – 3 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 | I этап –17 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 13 II этап –0 2022 –0 2023 – 0 2024 – 0 | - | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения в 2024 году не требуется. | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 4.3 | Доля подготовки документации (на основе документов территориального планирования) по планировке территорий для комплексного освоения в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального и местного значения к общему количеству документации по планировке территорий, % | Комплексные кадастровые работы (установление границ населенных пунктов) | I этап –100 2019 – 30 2020 – 30 2021 – 40 II этап - 100 2022 – 30 2023 – 30 2024 - 40 | I этап -100 2019 – 20 2020 – 0 2021 – 80 II этап - 100 2022 – 30 2023 – 30 2024 - 40 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| Задача 5 Стратегии: Развитие сектора строительства и недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 5 | Основное мероприятие | Развитие индивидуального жилищного строительства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 5.1 | Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м | Строительство жилья (застройка микрорайона «Магистральный») | I этап – 4,8 2019 – 1,8 2020 – 1,8 2021 – 1,2 II этап – 5,9 2022 – 1,9 2023 – 2 2024 - 2 | I этап – 6,2 2019 – 2,1 2020 – 1,8 2021 – 2,3 II этап – 3,02 2022 – 1,02 2023 – 1,3 2024 – 0,7 | II этап -2,88 2024 -1,3 | В 2023 году предоставлены в аренду земельные участки микрорайона Магистральный для строительства 6 жилых домов блокированной застройки. Введено в эксплуатацию 24 жилых блока. Снижение строительной активности в связи с нестабильной экономической ситуацией (инфляция, рост цен на стройматериалы) | Государственная программа «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём » (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 573) Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап III этап | 5.2 | Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку на строительство или приобретение жилья, единиц | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых специалистов (реконструкция объектов, переведенных в жилые помещения из нежилых) | I этап – 15 2019 – 5 2020 – 5 2021 – 5 II этап – 15 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 | I этап – 14 2019 – 9 2020 – 3 2021 – 2 II этап –6 2022 – 1 2023 – 4 2024 – 1 | II этап -9 2024 -4 | Уменьшение лимитов финансирования из областного и федерального бюджета | Государственная программа «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильём » (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 573) Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет капитального строительства |  |
| II этап | 5.3 | Количество зданий, переведенных из нежилых в жилые, единиц | Формирование специализированного жилищного фонда (перевод зданий из нежилых в жилые) | II этап – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 | II этап – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 5.4 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, единиц | Подбор земельных участков с последующей постановкой на кадастровый учет (для предоставления многодетным семьям) | I этап - 45 2019 – 15 2020 – 25 2021 – 5 II этап – 3 2022 – 1 2023 – 1 2024 - 1 | I этап - 45 2019 – 15 2020 – 25 2021 – 5 II этап – 32 2022 – 0 2023 – 25 2024 - 7 | II этап +29 2024 +6 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 | Комитет имущественных отношений Администрации Павлоградского района |  |
| Задача 6 Стратегии: Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 6 | Основное мероприятие | Проведение мероприятий по накоплению, сбору и утилизации отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 6.1 | Количество мест размещения (площадок) накопления ТКО/ количество контейнеров, единиц | Оснащение мусорными контейнерами мест сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) | I этап – 72/116 2019 – 50/50, 2020 – 22/66, 2021 – 0 II этап – 79/237 2022 – 10/30 2023 – 10/30 2024 – 59/177 | I этап – 72/116 2019 – 50/50, 2020 – 22/66, 2021 – 0 II этап – 19/51 2022 – 10/30 2023 – 9/21 2024 - 0 | II этап -60/-186 2024 -59/-177 | Недостаточное финансирование | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Специалист по охране окружающей среды |  |
| I этап II этап III этап | 6.2 | Количество мест размещения (площадок) накопления ТКО/ количество контейнеров, единиц | Организация работы по ликвидации мест стихийного размещения отходов производства и потребления | I этап – 72/116 2019 – 50/50, 2020 – 22/66, 2021 – 0 II этап – 79/237 2022 – 10/30 2023 – 10/30 2024 – 59/177 | I этап – 72/116 2019 – 50/50, 2020 – 22/66, 2021 – 0 II этап – 19/51 2022 – 10/30 2023 – 9/21 2024 - 0 | II этап -60/-186 2024 -59/-177 | Недостаточное финансирование | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Специалист по охране окружающей среды |  |
| I этап II этап III этап | 6.3 | Наличие к 2030 году межрайонного полигона твердых бытовых отходов, единиц | Строительство межрайонного полигона твердых коммунальных отходов | К 2030 – 1 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 | - | - | Работы перенесены на III этап (2025 -2030). Кроме того, запланированы работы по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Государственная программа «Охрана окружающей среды Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 584) Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2025-2030 | Специалист по охране окружающей среды |  |
| Цель Стратегии: Развитие дорожной внутри- и межпоселковой транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Количество пассажиров, перевезенных в муниципальном сообщении на автомобильном транспорте, тыс. человек | Организация транспортного обслуживания населения | I этап –17,0 (ежегодно) 2019 – 17,0 2020 – 17,0 2021 – 17,0 II этап – 17,0 (ежегодно) 2022 – 17,0 2023 – 17,0 2024 – 17,0 | I этап –21,3 2019 –28,7; 2020 –16,8; 2021 – 18,5 II этап – 23,5 2022 – 22,5 2023 – 20,6 2024 – 27,3 | II этап +6,5 2024 +10,3 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Экономический комитет Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.2 | Доля сельских населенных пунктов, имеющих твердое дорожное покрытие, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом, процентов | Компенсация недополученных доходов перевозчиком в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом | I этап –100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап – 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 | I этап –145 2019 –145 2020 –145 2021 –145 II этап –136,2 2022 – 145 2023 – 131,8 2024 – 131,8 | II этап +36,2 2024 +31,8 | - | Субсидии в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 585-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Экономический комитет Администрации Павлоградского района |  |
| Задача 2 Стратегии: Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап | 2 | Основное мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, подъездов к сельским населенным пунктам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап | 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, % | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог | I этап –3,4 2019 – 3,4 2020 – 3,4 2021 – 3,4 II этап – 2,1 2022 – 0,7 2023 – 0,7 2024 – 0,7 | I этап -3,1 2019 –5 2020 –2,3 2021–1,87 II этап –3,24 2022 – 1,04 2023 – 1,5 2024 – 0,7 | II этап +1,14 2024 - |  | Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 575) Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 2.2 | Число оборудованных пешеходных переходов, единиц | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с ГОСТ | I этап -10 2019 – 4 2020 –3 2021 – 3 II этап – 11 2022 – 3 2023 – 4 2024 -.4 | I этап -13 2019 – 2 2020 – 3 2021 – 8 II этап - 6 2022 – 3 2023 – 2 2024 -.1 | II этап -5 2024 -3 | Обустроены пешеходные переходы в Нивском сельском поселении | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2022-2024 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап | 2.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, % | Строительство автомобильных дорог: с. Милоградовка, подъезд к д. Назаровка, подъезд к ферме с. Новоуральское | I этап–59,7 2019 – 60,3 2020 – 60,1 2021 – 59,7 II этап – 57 2022 – 58,8 2023 – 58 2024 - 57 | I этап-60,2 2019 -59,6 2020 -60,7 2021 -60,2 II этап – 57 2022 – 59,2 2023 – 57,7 2024 – 57 | II этап - 2024 - | Отремонтировано 0,7 км автомобильных дорог в р.п. Павлоградка | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 | Комитет капитального строительства |  |
| I этап II этап | 3 | Основное мероприятие | Проектирование автомобильных дорог общего пользования, подъездов к сельским населенным пунктам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап | 3.1 | Количество готовой проектно-сметной документации, единиц | Проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильных дорог | I этап – 8 2019 – 3 2020 – 3 2021 – 2 II этап – 1 2022 – 1 2023 – 0 2024 – 0 | I этап – 3 2019 – 2 2020 – 1 2021 – 0 II этап – 4 2022 – 3 2023 – 1 2024 – 0 | II этап +3 2024 - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 544-п | 2019-2021 | Комитет капитального строительства |  |
| Цель Стратегии: Создание условий для сохранения здоровья населения, роста рождаемости, увеличение качества и доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 стратегии: Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап | 1 | Основное мероприятие | Текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап | 1.1 | Естественный прирост населения, человек | Текущий и капитальный ремонт здания БУЗОО «Павлоградской ЦРБ» | I этап -20 2019 – 81 2020 – 66 2021 – 20 II этап +4 2022 – 20 2023 – 10 2024 + 4 | I этап -168 2019 -85 2020 -66 2021 -168 II этап -94 2022 – 82 2023 – 83 2024 -118 | II этап -90 2024 -114 | По данным Омскстстата рождаемость возросла на 0,8 % и составила 132 человека, смертность возросла на 16,8 % и составила 250 человек. | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п) | 2019-2021 2022-2024 | БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| I этап | 1.2 | Естественный прирост населения, человек; | Прокладка водопровода с установкой водопроводного колодца Юрьевская участковая больница | I этап -20 2019 – 81 2020 – 66 2021 – 20 II этап +4 2022 – 20 2023 – 10 2024 + 4 | I этап -168 2019 -85 2020 -66 2021 -168 II этап -94 2022 – 82 2023 – 83 2024 -118 | II этап -90 2024 -114 | По данным Омскстстата рождаемость возросла на 0,8 % и составила 132 человека, смертность возросла на 16,8 % и составила 250 человек. | Государственная программа «Развитие здравоохранения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 568-п) | 2019-2021 | БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| I этап II этап III этап | 2 | Основное мероприятие | Обеспечение роста качества медицинской помощи | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 2.1 | Естественный прирост населения, человек | Проведение диспансеризации и выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях | I этап -20 2019 – 81 2020 – 66 2021 – 20 II этап +4 2022 – 20 2023 – 10 2024 + 4 | I этап -168 2019 -85 2020 -66 2021 -168 II этап -94 2022 – 82 2023 – 83 2024 -118 | II этап -90 2024 -114 | По данным Омскстстата рождаемость возросла на 0,8 % и составила 132 человека, смертность возросла на 16,8 % и составила 250 человек. | Государственная про-грамма «Развитие здраво-охранения Омской обла-сти» (Постановление Пра-вительства Омской обла-сти от 28.10.2023 № 568-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| I этап II этап III этап | 3 | Основное мероприятие | Обеспечение учреждений здравоохранения Павлоградского района квалифицированными кадрами | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 3.1 | Количество молодых специалистов с высшим образованием, трудоустроенных в течение года в БУЗОО «Павлоградская ЦРБ», человек | Мероприятия по кадровому обеспечению учреждений здравоохранения | I этап -3 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 1 II этап -3 2022 – 1 2023 – 2 2024 - 0 | I этап -2 2019 - 1 2020 - 0 2021 -1 II этап -5 2022 – 1 2023 – 3 2024 - 1 | II этап +2 2024 +1 | - | Государственная про-грамма «Развитие здраво-охранения Омской обла-сти» (Постановление Пра-вительства Омской обла-сти от 28.10.2023 № 568-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| Цель Стратегии: Обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Доля детей от 1,5 до 7 лет охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, от числа детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций,% | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | I этап – 85 2019 – 83 2020 – 84 2021 – 85 II этап -100 2022 – 90 2023 – 95 2024 - 100 | I этап – 98,5 2019 – 83 2020 – 84 2021 – 98,5 II этап-100 2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 | II этап - 2024 - | По состоянию на декабрь 2024 года зарегистрировано 10 заявлений от родителей об определении детей в детские сады, из них 10 получат направление в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, с 1 сентября 2025 года. | Государственная программа «Развитие образования» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» (Постановление Администрации Павлоградского МР от 01.11.2019 № 545-п) (далее - Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района (далее – комитет образования) |  |
| I этап II этап III этап | 1.2 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года | Ремонт и материально-техническое оснащение зданий для предоставления услуг дошкольного образования | I этап – 100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап -100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | I этап –100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап -100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | - | - | Государственная программа «Развитие образования» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района (далее – комитет образования) |  |
| I этап II этап III этап | 2 | Основное мероприятие | Повышение эффективности общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 2.1 | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся, % | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования | I этап – 80 2019 – 80 2020 – 80 2021 – 80 II этап -90 2022 – 90 2023 – 90 2024 – 90 | I этап -98 2019 – 92 2020 – 96,3 2021 – 98 II этап -98 2022 – 98 2023 – 98 2024 – 98 | II этап +8 2024 +8 | - | Государственная программа «Развитие образования» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 569-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования |  |
| I этап II этап III этап | 2.2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, % | Ремонт и материально-техническое оснащение зданий для предоставления услуг общего образования | I этап – 80 2019 – 80 2020 – 80 2021 – 80 II этап -90 2022 – 90 2023 – 90 2024 - 90 | I этап -78,1 2019 – 80 2020 –79,7 2021 – 78,1 II этап -77,7 2022 – 79,61 2023 – 76,64 2024 – 76,74 | II этап -12,3 2024 -13,26 | Рост числа зданий, требующих капитального ремонта. С 2023 года заявлено 11 зданий школ. | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования |  |
| I этап | 2.3 | Число объектов, обеспеченных охраной, единиц | Обеспечение охраны объектов (территорий) | I этап – 22 2019 – 22 2020 – 0 2021 - 0 | I этап - 22 2019 – 22 2020 – 0 2021 - 0 | - | Мероприятие выполнено в 2019 году | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 | Комитет образования |  |
| I этап II этап III этап | 3 | Основное мероприятие | Повышение эффективности дополнительного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, % | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования | I этап – 76 2019 – 75,7 2020 – 75 2021 – 76 II этап -79 2022 –77 2023 – 79 2024 – 79 | I этап -76 2019 -75,7 2020 – 75 2021 – 76 II этап -79 2022 – 77,25 2023 – 79,2 2024 – 80,67 | II этап - 2024 +1,67 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования |  |
| I этап II этап III этап | 3.2 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей, % | Ремонт и материально-техническое оснащений зданий для предоставления услуг дополнительного образования | I этап – 76 2019 – 75,7 2020 – 75 2021 – 76 II этап -79 2022 –77 2023 – 79 2024 – 79 | I этап -76 2019 -75,7 2020 – 75 2021 – 76 II этап -79 2022 – 77,25 2023 – 79,2 2024 – 80,67 | II этап - 2024 +1,67 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования |  |
| Цель Стратегии: Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Текущий, капитальный ремонт учреждений культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, единиц | Текущий, капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа | I этап – 9860 2019 – 9860 2020 – 9860 2021 – 9860 II этап -9860 2022 -9860 2023 – 9860 2024 - 9860 | I этап – 10989 2019 -14082 2020 – 3487 2021 – 15398 II этап -19176 2022 -17854 2023 -17955 2024 - 21719 | II этап +9316 2024 +11859 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района, Администрации сельских поселений Павлоградского муниципального района |  |
| I этап II этап III этап | 1.2 | Количество посещений библиотек, единиц | Текущий, капитальный ремонт библиотечных учреждений | I этап –6710 2019 – 6710 2020 – 6710 2021 – 6710 II этап -6710 2022 –6710 2023 – 6710 2024 - 6710 | I этап –7952 2019 –8388 2020 –6252 2021 -9217 II этап -10865 2022-11826 2023 – 11866 2024 - 8904 | II этап +4155 2024 +2194 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.3 | Количество посещений музея, единиц | Текущий, капитальный ремонт музейных учреждений | I этап –260 2019 – 260 2020 – 260 2021 – 260 II этап -260 2022 –260 2023 – 260 2024 – 260 | I этап 286 2019 –374 2020 –111 2021 –373 II этап -826 2022 –739 2023 – 739 2024 - 1000 | II этап +566 2024 +740 | Увеличение мероприятий в формате онлайн | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.4 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, человек | Текущий, капитальный ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | I этап –100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап -100 2022 –100 2023 – 100 2024 - 100 | I этап 104 2019 –100 2020 –100 2021 –112 II этап -112 2022 –112 2023 – 112 2024 - 112 | II этап +12 2024 +12 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2 | Основное мероприятие | Обновление и пополнение основных средств | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 2.1 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, единиц | Обновление и пополнение основных средств учреждений культурно-досугового типа | I этап – 9860 2019 – 9860 2020 – 9860 2021 – 9860 II этап -9860 2022 -9860 2023 – 9860 2024 - 9860 | I этап – 10989 2019 -14082 2020 – 3487 2021 – 15398 II этап -19176 2022 -17854 2023 -17955 2024 - 21719 | II этап +9316 2024 +11859 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.2 | Количество посещений библиотек, единиц | Обновление и пополнение основных средств библиотечных учреждений | I этап –6710 2019 – 6710 2020 – 6710 2021 – 6710 II этап -6710 2022 –6710 2023 – 6710 2024 - 6710 | I этап –7952 2019 –8388 2020 –6252 2021 -9217 II этап -10865 2022-11826 2023 – 11866 2024 - 8904 | II этап +4155 2024 +2194 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.3 | Количество посещений музея, единиц | Обновление и пополнение основных средств музейных учреждений | I этап –260 2019 – 260 2020 – 260 2021 – 260 II этап -260 2022 –260 2023 – 260 2024 – 260 | I этап 286 2019 –374 2020 –111 2021 –373 II этап -826 2022 –739 2023 – 739 2024 - 1000 | II этап +566 2024 +740 | Увеличение мероприятий в формате онлайн | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.4 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, человек | Обновление и пополнение основных средств учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | I этап –100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап -100 2022 –100 2023 – 100 2024 - 100 | I этап 104 2019 –100 2020 –100 2021 –112 II этап -112 2022 –112 2023 – 112 2024 - 112 | II этап +12 2024 +12 | - | Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 577-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| Цель Стратегии: Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Организация досуговой деятельности несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Основное мероприятие | Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и спортинвентарем | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Рост численности молодежи в возрасте 7- 17 лет, пользующейся современными социальными услугами, % | Текущий, капитальный ремонт учреждений в сфере молодежной политики | I этап – 4 2019 – 1,3 2020 – 1,3 2021 – 1,4 II этап - 4 2022 –1,3 2023 – 1,3 2024 – 1,4 | I этап 4,9 2019 –1,3 2020 – 1,8 2021 – 1,8 II этап – 4,5 2022 –1,5 2023 – 1,5 2024 – 1,5 | II этап +0,5 2024 +0,1 | Увеличение мероприятий в формате онлайн | Государственная программа «Развитие молодежной политики в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 576-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» |  |
|  | 1.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | Текущий, капитальный ремонт спортивных объектов | I этап – 45 2019 – 41 2020 – 43,6 2021 – 45 II этап – 45,5 2022 – 45,2 2023 – 45,5 2024 – 45,5 | I этап – 45,5 2019 – 41,2 2020 – 43,6 2021 – 45,5 II этап – 55,08 2022 – 46,6 2023 – 53,65 2024 – 55,08 | II этап +9,6 2024 +9,6 | - | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 571-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.3 | Доля несовершеннолетних, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности несовершеннолетних, % | Строительство спортивных объектов | I этап – 57,8 2019 – 53 2020 – 55 2021 – 57,8 II этап – 58,4 2022 – 58,4 2023 – 58,4 2024 – 58,4 | I этап – 60,3 2019 – 51,3 2020 – 57,6 2021 – 60,3 II этап – 75,8 2022 – 64,1 2023 – 74,8 2024 – 75,8 | II этап +17,4 2024 +17,4 | - | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 571-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел по физической культуре и спорту Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 1.4 | Количество несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет, отдохнувших в палаточных лагерях и туристических слетах, человек | Приобретение туристического оборудования для палаточного лагеря | I этап– 160 2019 – 160 2020 – 160 2021 – 160 II этап – 160 2022 – 160 2023 – 160 2024 - 160 | I этап– 115 2019 – 284 2020 – 0 2021 – 60 II этап – 160 2022 – 160 2023 – 160 2024 – 160 | - | - | Государственная программа «Развитие молодежной политики в Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10.2023 № 576-п); Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» |  |
| Цель Стратегии: Совершенствование и развитие социальной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Содействие соблюдению трудовых прав и гарантий работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Создание условий для стабильности уровня общей безработицы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Обеспечение устойчивого уровня общей безработицы, % | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | I этап– 6,8 2019 – 6,8 2020 – 6,8 2021 – 6,8 II этап – 6,8 2022 – 6,8 2023 – 6,8 2024 – 6,8 | I этап–6,8 2019 – 6,8 2020 – 6,9 2021 – 6,8 II этап – 6,2 2022 – 6,6 2023 – 6,0 2024 – 6,0 | II этап -0,6 2024 -0,8 | Снижение безработицы – положительная динамика | Государственная программа «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (Постановление Правительства Омской области от 28.10. 2023 № 582-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | КУ «Центр занятости населения Павлоградского района» |  |
| I этап II этап III этап | 1.2 | Обеспечение устойчивого уровня зарегистрированной безработицы, % | Организация содействия работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан | I этап– 3,2 2019 - 3,2 2020 – 3,2 2021 – 3,2 II этап – 3,2 2022 – 3,2 2023 – 3,2 2024 – 3,2 | I этап–3,4 2019 - 3,3 2020 – 3,9 2021 – 2,9 II этап – 2,2 2022 – 2,6 2023 – 2,1 2,24 – 1,8 | II этап -1 2024 -1,4 | Снижение безработицы – положительная динамика | Государственная про-грамма «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» (Поста-новление Правительства Омской области от 28.10. 2023 № 582-п) | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | КУ «Центр занятости населения Павлоградского района» |  |
|  | 2 | Основное мероприятие | Профилактика правонарушений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 2.1 | Количество несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период, человек | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время | I этап – 140 2019 – 140 2020 – 140 2021 – 140 II этап- 140 2022 – 140 2023 – 140 2024 - 140 | I этап –133 2019 -161 2020 - 153 2021 – 84 II этап- 183 2022 – 182 2023 – 189 2024 - 178 | II этап +43 2024 +38 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.2 | Уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | Организационные и информационно-разъяснительные мероприятия | I этап– 115 2019 – 115 2020 – 115 2021 – 115 II этап- 115 2022 – 115 2023 – 115 2024 - 115 | I этап–93,8 2019–104,6 2020 – 97,9 2021 – 79 II этап - 92 2022 – 78 2023 – 98 2024 - 99 | II этап -23 2024 -16 | Снижение преступности – положительная динамика | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.3 | Доля преступлений с участием несовершеннолетних в общем количестве совершенных преступлений % | Межведомственные целевые профилактические мероприятия, социально-культурные мероприятия | I этап – 4,4 2019 – 4,4 2020 – 4,4 2021 – 4,4 II этап- 4,4 2022 – 4,4 2023 – 4,4 2024 – 4,4 | I этап – 3,2 2019 – 3,6 2020 – 0,9 2021 – 5 II этап- 2,0 2022 – 2,1 2023 – 2,3 2024 – 1,7 | II этап -2,4 2024 -2,7 | Снижение преступности – положительная динамика | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел по безопасности Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 2.4 | Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь в ресоциализации и адаптации, человек | Мероприятия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | I этап – 3 2019 - 1 2020 – 1 2021 – 1 II этап - 3 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 | I этап – 2 2019 – 0 2020 – 6 2021 – 1 II этап - 15 2022 – 12 2023 - 14 2024 - 20 | II этап +12 2024 +19 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района МКУ «Центр по работе с детьми и молодёжью» |  |
| I этап II этап III этап | 2.5 | Количество спортивных, досуговых, иных мероприятий, в которых приняли участие несовершеннолетние, допустившие преступления или общественно опасные деяния, единиц | Социально-культурные мероприятия | I этап– 100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап - 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | I этап– 83 2019 –100 2020 –50 2021 –100 II этап - 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел по безопасности Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 3 | Основное мероприятие | Доступная среда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 3.1 | Количество районных культурно-досуговых, спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены инвалиды, единиц | Социально-культурные мероприятия | I этап – 3 (ежегодно) 2019 – 12 2020 – 12 2021 – 12 II этап – 12 (ежегодно) 2022 – 12 2023 – 12 2024 - 12 | I этап – 9 2019 – 12 2020 – 3 2021 – 12 II этап – 13 2022 – 12 2023 – 16 2024 - 12 | II этап +1 2024 - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 3.2 | Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества инвалидов, тыс. рублей | Поддержка деятельности социально-ориентирован-ных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) (Общество инвалидов) | I этап– 40 (ежегодно) 2019 – 40 2020 – 40 2021 – 40 II этап– 40 (ежегодно) 2022 – 40 2023 – 40 2024 - 40 | I этап–20,7 2019 –50 2020 – 0 2021 – 12 II этап –46,3 2022 – 12 2023 – 12 2024 – 115 | II этап +6,3 2024 +75 | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет по культуре Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 3.3 | Количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и имущественная поддержка, единиц | Информационная, консультационная и имущественная поддержка СОНКО (Общество ветеранов) | I этап – 2 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап – 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | I этап – 2 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап – 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Администрация Павлоградского района Омской области |  |
| I этап II этап III этап | 4 | Основное мероприятие | Семья и демография | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 4.1 | Естественный прирост населения, человек | Социально-культурные мероприятия | I этап -20 2019 – 81 2020 – 66 2021 – 20 II этап +4 2022 – 20 2023 – 10 2024 + 4 | I этап -168 2019 -85 2020 -66 2021 -168 II этап -94 2022 – 82 2023 – 83 2024 -118 | II этап -90 2024 -114 | По данным Омскстстата рождаемость возросла на 0,8 % и составила 132 человека, смертность возросла на 16,8 % и составила 250 человек. | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 4.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку, человек | Социальная поддержка социально незащищенных категорий граждан | I этап – 2 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап - 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | I этап – 3 2019 – 2 2020 – 6 2021 – 2 II этап - 29 2022 – 2 2023 -32 2024 - 54 | II этап +27 2024 +52 | Твердым топливом обеспечено 54 участника СВО и членов их семей | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел учета и отчетности Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 4.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | Профилактика семейного неблагополучия | I этап – 100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап - 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | I этап –100 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап - 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 - 100 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского района |  |
| I этап II этап III этап | 5 | Основное мероприятие | Старшее поколение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 5.1 | Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества ветеранов, тыс. рублей | Поддержка деятельности СОНКО (Общество ветеранов) | I этап– 40 (ежегодно) 2019 – 40 2020 – 40 2021 – 40 II этап - 40 2022 – 40 2023 – 40 2024 - 40 | I этап–42,5 2019 – 110 2020 – 15,6 2021 – 2,0 II этап – 7 2022 – 5 2023 – 5 2024 - 10 | II этап -33 2024 -30 | По основному мероприятию «Старшее поколение» профинансировано 10,0 тыс. рублей | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Комитет образования Администрации Павлоградского района, БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| I этап II этап III этап | 5.2 | Доля участников Великой Отечественной войны, которым оказана ежегодная материальная помощь в общем объеме участников Великой Отечественной войны, % | Выплата ежегодной материальной помощи участникам ВОВ | I этап – 100 (ежегодно) 2019 – 100 2020 – 100 2021 – 100 II этап – 100 (ежегодно) 2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 | I этап –100 2019 –100 2020 –100 2021 –100 II этап - 100 2022 – 100 2023 – 100 2024 – 100 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Отдел учета и отчетности Администрации Павлоградского района, БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» |  |
| I этап II этап III этап | 5.3 | Количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и имущественная поддержка, единиц | Информационная, консультационная и имущественная поддержка СОНКО (Общество ветеранов) | I этап – 2 (ежегодно) 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап – 2 (ежегодно) 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | I этап – 2 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 II этап - 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Администрация Павлоградского района Омской области |  |
| I этап II этап III этап | 5.4 | Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, а также в учреждениях культуры района, человек | Социально-культурные мероприятий | I этап – 75 (ежегодно) 2019 – 75 2020 – 75 2021 – 75 II этап – 75 (ежегодно) 2022 – 75 2023 – 75 2024 – 75 | I этап –70 2019 –129 2020 – 40 2021 – 41 II этап – 75 2022 – 75 2023 – 75 2024 – 75 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Администрация Павлоградского района Омской области |  |
| Цель Стратегии: Повышение эффективности системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Стратегии: Подготовка профессиональных кадров в сфере управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап II этап III этап | 1 | Основное мероприятие | Кадровое обеспечение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I этап II этап III этап | 1.1 | Количество обученных специалистов, человек | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | I этап – 5 (ежегодно) 2019 – 5 2020 – 5 2021 –5 II этап – 5 (ежегодно) 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 | I этап – 5 2019 – 5 2020 – 5 2021 – 5 II этап – 5 2022 – 5 2023 – 5 2024 – 5 | - | - | Муниципальная программа, утвержденная постановлением от 01.11.2019 № 545-п | 2019-2021 2022-2024 2025-2030 | Администрация Павлоградского района |  |