**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету о реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района

Омской области за 2024 год

В соответствии с порядком осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Павлоградского района) и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 11.07.2017 № 318-п «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Павлоградском муниципальном районе Омской области», порядком предоставления структурными подразделениями информации, необходимой для мониторинга реализации документов стратегического планирования, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района от 24.04.2020 № 157-п, Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Администрация) подготовлен отчет о реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района Омской области (распоряжение Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 28.12.2018 № 221-р) за 2024 год.

Стратегия социально-экономического развития Павлоградского района на период до 2030 года (далее – Стратегия) исходит из принципа обеспечения приоритета прав и свобод человека и гражданина, основывается на создании для населения Павлоградского района достойных условий жизни.

Стратегическими целями социально-экономического развития Павлоградского района являются:

- повышение конкурентоспособности экономики Павлоградского района;

- обеспечение благоприятной социально-инфраструктурной среды;

- повышение эффективности системы муниципального управления.

Определены задачи, решение которых, направлены на достижение каждой стратегической цели.

Повышение конкурентоспособности экономики Павлоградского района будет обеспечено путем решения следующих задач:

- развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

- создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства;

- повышение инвестиционной активности Павлоградского района, обеспечение роста привлекаемых инвестиций в основной капитал (привлечение областных и федеральных средств);

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения благоприятной социально-инфраструктурной среды в Павлоградском районе в рамках Стратегии важно сконцентрироваться на решении следующих стратегических задач:

- развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики);

- улучшение демографической ситуации;

- создание благоустроенной среды проживания (жилье, коммунальные услуги, связь, экология);

- обеспечение устойчивого градостроительного развития района;

- реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан;

- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, общественной безопасности.

Для повышения эффективности системы муниципального управления Павлоградского района в соответствии с требованиями Стратегии необходимо сконцентрироваться на решении следующих стратегических задач:

- увеличение доходной базы и обеспечение сбалансированности бюджетов разных уровней;

- повышение ответственности муниципальных служащих Павлоградского района за результаты деятельности;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

- совершенствование бюджетного процесса;

- совершенствование управлением земельно-имущественным комплексом;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Павлоградского района, социально значимой информации, установление и развитие качественной и оперативной обратной связи с населением Павлоградского района.

Достижение целей и выполнение задач Стратегии способствует проведение комплекса мероприятий, при оценке которых можно принимать решения об эффективности или неэффективности выполнения данной задачи.

**Задача «Развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»**

***Эффективность выполнения задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Производство молока в хозяйствах всех категорий - выполнен на 86,6 % (план – 39,5 тыс. тонн, факт – 34,2 тыс. тонн);

2. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами - выполнен на 44 % (план - 10%, факт –4,4%);

3. Производство мяса в хозяйствах всех категорий - выполнен на 76,9 % (план – 3,9 тыс. тонн, факт – 3,0 тыс. тонн);

Эффективность выполнения задачи составляет: (86,6%+44%+76,9%)/3=69,2 %. Задача не выполнена (не соответствует критерию эффективного выполнения - менее 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Производство молока в хозяйствах всех категорий - выполнен на 89,9 % (план – 39,5 тыс. тонн, факт – 35,5 тыс. тонн);

2. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами - выполнен на 154 % (план - 10%, факт – 15,4%).

3. Производство мяса в хозяйствах всех категорий - выполнен на 82,1 % (план – 3,9 тыс. тонн, факт – 3,2 тыс. тонн);

Эффективность выполнения задачи составляет: (89,9+154+82,1)/3=108,7% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%)

**Задача «Повышение инвестиционной активности Павлоградского района, обеспечение роста привлекаемых инвестиций в основной капитал (привлечение областных и федеральных средств)»**

***Эффективность выполнения задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевого показателя:***

Объем инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство – выполнен на 158,2 % (план 170,0 млн. рублей, факт – 269 млн. рублей).

По данным Омскстата, объем всех инвестиций в основной капитал по Павлоградскому муниципальному району в 2024 году возрос на 9,2 % и составил 577,6 млн. рублей (2023 – 528,5 млн. рублей). В структуре привлеченных средств доля бюджетных средств составляла 71,4 %, из общей суммы бюджетных средств 499,1 млн. рублей (86,4%) приходится на отрасль «Сельское хозяйство».

Эффективность выполнения задачи составляет 158,2 %. Задача выполнена.

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Объем инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство - выполнен на 147,9 % (план - 170 млн. рублей, факт – 251,5 млн. рублей);

Эффективность выполнения задачи составляет 147,9% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%)

**Задача «Создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Сумма, полученная на открытие и развитие собственного дела в расчете на одного СМП - не выполнен (план - 170,0 тыс. рублей, факт – 0);

2. Количество СМП, получивших финансовую поддержку – не выполнен (план - 2 человека, факт - 0) не выполнен 0/2 =Х. Задача не выполнена.

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Сумма, полученная на открытие и развитие собственного дела в расчете на одного СМП – выполнен на 66,6% (план - 170,0 тыс. рублей, факт – 113,2 тыс. рублей);

2. Количество СМП, получивших финансовую поддержку – выполнен на 50 % (план - 2 человека, факт – 1 человек).

Эффективность выполнения задачи составляет: (66,6%+50%)/2=58,3% (не соответствует критерию эффективного выполнения - менее 100%)

**Задача «Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры»**

Эффективность реализации данной задачи, в свою очередь, зависит от эффективности выполнения следующих задач:

- Обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок;

- Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- Развитие сектора электро- и теплоэнергетики;

- Обеспечение надежного и качественного водоснабжения поселений.

**Задача «Обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Количество пассажиров, перевезенных в муниципальном сообщении на автомобильном транспорте – выполнен на 160,6 % (план – 17,0 тыс. человек, факт – 27,3 тыс. человек);

2. Доля сельских населенных пунктов, имеющих твердое дорожное покрытие, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом – выполнен на 131,8% (план – 100%, факт – 131,8).

Эффективность выполнения задачи составляет: (160,6%+131,8%)/2=146,2%.

Задача выполнена (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Количество пассажиров, перевезенных в муниципальном сообщении на автомобильном транспорте – выполнен на 138,2 % (план – 17,0 тыс. человек, факт – 23,5 тыс. человек);

2. Доля сельских населенных пунктов, имеющих твердое дорожное покрытие, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом – выполнен на 136,2% (план – 100%, факт – 136,2%).

Эффективность выполнения задачи составляет: (138,2%+136,2%)/2=137,2% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

**Задача «Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт – выполнен на 100 % (план - 0,7 %; факт – 0,7%);

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – выполнен на 100% (план – 57%, факт –57%);

3. Число оборудованных пешеходных переходов – выполнен на 25% (план - 4 единиц; факт – 1 единиц).

Эффективность выполнения задачи составляет: (100%+100%+ 25)/3=75% (не соответствует критерию эффективного выполнения - менее 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт – выполнен на 154,3 % (план - 2,1 %; факт – 3,24%);

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – выполнен на 100% (план – 57%, факт –57%);

3. Число оборудованных пешеходных переходов – выполнен на 54,5% (план - 11 единиц; факт – 6 единиц).

Эффективность выполнения задачи составляет: (154,3%+100%+54,5%)/ 3=102,9% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

**Задача «Развитие сектора электро- и теплоэнергетики»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Рост количества вновь созданных альтернативных теплоисточников соц. сферы (план – 0 единиц; факт – 2 единица). Отсутствует возможность рассчитать эффективность выполнения показателя;

2. Снижение износа тепловых сетей - выполнен на 100 % (план – 56,9 %, факт – 56,9%).

Эффективность выполнения задачи составляет: 100%/1= 100% (соответствует критерию эффективного выполнения - 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Рост количества вновь созданных альтернативных теплоисточников соц. сферы – выполнен на 133,3% (план – 3 единицы; факт – 4 единицы);

2. Снижение износа тепловых сетей - выполнен на 100 % (план – 56,9 %, факт – 56,9%).

Эффективность выполнения задачи составляет: (133,3%+100%)/2= 116,7% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

**Задача «Обеспечение надежного и качественного водоснабжения поселений»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевого показателя:***

Протяженность водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована – выполнено на 51,3% (план – 1,5 км, факт – 0,77 км).

Эффективность выполнения задачи составляет 51,3% (не соответствует критерию эффективного выполнения – менее 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

Протяженность водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована – выполнено на 99,3% (план – 4,5 км, факт – 4,47 км).

Эффективность выполнения задачи составляет 99,3% (не соответствует критерию эффективного выполнения - 100%).

**Задача «Развитие социальной инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики)»**

Эффективность реализации данной задачи, в свою очередь, зависит от эффективности выполнения следующих задач:

- Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения;

- Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомдля всех детей, посещающих образовательные организации;

- Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала;

- Организация досуговой деятельности несовершеннолетних и молодежи.

**Задача «Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Естественный прирост населения – в 2024 году наблюдается рост естественной убыли в 29,5 раз (план +4, факт -118 человек). Рост естественной убыли населения является отрицательной динамикой, фактическое значение показателя больше планового показателя в 29,5 раз;

2. Количество молодых специалистов с высшим образованием, трудоустроенных в течение года в БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» (план – 0, факт – 1 человек). Отсутствует возможность рассчитать эффективность выполнения показателя.

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Естественный прирост (убыль) населения – наблюдается рост естественной убыли в 23,5 раз (план +4, факт -94 человек). Рост естественной убыли населения является отрицательной динамикой, фактическое значение показателя больше планового показателя в 23,5 раз;

2. Количество молодых специалистов с высшим образованием, трудоустроенных в течение года в БУЗОО «Павлоградская ЦРБ» - выполнено на 166,7% (план – 3 чел., факт – 5 чел.).

Расчет эффективности выполнения задачи произведен по одному показателю и составляет 166,7% (соответствует критерию эффективного выполнения – более 100%).

**Задача «Обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, от числа детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций – выполнено на 100% (план – 100%, факт –100%);

2. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся – выполнен на 108,9% (план - 90%, факт – 98%);

3. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – выполнен на 85,3 % (план – 90%, факт – 76,74%);

4. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – выполнено на 102,1% (план – 79%, факт – 80,67%).

Эффективность выполнения задачи составляет: (100%+108,9%+ +85,3%+102,1%)/4=99,1% (не соответствует критерию эффективного выполнения - менее 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, от числа детей, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций – выполнено на 100% (план – 100%, факт –100%);

2. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся – выполнено на 108,9% (план – 90, факт –98);

3. Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения – выполнен на 86,3 % (план – 90%, факт – 77,7%);

4. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – выполнено на 100% (план – 79%, факт – 79%).

Эффективность выполнения задачи составляет: (100%+108,9%+86,3%+100%/4=98,8% (не соответствует критерию эффективного выполнения - менее 100%).

**Задача «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий – выполнено на 220,2% (план - 9860 единиц, факт – 21719 единиц);

2. Количество посещений библиотек – выполнено на 132,7% (план - 6710 единиц, факт – 8904 единиц);

3. Количество посещений музея – выполнено на 384,6% (план - 260 единиц, факт – 1000 единиц);

4. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства – выполнено на 112% (план - 100 человек, факт – 112 человек).

Эффективность выполнения задачи составляет: (220,2%+132,7%+ +384,6%+112%)/4=212,4% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих*** ***целевых показателей:***

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий – выполнено на 194,5% (план - 9860 единиц, факт – 19176);

2. Количество посещений библиотек – выполнено на 161,9% (план - 6710 единиц, факт – 10865 единиц);

3. Количество посещений музея – выполнено на 317,7% (план - 260 единиц, факт – 826 единиц);

4. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства – выполнено на 112% (план - 100 человек, факт – 112 человек).

Эффективность выполнения задачи составляет: (194,5%+161,9%+ +317,7%+112%)/4=196,5% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

**Задача «Организация досуговой деятельности несовершеннолетних и молодежи»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Рост численности молодежи в возрасте 7- 17 лет, пользующейся современными социальными услугами – выполнен на 107,1% (план 1,4 %, факт – 1,5%);

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 121,1% (план – 45,5%, факт – 55,08%);

3. Доля несовершеннолетних, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности несовершеннолетних – выполнен на 129,8% (план – 58,4%, факт – 75,8%);

4. Количество несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет, отдохнувших в палаточных лагерях и туристических слетах –выполнен на 100% (план 160 человек, факт – 160 человек).

Эффективность выполнения задачи определяется степенью достижения следующих целевых показателей: (107,1%+121,1%+129,8%+100%)/4=114,5% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Рост численности молодежи в возрасте 7- 17 лет, пользующейся современными социальными услугами – выполнен на 112,5% (план 4 %, факт – 4,5%);

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 121,1% (план – 45,5%, факт – 55,08%);

3. Доля несовершеннолетних, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности несовершеннолетних – выполнен на 129,8% (план – 58,4%, факт – 75,8%);

4. Количество несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет, отдохнувших в палаточных лагерях и туристических слетах –выполнен на 100% (план 160 человек, факт – 160 человек).

Эффективность выполнения задачи определяется степенью достижения следующих целевых показателей: (112,5%+121,1%+129,8%+100%)/4=115,9% (соответствует критерию эффективного выполнения - 100%).

**Задача «Создание благоустроенной среды проживания (жилье, коммунальные услуги, связь, экология)»**

Эффективность реализации данной задачи, в свою очередь, зависит от эффективности выполнения следующих задач:

**-** Развитие сектора строительства и недвижимости

**-** Обеспечение экологической безопасности

**Задача «Развитие сектора строительства и недвижимости»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию – выполнен на 35,0% (план – 2,0 тыс. кв. м, факт 0,7 тыс. кв. м);

2. Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку на строительство или приобретение жилья – 20% (план 5 чел., факт – 1 чел.), показатель не выполнен в связи с уменьшением лимитов финансирования из областного и федерального бюджета;

3. Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет – выполнен на 700% (план – 1 единица, факт – 7 единиц).

Эффективность выполнения задачи составляет: (35%+20%+ +700%)/3=251,7% (соответствует критерию эффективного выполнения - 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию – выполнен на 51,2% (план – 5,9 тыс. кв. м, факт - 3,02 тыс. кв. м);

2. Количество молодых специалистов, получивших государственную поддержку на строительство или приобретение жилья – 40% (план 15 чел., факт – 6 чел.), показатель не выполнен в связи с уменьшением лимитов финансирования из областного и федерального бюджета;

3. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет – фактическое значение показателя больше планового показателя в 10,7 раз (план – 3 единицы, факт – 32 единицы).

Эффективность выполнения задачи рассчитана по двум показателям: (51,2%+40%)/2=45,6% (не соответствует критерию эффективного выполнения – менее 100%).

**Задача «Обеспечение экологической безопасности»**

В 2024 году мероприятие не реализовано.

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Количество мест размещения накопления ТКО - выполнен на 24,1% (план – 79 единиц, факт – 19 единиц).

2. Количество контейнеров для накопления ТКО - выполнен на 21,5% (план – 237 единиц, факт – 51 единиц).

Эффективность выполнения задачи «Обеспечение экологической безопасности» составляет (24,1%+24,5%)/2=22,8% (не соответствует критерию эффективного выполнения – менее 100%).

**Задача «Обеспечение устойчивого градостроительного развития района»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевых показателей:***

1. Количество разработанных генеральных планов – выполнен на 100% (план – 1 единица, факт – 1 единица);

2. Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения – актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения в 2024 году не требуется;

3. Доля подготовки документации (на основе документов территориального планирования) по планировке территорий для комплексного освоения в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального и местного значения к общему количеству документации по планировке территорий выполнен на 100% (план – 40%, факт 40%).

Эффективность выполнения задачи определена по двум показателям составляет: (100%+100%)/2=100% (соответствует критерию эффективного выполнения – 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Количество разработанных генеральных планов – выполнен на 133,3% (план – 3 единицы, факт – 4 единицы);

2. Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения – актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения в указанный период не требуется;

3. Доля подготовки документации (на основе документов территориального планирования) по планировке территорий для комплексного освоения в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального и местного значения к общему количеству документации по планировке территорий выполнен на 100% (план – 100%, факт 100%).

Эффективность выполнения задачи определена по двум показателям составляет: (133,3%+100%)/2=116,7% (соответствует критерию эффективного выполнения – более 100%).

**Задача «Реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевых показателей:***

1. Обеспечение устойчивого уровня общей безработицы – выполнен на 111,8 % (план - 6,8%, факт - 6,0%);

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(6,0/6,8)\*100= 111,8%,

*G -* степень достижения целевого индикатора;

*Gf* – фактическое значение целевого индикатора мероприятия;

*Gp* – запланированное значение целевого индикатора мероприятия;

2. Обеспечение устойчивого уровня зарегистрированной безработицы – выполнен на 143,8 % (план – 3,2%, факт – 1,8%);

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(1,8/3,2)\*100= 143,8%;

3. Количество несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период – выполнен на 127,1% (план - 140 человек, факт – 178 человек);

4. Уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек населения – выполнен на 113,9% (план - 115 %, факт – 99%);

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(99/115)\*100= 113,9%;

5. Доля преступлений с участием несовершеннолетних в общем количестве совершенных преступлений выполнен на 161,4% (план – 4,4 единицы, факт – 1,7 единиц);

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(1,7/4,4)\*100= 161,4%;

6. Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь в ресоциализации и адаптации – наблюдается рост показателя в 20 раз (план - 1 человек, факт – 20);

7. Количество спортивных, досуговых, иных мероприятий, в которых приняли участие несовершеннолетние, допустившие преступления или общественно опасные деяния – выполнен на 100% (план - 100 единиц, факт – 100 единиц);

8. Количество районных культурно-досуговых, спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены инвалиды – выполнен на 100% (план - 12 единиц, факт – 12 единиц);

9. Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества инвалидов выполнен на 287,5% (план – 40,0 тыс. рублей, факт – 115,0);

10. Количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и имущественная поддержка – выполнен на 100% (план - 2 единицы, факт – 2 единицы);

11. Количество граждан, получивших социальную поддержку – наблюдается рост показателя в 27 раз (план – 2 человека, факт – 54 человека);

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – выполнен на 100% (план – 100%, факт – 100%);

13. Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества ветеранов выполнен на 25% (план – 40,0 тыс. рублей, факт –10,0);

14. Доля участников Великой Отечественной войны, которым оказана ежегодная материальная помощь, в общем объеме участников Великой Отечественной войны выполнен на 100 % (план – 100%, факт 100%);

15. Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, а также в учреждениях культуры района – выполнен на 100% (план - 75 человек, факт – 75 человек);

Эффективность выполнения задачи определена по тринадцати показателям и составляет: (111,8%+143,8%+127,1%+113,9%+161,4%+100%+ +100%+287,5%+100%+100%+25%+100%+100% / 13 = 120,8% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующих целевых показателей:***

1. Обеспечение устойчивого уровня общей безработицы – выполнен на 108,8 % (план – 6,8%, факт – 6,2%);

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(6,2/6,8)\*100= 108,8%;

2. Обеспечение устойчивого уровня зарегистрированной безработицы – выполнен на 131,3 % (план – 3,2%, факт – 2,2%).

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(2,2/3,2)\*100= 131,3%;

3. Количество несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период – выполнен на 130,7% (план - 140 человек, факт – 183 человек);

4. Уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек населения – выполнен на 120% (план - 115 %, факт – 92%).

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(92/115)\*100= 120%;

5. Доля преступлений с участием несовершеннолетних в общем количестве совершенных преступлений выполнен на 154,5% (план – 4,4 единицы, факт – 2,0 единиц).

Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, поэтому расчет эффективности G произведен по формуле: G = (2- Gf / Gp)\*100 = (2-(2,0/4,4)\*100= 154,5%;

6. Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь в ресоциализации и адаптации – выполнен на 500 % (план - 3 человека, факт – 15);

7. Количество спортивных, досуговых, иных мероприятий, в которых приняли участие несовершеннолетние, допустившие преступления или общественно опасные деяния – выполнен на 100% (план - 100 единиц, факт – 100 единиц);

8. Количество районных культурно-досуговых, спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены инвалиды – выполнен на 108,3% (план - 12 единиц, факт – 13 единиц);

9. Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества инвалидов выполнен на 115,8% (план – 40,0 тыс. рублей, факт – 46,3);

10. Количество СОНКО, которым оказана информационная, консультационная и имущественная поддержка – выполнен на 100% (план - 2 единицы, факт – 2 единицы);

11. Количество граждан, получивших социальную поддержку – наблюдается рост показателя в 14,5 раз (план – 2 человека, факт – 29 человек);

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – выполнен на 100% (план – 100%, факт – 100%);

13. Объем денежных средств, выделенных для поддержки общества ветеранов выполнен на 17,5% (план – 40,0 тыс. рублей, факт – 7,0 тыс. рублей);

14. Доля участников Великой Отечественной войны, которым оказана ежегодная материальная помощь, в общем объеме участников Великой Отечественной войны выполнен на 100 % (план – 100%, факт 100%);

15. Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе бюджетных учреждений, находящихся в ведении МТСР Омской области, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста, а также в учреждениях культуры района – выполнен на 100% (план - 75 человек, факт – 75 человек).

Эффективность выполнения задачи определена по четырнадцати показателям и составляет: (108,8%+131,3%+130,7%+120%+154,5%+ +100%+108,3%+115,8%+100%+100%+17,5%+100%+100% / 13 = 106,7% (соответствует критерию эффективного выполнения - более 100%).

**Задача «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, общественной безопасности»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевого показателя:***

Наличие готовой проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита р.п. Павлоградка от подтопления, паводковых и грунтовых вод» - реализация мероприятия перенесена на 2025 году.

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения целевого показателя:***

Наличие готовой проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита р.п. Павлоградка от подтопления, паводковых и грунтовых вод» - реализация мероприятия перенесена на 2025 году.

**Задача «Повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде» и** **«Повышение ответственности муниципальных служащих Павлоградского района за результаты деятельности»**

***Эффективность выполнения данной задачи в 2024 году определяется степенью достижения целевого показателя:***

Количество обученных специалистов – выполнено на 100% (план – 5 человек, факт – 5 человек) (соответствует критерию эффективного выполнения - 100%).

***Эффективность выполнения задачи по итогам 2 этапа реализации Стратегии (2022-2024) определяется степенью достижения следующего целевого показателя:***

Количество обученных специалистов – выполнено на 100% (план – 5 человек, факт – 5 человек) соответствует критерию эффективного выполнения - 100%.

**Оценка эффективности реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год**

Исходя из сложившейся ситуации в 2024 году, стратегические цели достигнуты по девяти задачам:

1) повышение инвестиционной активности Павлоградского района, обеспечение роста привлекаемых инвестиций в основной капитал – 158,2%;

2) обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок – 146,2%;

3)развитие сектора электро- и теплоэнергетики – 100%;

4) создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала – 212,4%;

5) развитие сектора строительства и недвижимости – 251,7%;

6) обеспечение устойчивого градостроительного развития района - 100%;

7) реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан 120,8%

9) повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде на 100%;

Не выполнено четыре задачи:

- развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохоз-продукции – 69,2%;

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 75%;

- обеспечение надежного и качественного водоснабжения поселений – 51,3%;

- обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации – 99,1%.

Отсутствует возможность рассчитать эффективность выполнения по трем задачам:

- создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства (сумма, полученная на открытие и развитие собственного дела в расчете на одного СМП (0/170 =Х); количество СМП, получивших финансовую поддержку (0/2 =Х);

- обеспечение экологической безопасности (плановый и фактический показатель имеет нулевое значение). Расчет эффективности: 0/0+100 =Х;

- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, общественной безопасности (плановый и фактический показатель имеет нулевое значение). Расчет эффективности: 0/0\*100 =Х.

В процессе расчета эффективности выполнения мероприятия по задаче «Обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения» (фактическое значение показателя «естественный прирост населения» в 2024 году больше планового показателя в 29,5 раз и имеет отрицательное значение (-118/+4\*100=-2950%). Считаем нецелесообразным включать данное мероприятие в расчетитоговой эффективности плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития, т.к. эффективность будет иметь отрицательное значение.

***Расчет эффективности плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год осуществляется по формуле:***

E = Σ Jij / n, где:

*i=1*

E – эффективность реализации плана мероприятий Стратегии за отчетный год;

Jij – эффективность реализации отдельного мероприятия плана мероприятий Стратегии за отчетный год;

i – мероприятие;

n – количество мероприятий Программы;

j – отчетный период.

J1= 69,2%;

J2= 158,2%;

J3= Х;

J4= 146,2%;

J5= 75,0%;

J6= 100%;

J7= 51,3%;

J8= Х;

J9= 99,1%;

J10= 212,4%;

J11= 114,5%;

J12= 251,7%;

J13= Х;

J14= 100%;

J15= 120,8%;

J16= Х;

J17= 100%.

m= 13

Е = (69,2+158,2+146,2+75,0+100+51,3+99,1+212,4+114,5+251,7+100+120,8+ +100) /13 х 100% = 123% (соответствует критерию эффективного выполнения – более 100%).

**Оценка эффективности реализации плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района Омской области за 2 этап (2022-2024)**

Исходя из сложившейся ситуации в 2024 году, стратегические цели достигнуты по одиннадцати задачам:

1) развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельхозпродукции – 108,7%;

2) повышение инвестиционной активности Павлоградского района, обеспечение роста привлекаемых инвестиций в основной капитал – 147,9%;

3) обеспечение населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок – 137,2%;

4) снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 102,9%;

5)развитие сектора электро- и теплоэнергетики – 116,7%;

6) обеспечение качества и доступности услуг в сфере здравоохранения (естественный прирост населения – 166,7%;

7) создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала – 196,5%;

8) организация досуговой деятельности несовершеннолетних и молодежи – 115,9%;

9) обеспечение устойчивого градостроительного развития района – 116,7%;

10) реализация социальной политики и поддержка отдельных категорий граждан – 134,8%;

11) повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде на 100%;

Не выполнено пять задач:

- создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства – 58,3%;

- обеспечение надежного и качественного водоснабжения поселений – 99,3%;

- обеспечение современных условий предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом для всех детей, посещающих образовательные организации – 98,8%;

- развитие сектора строительства и недвижимости – 45,6%;

- обеспечение экологической безопасности – 22,8%.

Отсутствует возможность рассчитать эффективность выполнения по задаче:

- обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, общественной безопасности (плановый и фактический показатель имеет нулевое значение). Расчет эффективности: 0/0\*100 =Х.

***Расчет эффективности плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Павлоградского муниципального района Омской области за 2 этап (2022-2024) осуществляется по формуле:***

E = Σ Jij / n, где:

*i=1*

E – эффективность реализации плана мероприятий Стратегии за отчетный год;

Jij – эффективность реализации отдельного мероприятия плана мероприятий Стратегии за отчетный год;

i – мероприятие;

n – количество мероприятий Программы;

j – отчетный период.

J1= 108,7%;

J2= 147,9%;

J3= 58,3%;

J4= 137,2%;

J5= 102,9%;

J6= 116,7%;

J7= 99,3%;

J8= 166,7%;

J9= 98,8%;

J10= 196,5%;

J11= 115,9%;

J12= 45,6%;

J13= 22,8%;

J14= 116,7%;

J15= 106,7%;

J16= Х;

J17= 100%.

m= 16

Е = (108,7+147,9+58,3+137,2+102,9+116,7+99,3+166,7+98,8+196,5+115,9+ 45,6+22,8+116,7+106,7+100) /16 х 100% = 108,8% (соответствует критерию эффективного выполнения – более 100%).

В связи с тем, что действующая Стратегия района не в полном объеме соответствует стратегическим целям и задачам документов стратегического планирования Российской Федерации, Омской области в 2024 году было принято решение о ее корректировке. Кроме того, в 2024 году по ряду показателей:

- не выполнены плановые значения (4 ед.);

- отсутствует возможность рассчитать эффективность (3 ед.);

- превышены плановые значения в диапазоне от 10 до 30 раз, что указывает на необходимость актуализации плановых значений (4 ед.). Данные показатели не участвуют в расчете эффективности плана мероприятий Стратегии в связи с тем, что не отражают действительности.

На этапе корректировки:

- синхронизировали Стратегию с постановлением Правительства Омской области от 12.10.2022 № 543-п «О [Стратегии](https://internet.garant.ru/document/redirect/405435369/1000) социально-экономического развития Омской области до 2030 года».

- внесли изменения в раздел «Стратегические цели и задачи» (приведены в соответствие с региональными);

- внести изменения в структуру Стратегии (добавили разделы);

- скорректировали в соответствии с текущим положением дел приложение № 3 «Целевые показатели Стратегии».