ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области

на 2020-2027 годы» за 2025 год

В соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением от 08.07.2024 № 228-п, Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Администрация, Павлоградский район соответственно)  подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала на территории Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2025 год.

Программа включает в себя подпрограммы, которые направлены на решение конкретных задач. При планировании бюджета района на очередной финансовый год вносятся необходимые изменения в Программу.

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения на основе комплексного социально-экономического развития территории, рационализации использования природно-ресурсного, кадрового потенциала, проведения активной инвестиционной политики, расширение налогооблагаемой базы. Увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности использования собственности Павлоградского района, создание условий для повышения качества исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности муниципальной службы района.

Для достижения заявленной цели решались следующие задачи Программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского района;

3. Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

4. Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района;

5. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в учреждениях и организациях бюджетной сферы Павлоградского района;

6. Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района;

7. Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией в соответствии с законодательством и обеспечение     сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

8. Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Павлоградского района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

9.  Совершенствование системы охраны труда работников учреждений муниципального района.

10. Повышение качества жизни сельского населения Павлоградского района. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

Для достижения представленных целей и задач разработан комплекс мероприятий, при оценке которых можно принимать решения об эффективности или неэффективности выполнения муниципальной подпрограммы.

Основные задачи Программы, направленные на улучшение показателей, характеризующих качество и уровень жизни населения, состояния инфраструктуры и социальной сферы территории были конкретизированы в восьми подпрограммах, которые были реализованы в 2025 году.

Из 11 подпрограмм, входящих в состав Программы, по 3-м подпрограммам бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2025 году Администрацией не предусматривались, а именно:

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павлоградском муниципальном районе»;

- подпрограмма «Формирование безопасной городской среды в рамках АПК «Безопасный город»;

- подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Павлоградском муниципальном районе».

I. Целью подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 1) является создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК.

2. Содействие эффективному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств через проведение единой политики в отраслях животноводства и растениеводства агропромышленного комплекса Павлоградского района.

3. Повышение качества и уровня организации работы   
управления сельского хозяйства Павлоградского района.

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики района. Сельскохозяйственное производство в районе сосредоточено в 11 крупных сельскохозяйственных организациях, 24 крестьянских (фермерских) хозяйствах. На сегодняшний день в том или ином виде сохранены крупные сельскохозяйственные предприятия района. На отрасль «растениеводство» приходится 68,4 % объема всей сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Павлоградского района, на отрасль «животноводство» - 31,6 %.

По данным Омскстата в 2025 году валовый сбор зерна на территории Павлоградского района в весе после доработки составил 222,9 тыс. тонн (на 2,5 % меньше, чем в прошлом году) при урожайности - 20,9 ц/га (на 14,2 % больше, чем в прошлом году). В чрезвычайно сложных погодных условиях шла уборочная кампания на полях Павлоградского района. В трех хозяйствах часть урожая осталась под снегом. Однако, несмотря на переувлажнение почвы и ранние снегопады был собран максимально возможный урожай.

Хозяйствами всех категорий произведено 37,5 тыс. тонн молока (109,5 % к уровню 2024 года), 3,5 тыс. тонн мяса (116,7 % к уровню 2024 года). Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 12,6 тыс. голов (91,3 % к уровню 2024 года), в том числе коров - 6,6 тыс. голов (97,1 % к уровню 2024 года).

В 2025 году Подпрограмма 1 профинансирована на 98,3 % от утвержденного плана (8 399,6 тыс. рублей), средства федерального и областного бюджетов составили 45,6 %. Реализация Подпрограммы 1 за отчетный период эффективна на 173,4 % (соответствует критерию эффективного выполнения). В состав Подпрограммы 1 входят:

- основное мероприятие 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (эффективность составила 98,1 %);

- основного мероприятия 3 «Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса» (эффективность составила 248,7 %).

II. Основная цель Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района» (далее – Подпрограмма 2) создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского района.

Для достижения указанной цели реализуются следующие задачи:

1) поддержка начинающих и действующих, впервые зарегистрированных субъектов предпринимательства;

2) развитие социального предпринимательства на территории Павлоградского района;

3) поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках поставленных задач запланирована реализация 3-х основных мероприятий Подпрограммы 2:

1) содействие в материальной поддержке субъектов предпринимательства в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

2) оказание информационной поддержки социальным предприятиям, субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, принявшим решение осуществлять деятельность в сфере социального предпринимательства;

3) оказание поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Финансирование Подпрограммы 2 за 2025 год составило 1000 рублей (за счет средств местного бюджета). Средства израсходованы на публикацию в районной газете «Ваша звезда» информационных материалов в сфере социального предпринимательства, а также проведение мероприятий с участием физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общая эффективность реализации Подпрограммы за отчетный период составила 183,4%, соответствует критерию эффективного выполнения (более или равно 100%).

III. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 3), Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района.

В течение 2025 года для достижения поставленной цели были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение сохранности существующей дорожной сети, а также, мероприятия, направленные на обеспечение водоснабжения.

Проведено устройство и ремонт 3-х водопроводных колодцев, проведена реконструкция внутрипоселковых 1,5 км водопроводных сетей р.п. Павлоградка.

Технологическое присоединение к сетям газораспределения микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка не выполнено.  Реализация мероприятия перенесена на 2026 год.

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в 2025 году составили 3 063,6 тыс. рублей. Кроме того, проведены работы:

- по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог в с. Новоуральское, с. Хорошки, д. Назаровка, а также подъезд к д. Назаровка и подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в д. Ясная Поляна;

- по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации протяженностью 21 км в р.п. Павлоградка по ул. Ленина, ул. Строителей, ул. Куклина, ул. Больничная, ул. Колхозная, ул. Пролетарская, ул. Северная, пер. Больничный, пер. 1 Мая, пер. Гвардейский, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Степная, ул. Тытаря, ул. Стадионная, ул. Коммунистическая, ул. Южная.

Финансовое обеспечение в 2025 году по Подпрограмме 3 запланировано в сумме 14 887,0 тыс. рублей, фактически освоено 13 593,0 тыс. рублей (91,3 %). В том числе 62,8 % за счет средств софинансирования из областного бюджета.

В целом по Подпрограмме 3 эффективность реализации мероприятий за 2025 год составила 225,2 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 4), основной целью которой является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района Омской области.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» 1 семьи из 119 семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусмотрен объем 2 105,7 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

На предоставление денежной выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, зарегистрированной в качестве многодетной семьи, взамен бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства предусмотрено 400,0 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В целях улучшения условий проживания граждан в жилищном фонде, а также переоснащения существующей коммунальной инфраструктуры в 2025 году, Администрацией Павлоградского района проведены мероприятия на общую сумму 18,69 млн. рублей:

- приобретено 11,0 тыс. метров трубной продукции водохозяйственного назначения (полиэтиленовых труб) на ремонт аварийных участков водопроводных сетей. Силами подрядных организаций проведены работы по замене водопроводной сети общей протяженностью 1,5 км;

- приобретено 1,88 км трубной продукции теплотехнического назначения (труба стальная электросварочная). Силами МУП «Павлоградское» проведена замена и ремонт системы теплосетей (в 2-х трубном исчислении) общей протяженностью 0,8 км;

- выполнены работы по капитальному ремонту котельной в рамках реализации мероприятия «Техническое перевооружение центральной котельной № 1» на сумму 11,0 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на территории Павлоградского района образованы комиссии, которыми с 14.07.2025 по 29.08.2025 проведена проверка готовности к отопительному периоду теплоисточников, теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы и многоквартирных домов, подключенных к центральным системам отопления. В результате оформлено 100 % актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В 2025 году осуществлен капитальный ремонт двух многоквартирных жилых домов (ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения).

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, не реализованы в 2025 году. Реализация мероприятий перенесена на 2026 год.

На реализацию Подпрограммы 4 в 2025 году предусмотрен объем финансирования в размере 25 551,5 тыс. рублей, освоено 20 090,3 тыс. рублей или 78,6 %.

Реализация подпрограммы 4 в целом за 2025 год эффективна на 105 % соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (менее 100%).

V. Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 6).

Целью Подпрограммы 6 является повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района.

В части обеспечения безопасности территории и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего снеготаяния в 2025 году была проведена работа по отводу паводковых вод от районного центра и сел района, а также от частных домовладений. Были продолжены работы по укладке дополнительных водопропускных труб, организации водоотводных каналов и кюветов, их расчистке.

В рамках подготовки к паводкоопасному периоду 2026 года в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации при прохождении паводкоопасного периода в 2026 году осенью 2025 года Администрацией Павлоградского района Омской области:

- приобретен и установлен в р.п. Павлоградка насос для перекачки водных масс на сумму 197,0 тыс. рублей;

- проведена работа по возведению защитной насыпи с юго-западной стороны с. Логиновка, на сумму 399, 16 тыс. рублей.

Противопаводковые мероприятия планируются за счет средств местного бюджета. Юго-восточная часть р.п. Павлоградка ограничена объездной автомобильной дорогой, являющейся обводным валом, в котором в 2025 году оборудованы водопропуски для переброски воды за границу населенного пункта. Углублены кюветы. В 2025 году для переброски водных масс через обводной вал построена стационарная станция.

В 2025 году на территории Павлоградского муниципального района Омской области один раз для органов управления вводился режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с возникшим «Комплексом неблагоприятных погодных явлений» с 14.05.2025 по 10.12.2025. Один раз был введен для органов управления режим функционирования «Повышенная готовность» с 10.12.2025 по 29.12.2025 в целях подготовки к паводкоопасному периоду 2026 года (возведение защитной насыпи с. Логиновка).

На территории муниципального района не допущено совершения крупных пожаров природного и техногенного характера. Вместе с тем имели место 4 пожара в частных домовладениях жителей нашего района. В 2025 году гражданам, пострадавшим в результате пожаров, были произведены выплаты из местного бюджета за счет средств резервного фонда в сумме 125,0 тыс. рублей.

Кроме того, с целью создания резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций было приобретено 2 мобильных комплекса пожаротушения, 1 борона, 1 косилка дорожная. На общую сумму 1 588,0 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 1 166,8 млн. рублей.

Мероприятия подпрограммы профинансированы на 98,9 %. По всем целевым индикаторам подпрограммы достигнуто плановое значение. Эффективность реализации подпрограммы 6 за 2025 составила 159,7 %. Соответствует критерию эффективного выполнения (более 100%).

VI. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» (далее - Подпрограмма 7).

Основная цель Подпрограммы 7 - устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией в соответствии с законодательством и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. В состав Подпрограммы 7 входят:

- основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией» (далее - основное мероприятие 1);

- основное мероприятие 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами» (далее - основное мероприятие 2).

Эффективность основного мероприятия 1 за 2025 год составила 108,7 %. Обеспечено достижение плановых значений ожидаемых результатов и целевых индикаторов. В процессе реализации выполнены запланированные в 2025 году мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- Обеспечение своевременного назначения и выплаты социальных доплат к пенсиям и пособиям, пенсий за выслугу лет, адресной помощи, компенсаций, ежемесячных и (или) денежных выплат.

- Повышение осуществления комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества и его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования.

- Обеспечение эффективного и правомерного функционирования, техническая эксплуатация, содержание и обслуживания объектов недвижимого имущества.

- Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений.

- Проведение работ по технической инвентаризации, паспортизации, кадастровый учет.

- Материально-техническое и организационное обеспечение, повышение эффективности деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Администрации.

- Исполнение судебных актов по реализации норм гражданско-правовых отношений.

- Совершенствование исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий.

9. Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления.

Эффективность реализации основного мероприятия 2 составила 89,9%, не соответствует критерию эффективного выполнения (менее 100 %).

Комитетом финансов и контроля Администрации (далее - Комитет) подготовлены следующие нормативно-правовые акты по организации составления проекта районного бюджета:

- основные направления бюджетной и налоговой политики (Постановление Администрации № 270-п от 05.08.2025 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Павлоградского муниципального района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»);

- сроки составления проекта районного бюджета (Постановление Администрации № 206-п от 26.05.2025 «О сроках составления проекта бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»);

- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета (Приказ Комитета от 21.10.2025 № 51 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Павлоградский район Омской области на очередной финансовый год и на плановый период»).

Решение Совета Павлоградского района № 352 от 20.12.2024 г. «О бюджете Павлоградского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.

В 2025 году не выявлено ни одного нарушения при проведении проверок контролирующими органами в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Комитета (в том числе налоговыми органами, отделением Социального фонда Российской Федерации). Использование средств резервного фонда Павлоградского района в 2025 году соответствует требованиям законодательства. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2026 год по расходам районного бюджета отсутствует. Объем проверенных средств консолидированного бюджета составил 465 928 090,00 рублей. Расходы районного бюджета 100% сформированы в рамках муниципальных программ.  Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского района не обеспечено (более 100). В течение 2025 года проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в бюджетах поселений Павлоградского района. Муниципальный долг на 01.01.2026 года отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность в поселениях отсутствует.

Общая эффективность по Подпрограмме 7 составила 99,3 %, не соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (менее 100 %).

VII. Целью подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» (далее - подпрограмма 8) является создание благоприятных условий для обеспечения населения Павлоградского района бесперебойным транспортным сообщением.

Задачей подпрограммы 8 является обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Павлоградского района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Регулярные перевозки на территории Павлоградского района осуществляются по 11 муниципальным маршрутам с предоставлением льготного проезда определенным областным законодательством категориям граждан. В целях предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 2025 году, проведены работы для участия в отборах Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Оплата за выполненные перевозчиком работы на территории района за 2025 год составила 7,3 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 4,1 млн.  рублей. Транспортным обслуживанием обеспечено 18392 пассажира.

Эффективность реализации подпрограммы 8 за 2025 составила 118,2 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

VIII. Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 11) является устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района. Цель и задачи подпрограммы направлены на повышение качества жизни сельского населения, а также на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

В целях улучшения транспортной доступности осуществлен ряд мероприятий, благодаря которым отремонтировано 2,2 км автомобильных дорог, построено 1,5 км автомобильных дорог, в том числе:

- Построена автомобильная дорога «Подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в деревне Ясная Поляна»;

- Проведен ремонт автомобильных дорог:

- р.п. Павлоградка по ул. 20 лет Победы, ул. Гвардейская, ул. Тытаря (от ул. 1 Мая до ул. Украинская), ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Величко), ул. Рабочая (от д. № 1 до ул. Советская);

- р.п. Павлоградка ул. Калинина (от ул. Королева до дома № 58), пер. Пролетарский.

Проведено мероприятий на общую сумму 111,6 млн. рублей, из них средства областного бюджетов составляют 89,4 %, средства местного бюджета – 1,9 %, внебюджетные средства - 8,7 %.

Эффективность реализации Подпрограммы 11 составила 109,1%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

IX. На реализацию Программы в 2025 году предусмотрен объем финансирования в размере 322 916,2 тыс. рублей, фактически освоено 315 861,2 тыс. рублей, 97,8 % от планируемого годового объема. Из общего объема средств 49,8 % привлечено из федерального и областного бюджета.

Общая эффективность реализации Программы за отчетный период составила 146,7 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

В числе недостатков реализации Программы можно отметить недостаточность средств районного бюджета для софинансирования программных мероприятий, недофинансирование из средств областного бюджета, необходимость своевременной корректировки целевых показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом отражены в соответствующих разделах и пояснительной записке:

1. Раздел I. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» за 2025 год.

2. Раздел II. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района» за 2025 год.

3. Раздел III. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» за 2025 год.

4. Раздел IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» за 2025 год.

5. Раздел V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» за 2025 год.

6. Раздел VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрации Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» за 2025 год.

7. Раздел VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» за 2025 год.

8. Раздел VIII. «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» за 2025 год.

9. Раздел IХ. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2025 год в целом.

В приложение 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2025 год.

В приложении 2 представлены сведения о достижении ожидаемых результатов в 2025 году Программы.

Глава муниципального района                                                      А.В. Сухоносов