Раздел I.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Развитие сельского хозяйства на территории

Павлоградского муниципального района»

за 2025 год (далее – Подпрограмма 1)

Расчет уровня финансового обеспечения основных мероприятий Подпрограммы 1

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 1 производится по формуле: V=Vf/Vp, где:

Vf– фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 1;

Vp – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 1.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения (руб.) |  | Уровень финансового обеспечения (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (Vp) | Факт (Vf) |  |
| 2. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | 29925,00 | 29925,00 | 1,00 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат по производству молока | 2 909 743,56 | 2 909 743,56 | 1,00 |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: Проведение смотра конкурса на лучшую организацию по охране труда и условиям труда | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 |
| 2.1.8 | Мероприятие 8 Подведение итогов трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства | 210 000,00 | 210 000,00 | 1,00 |
| 2.1.9 | Мероприятие 9: Проведение районной выставки по итогам года | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,00 |
| 2.1.11 | Мероприятие 11: Проведение праздника Дня пожилого человека | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,00 |
| 2.1.12 | Мероприятие 12: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области | 1 062 303,96 | 918 320,93 | 0,865 |
| 3. | Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 306 639,95 | 4 239 882,79 | 0,985 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1 производится по формуле: G = Gf / Gp, где:

Gf – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1;

Gp – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 1 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий |  |  | Степень достижения целевого индикатора (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | План (Gp) | Факт (Gf) |  |
| 2. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат по производству молока | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: Проведение смотра конкурса на лучшую организацию по охране труда и условиям труда | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.8 | Мероприятие 8 Подведение итогов трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.9 | Мероприятие 9: Проведение районной выставки по итогам года | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.11 | Мероприятие 11: Проведение праздника Дня пожилого человека | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 2.1.12 | Мероприятие 12: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 39,1 | 37,48 | 0,959 |
| 3. | Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Среднемесячная номинальная заработная плата | Рублей | 26938 | 66985 | 2,487 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется по формуле: I=G/V, где:

G - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 1;

V - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 1.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 1 | Степень достижения значения целевого индикатора (G) | Уровень финансового обеспечения (V) | Эффективность реализации мероприятий (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на возмещение части затрат по производству молока | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: Проведение смотра конкурса на лучшую организацию по охране труда и условиям труда | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.8 | Мероприятие 8 Подведение итогов трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.9 | Мероприятие 9: Проведение районной выставки по итогам года | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.11 | Мероприятие 11: Проведение праздника Дня пожилого человека | 0,959 | 1,00 | 0,959 |
| 2.1.12 | Мероприятие 12: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области | 0,959 | 0,865 | 1,109 |
| 3. | Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2,487 | 1,00 | 2,487 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 1 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%, где

g=1

Ig – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 1;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 1;

k – количество мероприятий Подпрограммы 1.

Основное мероприятие 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

I1– 0,959;

I3 – 0,959;

I7 – 0,959;

I8 – 0,959;

I9 – 0,959;

I11 – 0,959;

I12 – 1,109;

k - 7

J2=(0,959+0,959+0,959+0,959+0,959+0,959+1,109)/7*100%= 98,1%

Основное мероприятие 3 «Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса»:

I1 – 2,487;

k - 1

J3= 2,487/1*100%= 248,7%

5. Расчет эффективности Подпрограммы 1 определяется по формуле:

m

Р1  =SUM Jj /m  x 100%,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 1;

j – основное мероприятие Подпрограммы 1;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 1.

J2= 98,1%;

J3= 248,7%;

m=2

Р1= (98,1+248,7)/2*100%=173,4%