Раздел V.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение безопасности территории Павлоградского

муниципального района» за 2025 год

(далее – Подпрограмма 6)

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 6

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 6 производится по формуле: V=Vf/Vp,где:

Vf– фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 6;

Vp – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 6.

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансового обеспечения (руб.) |  | Уровень финансового обеспечения (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (Vp) | Факт (Vf) |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение и информирование населения Павлоградского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения | 7 050,00 | 7 050,00 | 1,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Оснащение дополнительным оборудованием и средствами видеофиксации автомобильного транспорта | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Оснащение автотранспортных средств общеобразовательных учреждений муниципального района, осуществляющих перевозку детей дополнительным оборудованием (ремнями безопасности, тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS) | 179 557,00 | 154 112,00 | 0,858 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие 1: Приобретение технических средств и оборудования | 212 661,00 | 212 661,00 | 1,00 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Расходы за счет резервного фонда | 399 160,00 | 399 160,00 | 1,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Павлоградского муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов) | 1 572 339,00 | 1 572 339,00 | 1,00 |

2. Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 6 производится по формуле: G = Gf / Gp, где:

Gf – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 6;

Gp – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 6.

В случае если отрицательной динамикой достижения значения целевого индикатора является его рост значения, расчет G производится по формуле: G=2- Gf / Gp.*

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 6 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий |  |  | Степень достижения целевого индикатора (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | План (Gp) | Факт (Gf) |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение и информирование населения Павлоградского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения | Количество приобретенных и распространенных информационных материалов в сфере безопасности | Единиц | 80 | 80 | 1,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Оснащение дополнительным оборудованием и средствами видеофиксации автомобильного транспорта | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Оснащение автотранспортных средств общеобразовательных учреждений муниципального района осуществляющих перевозку детей дополнительным оборудованием (ремнями безопасности, тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS) | Доля лиц, пострадавших (погибших) в результате дорожно-транспортных происшествий | Процент | 100 | 166,7 | 2- (166,7/100) =0,333 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Приобретение технических средств и оборудования | Количество приобретенных технических средств и оборудования | Единиц | 1 | 1 | 1,00 |
| 4.1.2 | Мероприятие 2: Расходы за счет резервного фонда | Количество приобретенной и отремонтированной техники для предупреждения ландшафтных пожаров | Единиц | 0 | 1 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Павлоградского муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов) | Приобретено средств и оборудования | Единиц | 1 | 4 | 4,00 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 6 осуществляется по формуле: I=G/V, где:

G - степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 6;

V - уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 6.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 6 | Степень достижения значения целевого индикатора (G) | Уровень финансового обеспечения (V) | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение и информирование населения Павлоградского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Оснащение дополнительным оборудованием и средствами видеофиксации автомобильного транспорта | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Оснащение автотранспортных средств общеобразовательных учреждений муниципального района осуществляющих перевозку детей дополнительным оборудованием (ремнями безопасности, тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS) | 0,333 | 0,858 | 0,388 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: Приобретение технических средств и оборудования | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.1.2 | Мероприятие 2: Расходы за счет резервного фонда | Х | 1,00 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Павлоградского муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов) | 4,00 | 1,00 | 4,00 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 6 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%, где

g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия   Подпрограммы 6;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 6;

k – количество мероприятий Подпрограммы 6.

Основное мероприятие: Обучение и информирование населения Павлоградского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий

I2.1.2 – 1,00;

k - 1

J2.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие: Оснащение дополнительным оборудованием и средствами видеофиксации автомобильного транспорта

I3.1.1 – 0,388;

k - 1

J3.1= 0,388/1 х 100%=38,8%.

Основное мероприятие: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I4.1.1 – 1,00;

I4.1.2 – Х;

k - 1

J4.1= 1,00/1 х 100%=100%.

Основное мероприятие: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

I5.1.1 – 4,00;

k - 1

J5.1= 4,00/1 х 100%=400%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 6 определяется по формуле:

m

Р6  =SUM Jj /m,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 6;

j – основное мероприятие Подпрограммы 6;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 6.

J2 = 100%;

J3 = 38,8%;

J4 = 100%;

J5 = 400%;

m=4

Р6= (100+38,8+100+400)/4 = 159,7%