Раздел VI.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрации Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами»

за 2025 год (далее – Подпрограмма 7).

Расчет уровня финансового обеспечения основных мероприятий Подпрограммы 7

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 7 производится по формуле: V=Vf/Vp,

где:

Vf– фактический объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 7;

Vp – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы 7.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 7 | Объем финансового обеспечения (руб.) на 2025 год |  | Уровень финансового обеспечения (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (Vp) | Факт (Vf) |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией» | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 39 147 888,67 | 39 147 888,67 | 1,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Выполнение других обязательств муниципалитета | 1 022 677,52 | 1 022 677,52 | 1,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 30 458 599,14 | 30 458 599,14 | 1,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 62 000,00 | 62 000,00 | 1,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,00 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Павлоградском районе | 3 348 579,32 | 3 348 579,32 | 1,00 |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Капитальный и текущий ремонт, обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Администрации Павлоградского муниципального района Омской области | 3 552 609,88 | 3 552 609,88 | 1,00 |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Расходы за счет средств Резервного фонда | 209 618,88 | 209 618,88 | 1,00 |
| 1.1.11 | Мероприятие 11: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств, за счет казны муниципального района в соответствии с законодательством | 1 657 021,00 | 1 657 021,00 | 1,00 |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий в том, числе обеспечению их деятельности | 327 336,00 | 327 336,00 | 1,00 |
| 1.1.13 | Мероприятие 13: Создание и организация, в том числе, обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 685 376,00 | 685 376,00 | 1,00 |
| 1.1.22 | Мероприятие 22: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | 107 800,00 | 107 800,00 | 1,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 58 463 955,12 | 58 463 955,12 | 1,00 |
| 2.1.4 | Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | 12 991 393,51 | 12 991 393,51 | 1,00 |

2) Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7 производится по формуле: G = Gf / Gp, где:

Gf – фактическое значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7;

Gp – запланированное значение целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7.

В случае если рост целевого индикатора является отрицательной динамикой, расчет G производиться по формуле: G=2- Gf / Gp.*

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 7 | Наименование целевого индикатора | Целевой индикатор мероприятий |  |  | Степень достижения целевого индикатора (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | План (Gp) | Факт (Gf) |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Уровень (степень) исполнения расходных обязательств, направленные на обеспечение текущей деятельности Администрации | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Выполнение других обязательств муниципалитета |  | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | Доля сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | Удельный вес оформленной технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | Процент | 91,5 | 98,8 | 1,08 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Павлоградском районе | Доля граждан, замещавшие отдельные муниципальные должности, получивших доплату к трудовой пенсии | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Капитальный и текущий ремонт, обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Администрации Павлоградского муниципального района Омской области | Удельный вес оформленной технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | Процент | 91,5 | 98,8 | 1,08 |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Расходы за счет средств Резервного фонда | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (социальное обеспечение населения) в виде ежемесячной и (или) единовременной выплат | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.11 | Мероприятие 11: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств, за счет казны муниципального района в соответствии с законодательством | Доля исполненных судебных актов | Процент | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий в том, числе обеспечению их деятельности | Количество проведенных заседаний комиссий | Единиц | 11 | 19 | 1,727 |
| 1.1.13 | Мероприятие 13: Создание и организация, в том числе, обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество проведенных заседаний комиссий | Единиц | 27 | 29 | 1,074 |
| 1.1.22 | Мероприятие 22: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | Количество работников органов местного самоуправления, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Человек | 0 | 23 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из районного бюджета | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам в общем объеме расходов бюджетов поселений | Процент | 0 | 0 | Х |
| 2.1.4 | Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | Обеспечение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Процент | 100 | 110,1 | 2-(110,1/100)= 0,899* |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 7 осуществляется по формуле: I=G/V, где:

G – степень достижения целевого индикатора мероприятий Подпрограммы 7;

V – уровень финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 7.

| № п/п | Наименование показателя Подпрограммы 7 | Степень достижения значения целевого индикатора (G) | Уровень финансового обеспечения (V) | Эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией» | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Выполнение других обязательств муниципалитета | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Павлоградском районе | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: Капитальный и текущий ремонт, обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Администрации Павлоградского муниципального района Омской области | 1,08 | 1,00 | 1,08 |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: Расходы за счет средств Резервного фонда | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.11 | Мероприятие 11: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств, за счет казны муниципального района в соответствии с законодательством | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий в том, числе обеспечению их деятельности | 1,727 | 1,00 | 1,727 |
| 1.1.13 | Мероприятие 13: Создание и организация, в том числе, обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,074 | 1,00 | 1,074 |
| 1.1.22 | Мероприятие 22: Содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации органов местного самоуправления | Х | 1,00 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из районного бюджета | Х | 1,00 | Х |
| 2.1.4 | Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | 0,899 | 1,00 | 0,899 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подпрограммы 7 осуществляется по формуле:

k

J = SUM Ig / k x 100%, где:

g=1

I – эффективность реализации группы мероприятий основного мероприятия   Подпрограммы 7;

g – группа мероприятий основного мероприятия Подпрограммы 7;

k – количество мероприятий Подпрограммы 7.

Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного осуществления

своих полномочий Администрацией

I1.1.1 – 1,00;

I1.1.2 – 1,00;

I1.1.3 – 1,00;

I1.1.4 – 1,00;

I1.1.5 – 1,08;

I1.1.7 – 1,00;

I1.1.9 – 1,08;

I1.1.10 – 1,00;

I1.1.11 – 1,00;

I1.1.12 – 1,727;

I1.1.13 – 1,074;

k - 11

J1= (1,00+1,00+1,00+1,00+1,08+1,00+1,08+1,00+1,00+1,727+1,074)/11х100%= 108,7%

Основное мероприятие 2: Повышение качества управления

муниципальными финансами

I2.1.4 – 0,899;

k - 1

J2= 0,899 х 100%=89,9%.

5. Расчет эффективности Подпрограммы 7 определяется по формуле:

m

Р6  =SUM Jj /m ,

j=1

Jj – эффективность реализации основного мероприятия Подпрограммы 7;

j – основное мероприятие Подпрограммы 7;

m – количество основных мероприятий Подпрограммы 7.

J1 =108,7%;

J2 =89,9%;

m=2

Р7=(108,7+89,9)/2 =99,3%