Отчет о реализации инвестиционного развития Павлоградского муниципального района Омской области

на 2020 – 2025 годы (далее – Стратегия)

за 2023 год

- Информация о достижении целевых показателей реализации плана мероприятий по привлечению инвестиций в Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 - 2024 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  | отклонения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год план | 2023 год факт |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, в ценах соответствующих лет | тыс. рублей | 503255 | 503390 | 0,03 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств), в ценах соответствующих лет | тыс. рублей | 27,8 | 25,6 | -7,9 |
| 3 | Объем инвестиций, направленный на техническое перевооружение в сфере сельского хозяйства | тыс. рублей | 157200 | 205180 | 30,5 |
| 4 | Внутренний муниципальный продукт в расчете на душу жителя | тыс. рублей | 345,61 | 415,06 | 20,1 |
| 5 | Количество инвестиционных проектов, которым в отчетном периоде оказано содействие со стороны органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района | единиц | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района | единиц | 127,93 | 135,07 | 5,6 |
| 7 | Количество земельных участков, выставленных на аукцион, в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района | единиц | 30 | 4,6 | -84,7 |
| 8 | Количество земельных участков, включенных в Реестр земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района | единиц | 8,94 | 2,29 | -74,4 |
| 9 | Среднее время утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | календарных дней | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 55,8 | 57,7 | -3,4 |
| 11 | Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 жителя Павлоградского муниципального района | кв.м./чел. | 0,16 | 0,08 | -50,0 |
| 12 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 61 | 59 | -3,3 |

По итогам 2023 года целевой показатель «Количество инвестиционных проектов, которым в отчетном периоде оказано содействие со стороны органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района» выполнен на 100%.

Сравнивая плановые значения по целевым показателям и фактические за 2023 год наблюдается положительная динамика по следующим показателям:

- «Объем инвестиций в основной капитал, в ценах соответствующих лет» на 0,03 %;

- «Объем инвестиций, направленный на техническое перевооружение в сфере сельского хозяйства» на 30,5 %;

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района на 5,6 %»;

- «Внутренний муниципальный продукт в расчете на душу жителя» на 20,1%.

Вместе с тем по результатам 2023 года не достигнуты плановые показатели:

- «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств), в ценах соответствующих лет» на 7,9 %;

- «Количество земельных участков, включенных в Реестр земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района»;

- «Количество земельных участков, выставленных на аукцион, в расчете на 10 тыс. жителей Павлоградского муниципального района».

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог».

- «Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 жителя Павлоградского муниципального района»;

- «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления».

- Описание статистической информации об объеме инвестиций в основной капитал в Павлоградском муниципальном районе Омской области.

В 2023 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области объем инвестиций в основной капитал в Павлоградском муниципальном районе Омской области за 2023 год составил 503,390 млн. рублей, из них бюджетные – 56,888 млн. рублей.  В 2022 году – 1094,941 млн. рублей, из них бюджетные – 364,342 млн. рублей. Объем в структуре инвестиций в 2023 году в сельское хозяйство составляет – 433,120 млн. рублей (86 % от общего объема инвестиций). Таким образом, в 2023 году снижение общего объема инвестиций в основной капитал составило 46,0 %.

- Информация об исполнении перечня мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Результат |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование, ед. измерения | Значение | Значение за 2023 год |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Павлоградском районе, совершенствование системы муниципального управления в сферах затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 2020-2024 годы | Сокращение среднего времени утверждения, календарный день | 2024 г. - 5 | 5 | Комитет имущественных отношений Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее - Администрации) |
| 2 | Внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Павлоградского муниципального района | 2020-2024 годы | Сокращение среднего времени выдачи, рабочий день | 2024 г. - 4 | 4 | Комитет капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Администрации |
| 3 | Проведение встреч с руководителями организаций, КФХ, ИП на территории Павлоградского района по вопросам инвестиционной деятельности | 2020-2024 годы | Количество проведенных встреч, ед. | не менее 1 раза в квартал | 4 | Экономический Комитет Администрации, Управление сельского хозяйства Администрации |
| 4 | Проведение заседаний Координационного совета по инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Павлоградского муниципального района | ежеквартально, в течение срока реализации Стратегии | Количество проведенных заседаний, ед. | не менее 4 ежегодно | 4 | Экономический Комитет Администрации |
| Задача 2. Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Павлоградского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и актуализация инвестиционного паспорта Павлоградского муниципального района | 2020 - 2024 годы | количество разработанных и (или) актуализированных инвестиционных паспортов | 1 | 2 | Экономический Комитет Администрации |
| 2 | Регулярное обновление информации в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, на официальном сайте Павлоградского района | 2020 – 2024 годы | Количество обновлений информации, ед. | не менее 1 обновления в квартал | 4 | Экономический Комитет Администрации |
| 3 | Участие в инвестиционных семинарах, конференциях и ярмарках | 2020 - 2024 годы | Количество мероприятий, в которых было принято участие, ед. | не менее 1 раза год | 2 | Экономический Комитет Администрации, Управление сельского хозяйства Администрации |
| 4 | Размещение информации, полученной и подготовленной в результате осуществления мониторинга инвестиционной деятельности в средствах массовой информации | 2020 - 2024 годы | Количество публикаций информации в год, ед. | 1 | 4 | Экономический Комитет Администрации |
| Задача 3. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства (далее - СМП), а также гражданам, желающим открыть собственное дело | ежегодно, в течение срока реализации Стратегии | Сумма, полученная на открытие и развитие собственного дела в расчете на одного СМП, тыс. руб. | 170 | 0 | Экономический Комитет Администрации |
| 2 | Содействие в получении областной грантовой поддержки для начинающих предпринимателей | ежегодно, в течение срока реализации Стратегии | Количество СМП, получивших поддержку, чел. | 2, ежегодно | 0 | Экономический Комитет Администрации |
| 3 | Актуализация перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности Павлоградского муниципального района, предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2024 годы | Количество объектов в перечне имущества, ед. | 2024 г. - не менее 6 | 14 | Комитет имущественных отношений Администрации |
| Задача 4. Развитие эффективного, устойчивого, конкурентоспособного производства и переработки сельхозпродукции |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обновление и перевооружение отрасли сельского хозяйства | 2020-2024 годы | Объем инвестиций, направленный на техническое перевооружение в сфере сельского хозяйства, тыс. руб. | ежегодно, не менее 155 000 | 205180,0 | Управление сельского хозяйства Администрации, сельскохозяйственные организации (по согласованию) |
| 2 | Строительство, реконструкция производственных мощностей действующих сельхозорганизаций в отрасли животноводства | 2020-2024 годы | Реализация зерна злаковых и бобовых культур сельскохозяйственными организациями, тыс. ц | 2023 г. – 1194,2 | 776,2 | Управление сельского хозяйства Администрации, сельскохозяйственные организации (по согласованию) |
|  |  |  | Реализация скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, тыс. ц | 2023 г. – 19,7 | 19,6 |  |
|  |  |  | Реализация молока сельскохозяйственными организациями, тыс. ц | 2023 г. – 310,0 | 351,4 |  |
| 3 | Сохранение и увеличение поголовья КРС молочного направления в сельскохозяйственных организациях | 2020-2024 годы | Валовой надой молока сельскохозяйственных организаций, тыс. тонн | 2023 г. – 32,1 | 31,7 | Управление сельского хозяйства Администрации, сельскохозяйственные организации (по согласованию) |
| 4 | Обновление семенной линии и увеличение производственных мощностей в отрасли растениеводства | 2020-2024 годы | Валовой сбор зерна в весе после доработки, тыс. тонн | 2023 г. – 205,4 | 131,4 | Управление сельского хозяйства Администрации, сельскохозяйственные организации (по согласованию) |
| Задача 5. Наличие доступной инфраструктуры для размещений производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация сельских населенных пунктов | 2020-2024 годы | Количество газифицированных сельских населенных пунктов, ед. | 2024 г. - 2 | 0 | Комитет капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Администрации |
| 2 | Реконструкция сетей электроснабжения | 2020-2024 годы | Протяженность электрических сетей, которая была заменена или отремонтирована км | 2024 г.- 730 | 234,2 | Комитет капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Администрации, филиал ПАО МРСК Сибири "Омскэнерго" (по согласованию) |
| 3 | Формирование и ведение Реестра земельных участков для реализации инвестиционных проектов | 2020-2024 годы | Количество земельных участков в Реестре, ед. | 2024 г. - не менее 16 | 4 | Комитет имущественных отношений Администрации |
| 4 | Развитие дорожной сети до площадок, предназначенных для реализации инвестиционных проектов | 2020-2024 годы | Площадь построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м. | 2024 г. - 103,8 | 10,3 | Комитет капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса Администрации |

- Информация о проведенных переговорах относительно реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района.

Информация о проведенных переговорах относительно реализации новых инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в том числе сведения об итогах межведомственной координации при проведении инвестиционной деятельности за счет взаимодействия администрации муниципального района с региональными органами исполнительной власти, администрациями иных муниципальных районов Омской области, АО "Агентство развития и инвестиций Омской области", инициаторами и инвесторами.

| № п/п | С кем проведены переговоры (наименование инициатора, инвестора), дата проведения (нарастающим итогом с 2023 года) | Предмет переговоров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный директор ЗАО «Богодуховское» В.И. Кучегура (февраль 2023г.) | О неактуальности реализации проекта «Строительство доильного зала на 400 голов» в связи с сокращением поголовья в ЗАО «Богодуховское». |
| 2. | Директор МУП «Павлоградское» В.П. Крицкий (март 2023г.) | Подготовка к проведению торгов для приобретения оборудования в рамках реализации проекта по перевооружению центральной котельной р.п. Павлоградка. |
| 3. | Глава Павлоградского городского поселения А.В. Кошлаков (апрель 2023г.) | Со финансирование и участие в реализации проектов по благоустройству общественных территорий. |
| 4. | Глава КФХ «Кнаус А.А.» (май 2023г.) | Участие в реализации проекта «Строительство автомобильной дороги подъезд к производственному комплексу КФХ Кнаус А.А. деревня Ясная Поляна. |
| 5. | Генеральный директор АО «Нива» В.И. Пушкарев (август 2023г.) | О проделанной работе и сроках завершения по реализации проекта «Реконструкция животноводческих помещений АО «Нива» в с. Милоградовка. |

- Информация о реализованных в 2023 году инвестиционных проектах.

| № п/п | Наименование проекта | Краткое описание проекта | Инициатор | Объем инвестиций 2023 год млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт МКУ «Хорошковский культурно –досуговый центр» | Капитальный ремонт МКУ «Хорошковский культурно –досуговый центр» | Администрация Павлоградского муниципального района» | 15,1 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий в р.п Павлоградка | Благоустройство общественных территорий: - «Аллея Гимназистов» в р.п. Павлоградка | Администрация Павлоградского городского поселения | 5,9 |
| 3 | Реконструкция животноводческих помещений АО "Нива" | Реконструкция животноводческих помещений (заливка полов, установка окон, частичная или полная замена кровли) | АО "Нива" | 25,0 |
| 4 | Обновление семенной линии ООО АСП "Краснодарское" | Обновление семенной линии и увеличение производственных мощностей | ООО АСП «Краснодарское» | 66,02 |
| 5 | Строительство торгового помещения | Строительство помещения для розничной торговли | ИП Кишка В.А. | 3,0 |
| 6 | Строительство "База отдыха" | Строительство "База отдыха" с исскуственным водоемом,банкетным залом |  | 5,0 |
| 7 | Обновление и перевооружение отрасли сельского хозяйства | Приобретение с/х техники и оборудования | ЗАО «Колос» | 42,78 |
|  |  |  | АО «Степное» | 39,05 |
|  |  |  | АО «Нива» | 3,08 |

- Информация о принятых мерах по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования за 2023 год.

- Рассмотрение инвестиционных проектов на координационном совете по инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Совет по инвестиционной деятельности, Совет). Совет рассматривает и обсуждает инвестиционные проекты, проблемные вопросы по инвестиционной деятельности и о мерах поддержки инвесторов.

- Корректировка реестра земельных участков, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов.

- Актуализация и размещение на сайте АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» и на сайте Павлоградского муниципального района Омской области инвестиционного паспорта района.

- Организация работы по повышению инвестиционной привлекательности Павлоградского муниципального района Омской области:

- проведение ежеквартального мониторинга этапов реализации инвестиционных проектов. Отчеты о реализации инвестиционных проектов ежеквартально направляются в Министерство экономики Омской области.

- мониторинг банка данных свободных земельных участков и объектов недвижимого имущества, предлагаемых для ведения предпринимательской деятельности.

- актуализация перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальной информации на официальном сайте Павлоградского муниципального района Омской области.

- направление информации в АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

5. Работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью получения ими государственной поддержки (сельскохозяйственные производители получили субсидий более 203,806 млн. рублей).

6. Информационно-консультативная работа с субъектами предпринимательства.

7. Организация работы по внедрению элементов муниципального инвестиционного стандарта (далее - Муниципальный стандарт).

8. Подготовка инвестиционного профиля Павлоградского муниципального района Омской области.

- Информация о планах по реализации Стратегии в 2024 году.

- Взаимодействие (встречи, переговоры) с потенциальными инвесторами с целью содействия в реализации новых инвестиционных проектов.

- Проведение заседаний Совета по инвестиционной деятельности.

- Мониторинг реализации инвестиционных проектов.

- Взаимодействие с Главами сельских и городского поселений Павлоградского муниципального района Омской области (далее – поселения) с целью актуализации:

- банка данных свободных земельных участков и объектов недвижимого имущества, предлагаемых для ведения предпринимательской деятельности;

- перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальной информации на официальном сайте Павлоградского муниципального района Омской области.

5. Взаимодействии с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Павлоградского муниципального района Омской области, проведение анализа потребности в субсидиях за счет средств муниципального и областного бюджетов.

6. Актуализация инвестиционного профиля Павлоградского района Омской области и размещение его на АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» и на сайте Павлоградского муниципального района Омской области.

7. Внедрение элементов муниципального инвестиционного стандарта (далее - Муниципальный стандарт):

- назначение инвестиционного уполномоченного;

- утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Главы Павлоградского муниципального района Омской области и инвестиционного уполномоченного Павлоградского муниципального района Омской области;

- утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Павлоградского муниципального района Омской области;

- заключение соглашения о сотрудничестве между АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» и Администрацией;

- создание «Канала прямой оперативной связи для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем с должностными лицами Администрации Павлоградского муниципального района Омской области» на официальном сайте Павлоградского муниципального района в разделе «Инвестиции» в рамках механизма обратной связи.

8. Верификация сведений по инвестиционным площадкам муниципального района в целях размещения актуальной информации на Инвесткарте.

Глава муниципального района                                     А.В. Сухоносов