Приложение к постановлению Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 28.07.2025 № 267-п

«Приложение № 3 к постановлению Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 26.05.2025 № 210-п

План финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Павлоградского муниципального района Омской области

к работе в отопительный период 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Принадлежность объекта | Наименование мероприятий | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок выполнения работ | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Средства МУП «Павлоградское» |  | ВСЕГО |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная №1 (Ц К), р.п. Павлоградка |  |  | МУП «Павлоградское» | Проведение специализированной организацией экспертизы промышленной безопасности паровых котлов ДКВР 10-13 рег. № 2964, зав. № 2401; ДКВР 10-13 рег. № 2963, зав. № 2403 |  | 0,00 | 102,00 |  | 102,00 | До 25.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО и ТР паровых котлов ДКВР 10-13 ст. № 1 и ст. № 2 |  | 0,00 | 38,00 |  | 38,00 | До 01.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией технического освидетельствования трубопровода пара |  | 0,00 | 10,00 |  | 10,00 | До 01.08.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО и ТР электрооборудования, КИПиА |  | 0,00 | 45,00 |  | 45,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО и ТР насосного оборудования (питательного, подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 35,00 |  | 35,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР (замена) запорной арматуры |  | 0,00 | 60,00 |  | 60,00 | До 15.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка термопреобразователя ТС-1288-100М № 6494 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией инструментально-визуального технического обследования резервуаров хранения нефтепродуктов котельной : V=400 м3 и V=25 м3 |  | 0,00 | 50,00 |  | 50,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО (химическая промывка) пластинчатого теплообменника тип: НН № 65 (2 шт.) |  | 0,00 | 25,00 |  | 25,00 | До 25.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР здания котельной |  | 0,00 | 35,00 |  | 35,00 | До 01.08.2025г. |  |  |
| 2. | Котельная «Школа 600 мест» р.п. Павлоградка |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО электрооборудования котельной, КИПиА |  | 0,00 | 20,00 |  | 20,00 | До 16.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов REX-240 ст. № 1 и ст. № 2 |  | 0,00 | 9,50 |  | 9,50 | До 25.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка термопреобразователя ТС-1288-100М № 2921 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 16,50 |  | 16,50 | До 18.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки АД30С-Т400-РМ35-8 (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР здания котельной |  | 0,00 | 18,00 |  | 18,00 | До 24.06.2025г. |  |  |
| 3. | Котельная № 4 с. Юрьевка |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО электрооборудования котельной, КИПиА |  | 0,00 | 6,50 |  | 6,50 | До 15.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 9,00 |  | 9,00 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов REX-50 ст. № 1 и ст. № 2 |  | 0,00 | 8,50 |  | 8,50 | До 23.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией инструментально-визуального технического обследования резервуара хранения нефтепродуктов котельной : № 11 V=5 м3 |  | 0,00 | 15,00 |  | 15,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка преобразователя давления АИР-10L-ДИ № 14450 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка корректора СПГ 742 № 13142 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка термопреобразователя ТПТ-17-1 № 10617 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО запорной арматуры |  | 0,00 | 6,50 |  | 6,50 | До 11.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки АДА20-Т400-РЯ (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 25.06.2025г. |  |  |
| 4. | Котельная № 7 с.Милоградовка |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО и ТР насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 16,50 |  | 16,50 | До 15.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР электрооборудования, КИПиА |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО (химическая промывка) пластинчатого теплообменника тип: VT40 (2 шт.) |  | 0,00 | 8,00 |  | 8,00 | До 25.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка счётчика газа СГ16М-100 № 2094820 (1 шт.) |  | 0,00 | 35,00 |  | 35,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки МД АД-16С-Т400-1РМ29 (1 шт.) |  | 0,00 | 7,00 |  | 7,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
| 5. | Котельная «ТГУ-НОРД-350М» с. Новоуральское |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО газовых водогрейных котлов ГК-NORD-2Х 175 (2 шт.) |  | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | До 19.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО и ТР насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 5,50 |  | 5,50 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией инструментально-визуального технического обследования резервуара хранения нефтепродуктов котельной : № 10 V=5 м3 |  | 0,00 | 15,00 |  | 15,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки TSS SDG 5000THA (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
| 6. | Котельная № 12 с. Богодуховка |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО и ТР насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 7,50 |  | 7,50 | До 15.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов REX-40 (2 шт.) |  | 0,00 | 7,00 |  | 7,00 | До 24.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО электрооборудования , КИПиА |  | 0,00 | 7,50 |  | 7,50 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией инструментально-визуального технического обследования резервуаров хранения нефтепродуктов котельной : № 1 V=6 м3 и № 2 V=6 м3 |  | 0,00 | 30,00 |  | 30,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки АД-12С-Т400-1Р (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 25.06.2025г. |  |  |
| 7. | Котельная № 14 с.Глинкино |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО и ТР насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 12,50 |  | 12,50 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР электрооборудования, КИПиА |  | 0,00 | 7,50 |  | 7,50 | До 15.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО (химическая промывка) пластинчатого теплообменника тип: VT40 (2 шт.) |  | 0,00 | 8,00 |  | 8,00 | До 25.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов КВСА-0,3 (2 шт.) |  | 0,00 | 9,50 |  | 9,50 | До 23.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО угольного водогрейного котла КВЖ-0,6 (1 шт.) |  | 0,00 | 7,50 |  | 7,50 | До 24.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания котельной |  | 0,00 | 60,00 |  | 60,00 | До 10.03.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка термопреобразователя ТС-1288-100М № 4203 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
| 8. | Котельные № 17, № 18 р.п. Павлоградка |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО и ТР электрооборудования, КИПиА |  | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | До 15.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов OLB-700 GDR (3 шт.) и КВА 58лж/гм (1 шт.) |  | 0,00 | 7,50 |  | 7,50 | До 17.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО и ТР насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | До 19.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР зданий котельных |  | 0,00 | 15,00 |  | 15,00 | До 10.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО запорной арматуры |  | 0,00 | 5,00 |  | 5,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж дизельных генераторных установок по 5 к Вт (2 шт.) |  | 0,00 | 30,00 |  | 30,00 | До 01.08.2025г. |  |  |
| 9. | Котельная № 20 с. Хорошки |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 8,50 |  | 8,50 | До 18.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО электрооборудования котельной, КИПиА |  | 0,00 | 6,50 |  | 6,50 | До 19.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО газовых водогрейных котлов KSОG-400R (2 шт.) |  | 0,00 | 8,50 |  | 8,50 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО запорной арматуры |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 23.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки АД-12С-Т400-1РМ19 (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 24.06.2025г. |  |  |
| 10. | Котельная № 21 с. Хорошки |  |  | МУП «Павлоградское» | ТО газовых водогрейных котлов OLB-1000GDR (2 шт.) |  | 0,00 | 7,00 |  | 7,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО насосного оборудования (подпиточного и сетевого контура) |  | 0,00 | 5,50 |  | 5,50 | До 19.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО электрооборудования котельной, КИПиА |  | 0,00 | 7,00 |  | 7,00 | До 19.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО запорной арматуры |  | 0,00 | 6,50 |  | 6,50 | До 23.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Поверка термопреобразователя ТС-1288-100М № 2914 (1 шт.) |  | 0,00 | 3,00 |  | 3,00 | До 14.07.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Проведение специализированной организацией инструментально-визуального технического обследования резервуара хранения нефтепродуктов котельной : № 01-08 V=3 м3 |  | 0,00 | 15,00 |  | 15,00 | До 20.06.2025г. |  |  |
|  |  |  |  |  | ТО дизельной генераторной установки АДП 10/6 Т400/230 ВЛ-БС (1 шт.) |  | 0,00 | 6,00 |  | 6,00 | До 21.06.2025г. |  |  |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 959 500 |  | 959 500 |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Центральный ТУ(котельная № 1 (ЦК) р.п. Павлоградка | МУП «Павлоградское» |  | Ремонт (замена) тепловых сетей - Ø 219 * 6,0 мм (ст) L= 960 м (от МКД № 74 по ул. Ленина до МКД № 57 по ул. 8 Марта); - Ø 159 * 6,0 мм (ст) L= 345 м (от МКД № 74 по ул. Ленина до МКД № 2 по ул. Целинная); - Ø 159 * 5,0 мм (ст) L= 125 м (от д/с «Берёзка» по ул. Больничная до магазина «Низкоцен» по ул. Лекнина); - Ø 108 * 5,0 мм (ст) L= 135 м (от магазина «Низкоцен» по ул. Ленина до МКД «Дом учителя» по ул. Ленина); - Ø 108 * 5,0 мм (ст) L= 155 м (от МКД № 2 по ул. Целинная до МКД № 4 по ул. Целинная); Отвод литой Ст20 219*8,0 (900) 8 (шт.) Отвод литой Ст20 159*5,0 (900) 8 (шт.) Отвод литой Ст20 108*4,0 (900) 8 (шт.) Переход Ст20 159*108 2 (шт.) Кран шаровой цельносварной фланцевое соединение полнопроходной LD кш.ц.ф.150.016 п/п.02 150/16 2 (шт.) Кран шаровой цельносварной фланцевое соединение полнопроходной LD кш.ц.ф.100.016.п/п.02 100/16 2 (шт.) Фланцы 150/16 4 (шт.) Фланцы 100/16 4 (шт.) |  | 3 219 272,00 |  | 0,00 | 3 219 272,00 | До 01.08.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 20.08.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15.08.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 21.07.2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 01.09.2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  | 3 219 272,00 |  | 0,00 | 3 219 272,00 |  |  |  |
| ИТОГО по объектам теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 3 219 272,00 |  | 959 500,00 | 4 178 772,00.» |  |  |  |